## 封面
雲林縣立林內國民中學
114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程
施工日誌
主辦機關：雲林縣立林內國民中學 監造單位：呂罡銘建築師事務所 承攬廠商：國謙營造有限公司

## 預定進度表
天數 | 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~50
天數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
單日進度 | 0.5 | 1 | 1.7 | 3.5 | 3.3
該期進度 | 5 | 10 | 17 | 35 | 33
累計 | 5 | 15 | 32 | 67 | 100
| 5 | 10 | 17 | 35 | 33
| 5 | 15 | 32 | 67 | 100

## 日誌
國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司
公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌
第一聯 | [9 empty] | 編號： | 1 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 2 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 3 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 4 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 5 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 6 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 7 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 8 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 9 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 10 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 11 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 12 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 13 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 14 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 15 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 16 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 17 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 18 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 19 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 20 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 21 |  |  | 第一聯 | [9 empty] | 編號： | 22
本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月11日(星期三) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月12日(星期四) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月13日(星期五) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月14日(星期六) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月15日(星期日) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月16日(星期一) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月17日(星期二) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月18日(星期三) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月19日(星期四) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月20日(星期五) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月21日(星期六) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月22日(星期日) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月23日(星期一) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月24日(星期二) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月25日(星期三) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月26日(星期四) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月27日(星期五) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月28日(星期六) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月29日(星期日) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月30日(星期一) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年3月31日(星期二) | [6 empty] | 本日天氣 | 上午：晴 下午：晴 | [5 empty] | 填報日期：115年4月1日(星期三 )
工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司 |  |  |  |  | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 國謙營造有限公司
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 1 | 天 | 剩餘工期 | 49 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 2 | 天 | 剩餘工期 | 48 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 3 | 天 | 剩餘工期 | 47 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 4 | 天 | 剩餘工期 | 46 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 5 | 天 | 剩餘工期 | 45 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 6 | 天 | 剩餘工期 | 44 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 7 | 天 | 剩餘工期 | 43 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 8 | 天 | 剩餘工期 | 42 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 9 | 天 | 剩餘工期 | 41 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 10 | 天 | 剩餘工期 | 40 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 11 | 天 | 剩餘工期 | 39 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 12 | 天 | 剩餘工期 | 38 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 13 | 天 | 剩餘工期 | 37 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 14 | 天 | 剩餘工期 | 36 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 15 | 天 | 剩餘工期 | 35 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 16 | 天 | 剩餘工期 | 34 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 17 | 天 | 剩餘工期 | 33 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 18 | 天 | 剩餘工期 | 32 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 19 | 天 | 剩餘工期 | 31 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 20 | 天 | 剩餘工期 | 30 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 21 | 天 | 剩餘工期 | 29 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天 |  |  | 核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 | 22 | 天 | 剩餘工期 | 28 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日 |  |  |  |  | 開工日期 |  |  | 115年3月11日 |  |  | 預計完工日期 |  |  | 115年4月29日
預定進度(%) |  |  | 0.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0.1227% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 1 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 1.5% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 1.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 4.132% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 2 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 6.764% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 2.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 6.886% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 3 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.009% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 3.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.132% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 4 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.254% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 4.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.377% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.5% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 6 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.622% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 7 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.745% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 8 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.868% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 8.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.99% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 9.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.74% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 10.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 13.49% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 11.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 16.23% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 12.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 18.98% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 13.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 21.73% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 14.5 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 24.48% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 16.2 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 27.23% |  |  |  |  | 預定進度(%) |  |  | 17.9 |  |  | 實際進度(%) |  |  | 29.98%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)： | [13 empty] | 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註 |  |  |  | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 | 備註
無施工 | [13 empty] | 既有傾斜高網修復 |  |  | M | 30 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 既有傾斜高網修復 |  |  | M | 30 |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | 既有傾斜高網修復 |  |  | M | 30 |  | 10 |  |  | 25 |  |  |  |  | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 廠內備料 | [13 empty] | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  |  | 8
[196 empty] | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  |  | 1.6
營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目 | [13 empty] | 營造業專業工程特定施工項目
A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A. | [13 empty] | A.
B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B. | [13 empty] | B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註 |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 | 備註
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [13 empty] | 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  |  | 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
[14 empty] | 鐵工 | 2 |  | 2 | [10 empty] | 鐵工 | 2 |  | 4 | [10 empty] | 鐵工 | 2 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 0 |  | 6 | [10 empty] | 鐵工 | 2 |  | 8 |  |  | 怪手 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 鐵工 | 2 |  | 10 |  |  | 怪手 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 鐵工 | 2 |  | 12 |  |  | 怪手 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 鐵工 | 2 |  | 14 |  |  | 怪手 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 鐵工 | 2 |  | 16 |  |  | 怪手 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 鐵工 | 2 |  | 18 |  |  | 怪手 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 鐵工 | 2 |  | 20 |  |  | 怪手 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 鐵工 | 2 |  | 22 |  |  | 怪手 |  |  | 0 | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [13 empty] | 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： | [13 empty] | 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄： | [13 empty] | 六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項： | [13 empty] | 七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：配合校方訓練需求延後一日進場施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：本日無施工 | [13 empty] | 八、重要事項紀錄： | [13 empty] | 八、重要事項紀錄：
填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）： | [13 empty] | 填表人（簽名，註5）：
註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌應按日提報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份
，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。 | [13 empty] | ，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進 | [13 empty] | 2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進
度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 | [13 empty] | 度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 | [13 empty] | 3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。 | [13 empty] | 4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者， | [13 empty] | 5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 | [13 empty] | 6.上開重要事項紀錄包含（１）主辦機關及監造單位指示（２）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | [13 empty] | （３）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。 | [13 empty] | 8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司 | [13 empty] | 國謙營造有限公司
公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌 | [13 empty] | 公共工程施工日誌
第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表 | [13 empty] | 第二聯 完成工程詳細表
工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月11日(星期三) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月12日(星期四) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月13日(星期五) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月14日(星期六) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月15日(星期日) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月16日(星期一) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月17日(星期二) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月18日(星期三) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月19日(星期四) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月20日(星期五) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月21日(星期六) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月22日(星期日) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月23日(星期一) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月24日(星期二) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月25日(星期三) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月26日(星期四) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月27日(星期五) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月28日(星期六) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月29日(星期日) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月30日(星期一) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年3月31日(星期二) | [6 empty] | 工程名稱：114-Danas-E-05-01-011-雲林縣林內鄉林內國中射箭場側網毀損修復災後復建工程 | [6 empty] | 填報日期：115年4月1日(星期三 )
[10 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁 | [13 empty] | 第1共1頁
項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額 | 項次 | 工程項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 備註 | 契約單價 | 完成金額
壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程 | [12 empty] | 壹 | 直接工程
1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 2050 | 10250 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  | 10 |  | 15 |  | 2050 | 20500 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  | 10 |  | 25 |  | 2050 | 20500 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0 | 1 | 既有傾斜高網修復 |  |  |  | M | 30 |  |  |  | 25 |  | 2050 | 0
2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0 | 2 | 10吋鋼管與3吋鋼管焊接補強 |  |  |  | 處 | 12 |  |  |  | 0 |  | 4250 | 0
3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  |  |  | 0 |  | 7150 | 0 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 1 |  | 7150 | 7150 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 2 |  | 7150 | 7150 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 3 |  | 7150 | 7150 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 4 |  | 7150 | 7150 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 5 |  | 7150 | 7150 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 6 |  | 7150 | 7150 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 7 |  | 7150 | 7150 | 3 | 既有3吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 22 |  | 1 |  | 8 |  | 7150 | 7150
4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  |  |  | 0 |  | 71500 | 0 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 71500 | 14300 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 71500 | 14300 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 71500 | 14300 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 71500 | 14300 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 1 |  | 71500 | 14300 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 71500 | 14300 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 1.4 |  | 71500 | 14300 | 4 | 既有10吋鋼管增加斜撐補強 |  |  |  | 組 | 6 |  | 0.2 |  | 1.6 |  | 71500 | 14300
5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 5 | 工區內草皮復原 |  |  |  | M2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 400 | 0
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 56.5333 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 113.0667 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 169.6 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 226.1333 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 282.6667 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 339.2 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 395.7333 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 452.2667 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 508.8 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 565.3333 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 621.8667 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 678.4 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 734.9333 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 791.4667 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 848 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 904.5333 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 961.0667 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1017.6 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1074.1333 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1130.6667 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1187.2 |  | 5088 | 56.5333 | 貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1243.7333 |  | 5088 | 56.5333
参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 56.5333 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 113.0667 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 169.6 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 226.1333 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 282.6667 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 339.2 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 395.7333 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 452.2667 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 508.8 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 565.3333 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 621.8667 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 678.4 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 734.9333 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 791.4667 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 848 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 904.5333 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 961.0667 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1017.6 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1074.1333 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1130.6667 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1187.2 |  | 5088 | 56.5333 | 参 | 公共工程品質管制作業費（壹*0.7%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1243.7333 |  | 5088 | 56.5333
肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 400.3492 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 800.6984 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 1201.0476 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 1601.3968 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 2001.746 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 2402.0952 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 2802.4444 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 3202.7937 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 3603.1429 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 4003.4921 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 4403.8413 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 4804.1905 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 5204.5397 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 5604.8889 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 6005.2381 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 6405.5873 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 6805.9365 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 7206.2857 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 7606.6349 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 8006.9841 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 8407.3333 |  | 36031.4286 | 400.3492 | 肆 | 包商管理及利潤費（壹*5%） |  |  |  | 式 | 1 |  | 400.3492 |  | 8807.6825 |  | 36031.4286 | 400.3492
伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 56.5333 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 113.0667 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 169.6 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 226.1333 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 282.6667 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 339.2 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 395.7333 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 452.2667 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 508.8 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 565.3333 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 621.8667 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 678.4 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 734.9333 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 791.4667 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 848 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 904.5333 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 961.0667 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1017.6 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1074.1333 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1130.6667 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1187.2 |  | 5088 | 56.5333 | 伍 | 保險費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 56.5333 |  | 1243.7333 |  | 5088 | 56.5333
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 432.2778 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 864.5556 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 1296.8333 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 1729.1111 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 2161.3889 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 2593.6667 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 3025.9444 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 3458.2222 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 3890.5 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 4322.7778 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 4755.0556 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 5187.3333 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 5619.6111 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 6051.8889 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 6484.1667 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 6916.4444 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 7348.7222 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 7781 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 8213.2778 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 8645.5556 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 9077.8333 |  | 38905 | 432.2778 | 陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  | 式 | 1 |  | 432.2778 |  | 9510.1111 |  | 38905 | 432.2778
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 0.1227% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 1.5% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 4.132% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 6.764% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 6.886% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.009% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.132% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.254% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.377% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.5% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.622% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.745% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.868% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 7.99% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 10.74% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 13.49% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 16.23% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 18.98% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 21.73% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 24.48% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 27.23% | 完成百分率(註2)：本週完成 0 %；累計完成 0 % | [12 empty] | 29.98%
填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3) | [13 empty] | 填表人 (簽名,註3)
註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 | [13 empty] | 註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以 | [13 empty] | 2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以
後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。 | [13 empty] | 後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。
3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則 | [13 empty] | 3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則
由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 | [13 empty] | 由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。