公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月21日（星期二）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 1天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 159天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要：告示牌安裝,廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：申報開工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月22日（星期三）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 0.56% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 2天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 1.92% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 158天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月23日（星期四）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 0.84% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 3天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 2.88% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 157天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月24日（星期五）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 1.12% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 4天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 3.84% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 156天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月25日（星期六）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 1.4% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 5天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 4.8% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 155天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月26日（星期日）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 1.68% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 6天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 5.76% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 154天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月27日（星期一）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 1.96% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 7天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 6.72% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 153天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 14 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月28日（星期二）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 2.24% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 8天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 7.68% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 152天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 16 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月29日（星期三）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 2.52 % |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 9天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 8.64% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 151天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 18 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月30日（星期四）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 2.8% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 10天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 9.6% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 150天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 20 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共工程施工日誌

第一聯   表報編號：									日期：115年7月31日（星期五）

| 工程名稱 |  | 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日氣候 |  |  |  |  | 上午：晴下午：晴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 玉森土木包工業 |  |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |  | 2814032 |  | 本日預定進度 |  |  |  |  | 0.28% |  |
| 主辦機關 |  | 鹿場國小 |  |  |  |  |  | 開工日期 |  |  |  |  |  | 115.7.21 |  | 本日實際進度 |  |  |  |  | 0.96% |  |
| 監造單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 完工期限 |  |  |  |  |  | 115.12.27 |  | 累計預定進度 |  |  |  |  | 3.08% |  |
| 設計單位 |  | 呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  |  |  | 11天 |  | 累計實際進度 |  |  |  |  | 10.56% |  |
| 契約變更次數 |  |  |  |  |  |  |  | 變更後 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  |  | 149天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展延工期 |  |  |  |  | 0 |  |
| 一、出工人數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、機具使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 別 | 本日 |  |  | 累計 |  | 工 別 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |
| 泥水工 |  |  |  |  |  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水電工 |  |  |  |  |  | 體力工 |  |  | 2 |  |  | 22 |  |  | 泵浦車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵 工 |  |  |  |  |  | 其他工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊 車 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、重要材料使用情形： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  |  | 材料名稱 |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  | 累計使 用數量 |
| 四、營造專業工程特定施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  | 單位 |  | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  |  | 施工項目 |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完 成數量 |
| 螢光單切開關+單插座蓋板組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本日工作摘要:廁所打除作業進行(詳第二聯工作項目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 廠 商（工地主任簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施 工 日 誌

( 7/21-7/31)

契約編號： B1150513

工程名稱： 雲林縣四湖鄉鹿場國小114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程

承包廠商：玉森土木包工業

監造單位: 呂罡銘建築師事務所