## 12月
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-001
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-16 |  | (星期一)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 1天 | 剩餘工期 | 59天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 0.4167% |  |  | 實際進度(%) |  | 2.169% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 800 | 800
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 500 | 500
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 | 51 |  | 51 |  |  | 50 | 2550
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 | 30 |  | 30 |  |  | 1000 | 30000
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 33850 | 2.169%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 4 | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.申報開工 2.假設、拆除工程施作
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-002
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-17 |  | (星期二)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 2天 | 剩餘工期 | 58天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 0.8333% |  |  | 實際進度(%) |  | 6.173% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 30 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 250000 | 62500
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 62500 | 4.004%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 4 | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-003
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-18 |  | (星期三)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 3天 | 剩餘工期 | 57天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 1.25% |  |  | 實際進度(%) |  | 10.18% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 30 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  | 250000 | 62500
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 62500 | 4.004%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 4 | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄： 1.新設舞台工程施做
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-004
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-19 |  | (星期四)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 4天 | 剩餘工期 | 56天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 1.667% |  |  | 實際進度(%) |  | 10.68% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 100 | 320
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 | 3 |  | 3 |  |  | 2500 | 7500
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 30 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 7820 | 0.501%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
粗工 |  | 2 | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層施做 2.植D10鋼筋
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-005
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-20 |  | (星期五)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 5天 | 剩餘工期 | 55天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 2.083% |  |  | 實際進度(%) |  | 15.63% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 | 3.2 |  | 6.4 |  |  | 100 | 320
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 | 3 |  | 6 |  |  | 2500 | 7500
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 | 7 |  | 37 |  |  | 1000 | 7000
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 | 0.25 |  | 0.75 |  |  | 250000 | 62500
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 77320 | 4.953%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
清運 |  | 2 | 2
木工 |  | 4 | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層施做 2.植D10鋼筋 3.拆除清運既有舞台 4.新設舞台工程
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-006
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-21 |  | (星期六)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 6天 | 剩餘工期 | 54天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 2.5% |  |  | 實際進度(%) |  | 15.63% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 6.4 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 6 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.75 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 0 | 0%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄： 今日無派工
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-007
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-22 |  | (星期日)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 7天 | 剩餘工期 | 53天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 2.917% |  |  | 實際進度(%) |  | 15.63% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 6.4 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 6 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.75 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 0 | 0%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄： 今日無派工
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-008
本日天氣：上午：雨天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-23 |  | (星期一)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 8天 | 剩餘工期 | 52天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 3.333% |  |  | 實際進度(%) |  | 19.86% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 | 160.8 |  | 167.2 |  |  | 100 | 16080
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 6 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 | 0.2 |  | 0.95 |  |  | 250000 | 50000
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 66080 | 4.233%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 2 | 18
小工 |  | 1 | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 2.新設舞台工程
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-009
本日天氣：上午：雨天 下午：雨天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-24 |  | (星期二)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 9天 | 剩餘工期 | 51天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 3.75% |  |  | 實際進度(%) |  | 20.89% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 | 160.8 |  | 328 |  |  | 100 | 16080
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 6 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 16080 | 1.03%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
小工 |  | 1 | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄： 1.屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 2.新設舞台工程
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-010
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-25 |  | (星期三)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 10天 | 剩餘工期 | 50天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 4.167% |  |  | 實際進度(%) |  | 21.37% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 328 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 | 3 |  | 9 |  |  | 2500 | 7500
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 7500 | 0.48%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄： 1.植D10鋼筋，設置RC止水墩
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-011
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-26 |  | (星期四)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 11天 | 剩餘工期 | 49天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 4.583% |  |  | 實際進度(%) |  | 21.85% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 328 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 | 3 |  | 12 |  |  | 2500 | 7500
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 7500 | 0.48%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.植D10鋼筋，設置RC止水墩
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-012
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-27 |  | (星期五)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 12天 | 剩餘工期 | 48天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 5% |  |  | 實際進度(%) |  | 22.33% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 328 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 | 3 |  | 15 |  |  | 2500 | 7500
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 7500 | 0.48%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.植D10鋼筋，設置RC止水墩
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-013
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-28 |  | (星期六)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 13天 | 剩餘工期 | 47天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 6.667% |  |  | 實際進度(%) |  | 22.33% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 328 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 15 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 0 | 0%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄： 今日無派工
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-014
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-29 |  | (星期日)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 14天 | 剩餘工期 | 46天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 8.333% |  |  | 實際進度(%) |  | 22.33% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 328 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 15 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 0 | 0%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：今日無派工
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-015
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-30 |  | (星期一)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 15天 | 剩餘工期 | 45天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 10% |  |  | 實際進度(%) |  | 23.73% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 328 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 15 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 | 21.8 |  | 21.8 |  |  | 1000 | 21800
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 21800 | 1.397%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：屋頂水泥砂漿施作
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-016
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2024-12-31 |  | (星期二)
工程名稱 |  | 雲林縣成功國小思源堂整修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 16天 | 剩餘工期 | 44天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 113年12月16日 |  |  | 完工日期 |  | 114年02月13日
預定進度(%) |  | 11.67% |  |  | 實際進度(%) |  | 25.13% |  |  | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
壹、直接工程費
1 工程告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 800 | 0
2 職安衛告示牌(租用) |  |  | 面 | 1 |  |  | 1 |  |  | 500 | 0
3 施工圍籬(租用) |  |  | M | 51 |  |  | 51 |  |  | 50 | 0
4 施工架、施工輔助機具與保護措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
5 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0
6 屋頂樓板面、柱子與女兒牆清除雜物，打除脫層與剝落面層見堅硬層，全面以高壓水槍清潔 |  |  | M2 | 328 |  |  | 328 |  |  | 100 | 0
7 植D10鋼筋，設置RC止水墩，刷不垂流PU與耐候面漆 |  |  | M | 21 |  |  | 15 |  |  | 2500 | 0
8 屋頂樓板低點女兒牆最底部洗洞，設置不鏽鋼排水孔接PVC排水立管排水至地面層水溝 |  |  | 組 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 0
9 屋頂樓板1:3水泥砂漿粉刷調整洩水坡度 |  |  | M2 | 218 | 21.8 |  | 43.6 |  |  | 1000 | 21800
10 鋼柱底部清潔，刷底漆、不垂流PU與耐候防水面漆(H30cm) |  |  | 組 | 28 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0
11 屋頂樓板與女兒牆及柱子底部30cm，刷3mm PU防水層與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 245 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0
12 女兒牆頂面、內側面與柱子刷油性底漆與耐候防水面漆 |  |  | M2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0
13 外牆以高壓水槍清潔，噴刷磁磚專用底漆與抗UV 不變黃透明防水漆 |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
14 拆除清運既有舞台(含清運證明) |  |  | M2 | 37 |  |  | 37 |  |  | 1000 | 0
15 新設舞台工程(含舞台牆面、階梯、踼腳板) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 250000 | 0
16 牆面壁癌處理，全面清潔，噴刷水泥漆(1底2度) |  |  | M2 | 81 |  |  | 0 |  |  | 500 | 0
17 拆除清運舞台既有背牆，壁癌處理，全面清潔， 噴刷水泥漆(1底2度)，釘PVC輸出 |  |  | M2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1800 | 0
18 雜項工程 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 30000 | 0
貳 職業安全衛生管理費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13598 | 0
肆 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95182 | 0
伍 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4513 | 0
陸 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74332 | 0 | 本日完成
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 21800 | 1.397%
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1560973
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄： 屋頂水泥砂漿施作
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。