## 1月
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-001
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-26 |  | (星期一)
工程名稱 |  | 林內國中多功能教室裝修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 1天 | 剩餘工期 | 59天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 115年01月26日 |  |  | 完工日期 |  | 115年3月26日
預定進度(%) |  | 0.3333% |  |  | 實際進度(%) |  | 2.536%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
壹、直接工程費
1 平釘PVC耐磨夾板底木地板(含防潮布與平釘夾板整平，連工帶料) |  |  | M2 | 71 |  |  | 0 |  |  | 2200 | 0 |  | 0
2 原講台拆除(含運棄)，1:3水泥砂漿粉刷粉光與鄰地順平；切割打除教室門口既有地坪面層，抿石子斜坡順平；拆除清運教室內既有燈具、門、窗簾、設備、吊扇、所有木作構造物與桌椅;合法清運證明;環境保護與清潔費 |  |  | 式 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 0.5
3 科技白板裝設配電(含電子雲相框*6與電子畫框*1) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0
4 科技白板牆面裝修(含造型牆A、造型牆B與茶水間牆面) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 98000 | 0 | 0 | 0
5 天花板裝修與吊扇 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 120000 | 0 | 0 | 0
6 室內油漆(壁面清潔，刷水泥漆1底2度) |  |  | M2 | 179 |  |  | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
7 安裝系統櫃A(茶水間安裝電器系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0
8 安裝喇叭設備低櫃(安裝層板架組方格櫃與置物籃，連工帶料) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 66000 | 0 | 0 | 0
9 安裝系統櫃B(茶水間安裝一字型流理台與系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 47000 | 0 | 0 | 0
10 會議椅 |  |  | 張 | 20 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
11 20人會議桌 |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0
12 安裝軌道與窗簾(連工帶料) |  |  | 才 | 345 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
13 安裝不鏽鋼玻璃門與三合一鋁門 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 56000 | 0 | 0 | 0
14 配電費(安裝開關迴路、插座、軌道燈具(連工帶料);既有分離式冷氣室內機調整位置，重新配管線與灌冷媒) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 67500 | 0 | 0 | 0
15 安裝PH5藝術吊燈(Φ40cm，含吊燈改軌道燈轉接器) |  |  | 盞 | 3 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0
16 安裝LED崁燈(9.5cm洗孔,15W,12燈珠,自然光) |  |  | 盞 | 26 |  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
17 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 1
18 乙種圍籬等施工管制措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 1
19 入口校名招牌立體字燈箱(含圍牆欄杆除鏽刷漆，安裝"雲林縣立林內國中"金屬烤漆LED立體字燈箱，配管配線鄰近電源並設置專用開關與定時控制器) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0
貳、職業安全衛生管理費（壹*0.8%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 8982 | 0 | 0 | 0
參、公共工程品質管制作業費（壹*2%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22454 | 0 | 0 | 0
肆、包商管理費及利潤（壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 78589 | 0 | 0 | 0
伍、營造業綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5370 | 5370 | 0 | 1
陸、營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 61905 | 0 | 0 | 0
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 32970
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1300000
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
粗工 |  | 2 | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.申報開工 2.拆除工程 3.假設工程
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-002
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-27 |  | (星期二)
工程名稱 |  | 林內國中多功能教室裝修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 2天 | 剩餘工期 | 58天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 115年01月26日 |  |  | 完工日期 |  | 115年3月26日
預定進度(%) |  | 0.6667% |  |  | 實際進度(%) |  | 4.382%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
壹、直接工程費
1 平釘PVC耐磨夾板底木地板(含防潮布與平釘夾板整平，連工帶料) |  |  | M2 | 71 |  |  | 0 |  |  | 2200 | 0 |  | 0
2 原講台拆除(含運棄)，1:3水泥砂漿粉刷粉光與鄰地順平；切割打除教室門口既有地坪面層，抿石子斜坡順平；拆除清運教室內既有燈具、門、窗簾、設備、吊扇、所有木作構造物與桌椅;合法清運證明;環境保護與清潔費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 0.5
3 科技白板裝設配電(含電子雲相框*6與電子畫框*1) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0
4 科技白板牆面裝修(含造型牆A、造型牆B與茶水間牆面) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 98000 | 0 | 0 | 0
5 天花板裝修與吊扇 |  |  | 式 | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 120000 | 24000 | 0 | 0.2
6 室內油漆(壁面清潔，刷水泥漆1底2度) |  |  | M2 | 179 |  |  | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
7 安裝系統櫃A(茶水間安裝電器系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0
8 安裝喇叭設備低櫃(安裝層板架組方格櫃與置物籃，連工帶料) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 66000 | 0 | 0 | 0
9 安裝系統櫃B(茶水間安裝一字型流理台與系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 47000 | 0 | 0 | 0
10 會議椅 |  |  | 張 | 20 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
11 20人會議桌 |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0
12 安裝軌道與窗簾(連工帶料) |  |  | 才 | 345 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
13 安裝不鏽鋼玻璃門與三合一鋁門 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 56000 | 0 | 0 | 0
14 配電費(安裝開關迴路、插座、軌道燈具(連工帶料);既有分離式冷氣室內機調整位置，重新配管線與灌冷媒) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 67500 | 0 | 0 | 0
15 安裝PH5藝術吊燈(Φ40cm，含吊燈改軌道燈轉接器) |  |  | 盞 | 3 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0
16 安裝LED崁燈(9.5cm洗孔,15W,12燈珠,自然光) |  |  | 盞 | 26 |  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
17 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 1
18 乙種圍籬等施工管制措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 1
19 入口校名招牌立體字燈箱(含圍牆欄杆除鏽刷漆，安裝"雲林縣立林內國中"金屬烤漆LED立體字燈箱，配管配線鄰近電源並設置專用開關與定時控制器) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0
貳、職業安全衛生管理費（壹*0.8%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 8982 | 0 | 0 | 0
參、公共工程品質管制作業費（壹*2%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22454 | 0 | 0 | 0
肆、包商管理費及利潤（壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 78589 | 0 | 0 | 0
伍、營造業綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5370 | 5370 | 0 | 1
陸、營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 61905 | 0 | 0 | 0
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 56970
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1300000
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 3 | 3
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.木作工程-天花板裝修
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-003
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-28 |  | (星期三)
工程名稱 |  | 林內國中多功能教室裝修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 3天 | 剩餘工期 | 57天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 115年01月26日 |  |  | 完工日期 |  | 115年3月26日
預定進度(%) |  | 1% |  |  | 實際進度(%) |  | 6.228%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
壹、直接工程費
1 平釘PVC耐磨夾板底木地板(含防潮布與平釘夾板整平，連工帶料) |  |  | M2 | 71 |  |  | 0 |  |  | 2200 | 0 |  | 0
2 原講台拆除(含運棄)，1:3水泥砂漿粉刷粉光與鄰地順平；切割打除教室門口既有地坪面層，抿石子斜坡順平；拆除清運教室內既有燈具、門、窗簾、設備、吊扇、所有木作構造物與桌椅;合法清運證明;環境保護與清潔費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 0.5
3 科技白板裝設配電(含電子雲相框*6與電子畫框*1) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0
4 科技白板牆面裝修(含造型牆A、造型牆B與茶水間牆面) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 98000 | 0 | 0 | 0
5 天花板裝修與吊扇 |  |  | 式 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | 120000 | 48000 | 0 | 0.4
6 室內油漆(壁面清潔，刷水泥漆1底2度) |  |  | M2 | 179 |  |  | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
7 安裝系統櫃A(茶水間安裝電器系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0
8 安裝喇叭設備低櫃(安裝層板架組方格櫃與置物籃，連工帶料) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 66000 | 0 | 0 | 0
9 安裝系統櫃B(茶水間安裝一字型流理台與系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 47000 | 0 | 0 | 0
10 會議椅 |  |  | 張 | 20 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
11 20人會議桌 |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0
12 安裝軌道與窗簾(連工帶料) |  |  | 才 | 345 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
13 安裝不鏽鋼玻璃門與三合一鋁門 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 56000 | 0 | 0 | 0
14 配電費(安裝開關迴路、插座、軌道燈具(連工帶料);既有分離式冷氣室內機調整位置，重新配管線與灌冷媒) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 67500 | 0 | 0 | 0
15 安裝PH5藝術吊燈(Φ40cm，含吊燈改軌道燈轉接器) |  |  | 盞 | 3 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0
16 安裝LED崁燈(9.5cm洗孔,15W,12燈珠,自然光) |  |  | 盞 | 26 |  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
17 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 1
18 乙種圍籬等施工管制措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 1
19 入口校名招牌立體字燈箱(含圍牆欄杆除鏽刷漆，安裝"雲林縣立林內國中"金屬烤漆LED立體字燈箱，配管配線鄰近電源並設置專用開關與定時控制器) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0
貳、職業安全衛生管理費（壹*0.8%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 8982 | 0 | 0 | 0
參、公共工程品質管制作業費（壹*2%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22454 | 0 | 0 | 0
肆、包商管理費及利潤（壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 78589 | 0 | 0 | 0
伍、營造業綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5370 | 5370 | 0 | 1
陸、營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 61905 | 0 | 0 | 0
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 80970
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1300000
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 3 | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.木作工程-天花板裝修
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-004
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-29 |  | (星期四)
工程名稱 |  | 林內國中多功能教室裝修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 4天 | 剩餘工期 | 56天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 115年01月26日 |  |  | 完工日期 |  | 115年3月26日
預定進度(%) |  | 1.333% |  |  | 實際進度(%) |  | 7.736%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
壹、直接工程費
1 平釘PVC耐磨夾板底木地板(含防潮布與平釘夾板整平，連工帶料) |  |  | M2 | 71 |  |  | 0 |  |  | 2200 | 0 |  | 0
2 原講台拆除(含運棄)，1:3水泥砂漿粉刷粉光與鄰地順平；切割打除教室門口既有地坪面層，抿石子斜坡順平；拆除清運教室內既有燈具、門、窗簾、設備、吊扇、所有木作構造物與桌椅;合法清運證明;環境保護與清潔費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 0.5
3 科技白板裝設配電(含電子雲相框*6與電子畫框*1) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0
4 科技白板牆面裝修(含造型牆A、造型牆B與茶水間牆面) |  |  | 式 | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 98000 | 19600 | 0 | 0.2
5 天花板裝修與吊扇 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.4 |  |  | 120000 | 48000 | 0 | 0.4
6 室內油漆(壁面清潔，刷水泥漆1底2度) |  |  | M2 | 179 |  |  | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
7 安裝系統櫃A(茶水間安裝電器系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0
8 安裝喇叭設備低櫃(安裝層板架組方格櫃與置物籃，連工帶料) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 66000 | 0 | 0 | 0
9 安裝系統櫃B(茶水間安裝一字型流理台與系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 47000 | 0 | 0 | 0
10 會議椅 |  |  | 張 | 20 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
11 20人會議桌 |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0
12 安裝軌道與窗簾(連工帶料) |  |  | 才 | 345 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
13 安裝不鏽鋼玻璃門與三合一鋁門 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 56000 | 0 | 0 | 0
14 配電費(安裝開關迴路、插座、軌道燈具(連工帶料);既有分離式冷氣室內機調整位置，重新配管線與灌冷媒) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 67500 | 0 | 0 | 0
15 安裝PH5藝術吊燈(Φ40cm，含吊燈改軌道燈轉接器) |  |  | 盞 | 3 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0
16 安裝LED崁燈(9.5cm洗孔,15W,12燈珠,自然光) |  |  | 盞 | 26 |  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
17 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 1
18 乙種圍籬等施工管制措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 1
19 入口校名招牌立體字燈箱(含圍牆欄杆除鏽刷漆，安裝"雲林縣立林內國中"金屬烤漆LED立體字燈箱，配管配線鄰近電源並設置專用開關與定時控制器) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0
貳、職業安全衛生管理費（壹*0.8%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 8982 | 0 | 0 | 0
參、公共工程品質管制作業費（壹*2%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22454 | 0 | 0 | 0
肆、包商管理費及利潤（壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 78589 | 0 | 0 | 0
伍、營造業綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5370 | 5370 | 0 | 1
陸、營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 61905 | 0 | 0 | 0
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 100570
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1300000
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 3 | 9
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.木作工程-科技白板牆面裝修
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-005
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-30 |  | (星期五)
工程名稱 |  | 林內國中多功能教室裝修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 5天 | 剩餘工期 | 55天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 115年01月26日 |  |  | 完工日期 |  | 115年3月26日
預定進度(%) |  | 1.667% |  |  | 實際進度(%) |  | 9.244%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
壹、直接工程費
1 平釘PVC耐磨夾板底木地板(含防潮布與平釘夾板整平，連工帶料) |  |  | M2 | 71 |  |  | 0 |  |  | 2200 | 0 |  | 0
2 原講台拆除(含運棄)，1:3水泥砂漿粉刷粉光與鄰地順平；切割打除教室門口既有地坪面層，抿石子斜坡順平；拆除清運教室內既有燈具、門、窗簾、設備、吊扇、所有木作構造物與桌椅;合法清運證明;環境保護與清潔費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 0.5
3 科技白板裝設配電(含電子雲相框*6與電子畫框*1) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0
4 科技白板牆面裝修(含造型牆A、造型牆B與茶水間牆面) |  |  | 式 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | 98000 | 39200 | 0 | 0.4
5 天花板裝修與吊扇 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.4 |  |  | 120000 | 48000 | 0 | 0.4
6 室內油漆(壁面清潔，刷水泥漆1底2度) |  |  | M2 | 179 |  |  | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
7 安裝系統櫃A(茶水間安裝電器系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0
8 安裝喇叭設備低櫃(安裝層板架組方格櫃與置物籃，連工帶料) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 66000 | 0 | 0 | 0
9 安裝系統櫃B(茶水間安裝一字型流理台與系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 47000 | 0 | 0 | 0
10 會議椅 |  |  | 張 | 20 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
11 20人會議桌 |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0
12 安裝軌道與窗簾(連工帶料) |  |  | 才 | 345 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
13 安裝不鏽鋼玻璃門與三合一鋁門 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 56000 | 0 | 0 | 0
14 配電費(安裝開關迴路、插座、軌道燈具(連工帶料);既有分離式冷氣室內機調整位置，重新配管線與灌冷媒) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 67500 | 0 | 0 | 0
15 安裝PH5藝術吊燈(Φ40cm，含吊燈改軌道燈轉接器) |  |  | 盞 | 3 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0
16 安裝LED崁燈(9.5cm洗孔,15W,12燈珠,自然光) |  |  | 盞 | 26 |  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
17 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 1
18 乙種圍籬等施工管制措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 1
19 入口校名招牌立體字燈箱(含圍牆欄杆除鏽刷漆，安裝"雲林縣立林內國中"金屬烤漆LED立體字燈箱，配管配線鄰近電源並設置專用開關與定時控制器) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0
貳、職業安全衛生管理費（壹*0.8%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 8982 | 0 | 0 | 0
參、公共工程品質管制作業費（壹*2%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22454 | 0 | 0 | 0
肆、包商管理費及利潤（壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 78589 | 0 | 0 | 0
伍、營造業綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5370 | 5370 | 0 | 1
陸、營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 61905 | 0 | 0 | 0
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 120170
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1300000
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 3 | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.木作工程-科技白板牆面裝修
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | GD-006
本日天氣：上午：晴天 下午：晴天 |  |  |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-31 |  | (星期六)
工程名稱 |  | 林內國中多功能教室裝修工程 |  |  | 承攬商名稱 |  | 正郁室內裝修
核定工期 | 60天 | 累計工期 |  | 6天 | 剩餘工期 | 54天 | 工期展延天數 |  | 0天
開工日期 |  | 115年01月26日 |  |  | 完工日期 |  | 115年3月26日
預定進度(%) |  | 2% |  |  | 實際進度(%) |  | 14.01%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 實際進度=本日完成金額/發包金額+前1天累積進度
壹、直接工程費
1 平釘PVC耐磨夾板底木地板(含防潮布與平釘夾板整平，連工帶料) |  |  | M2 | 71 |  |  | 0 |  |  | 2200 | 0 |  | 0
2 原講台拆除(含運棄)，1:3水泥砂漿粉刷粉光與鄰地順平；切割打除教室門口既有地坪面層，抿石子斜坡順平；拆除清運教室內既有燈具、門、窗簾、設備、吊扇、所有木作構造物與桌椅;合法清運證明;環境保護與清潔費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 0.5
3 科技白板裝設配電(含電子雲相框*6與電子畫框*1) |  |  | 式 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 65000 | 32500 | 0 | 0.5
4 科技白板牆面裝修(含造型牆A、造型牆B與茶水間牆面) |  |  | 式 | 1 | 0.3 |  | 0.7 |  |  | 98000 | 68600 | 0 | 0.7
5 天花板裝修與吊扇 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0.4 |  |  | 120000 | 48000 | 0 | 0.4
6 室內油漆(壁面清潔，刷水泥漆1底2度) |  |  | M2 | 179 |  |  | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
7 安裝系統櫃A(茶水間安裝電器系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0
8 安裝喇叭設備低櫃(安裝層板架組方格櫃與置物籃，連工帶料) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 66000 | 0 | 0 | 0
9 安裝系統櫃B(茶水間安裝一字型流理台與系統櫃，連工帶料) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 47000 | 0 | 0 | 0
10 會議椅 |  |  | 張 | 20 |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
11 20人會議桌 |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0
12 安裝軌道與窗簾(連工帶料) |  |  | 才 | 345 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
13 安裝不鏽鋼玻璃門與三合一鋁門 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 56000 | 0 | 0 | 0
14 配電費(安裝開關迴路、插座、軌道燈具(連工帶料);既有分離式冷氣室內機調整位置，重新配管線與灌冷媒) |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 67500 | 0 | 0 | 0
15 安裝PH5藝術吊燈(Φ40cm，含吊燈改軌道燈轉接器) |  |  | 盞 | 3 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0
16 安裝LED崁燈(9.5cm洗孔,15W,12燈珠,自然光) |  |  | 盞 | 26 |  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
17 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 1
18 乙種圍籬等施工管制措施(租用) |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 1
19 入口校名招牌立體字燈箱(含圍牆欄杆除鏽刷漆，安裝"雲林縣立林內國中"金屬烤漆LED立體字燈箱，配管配線鄰近電源並設置專用開關與定時控制器) |  |  | 組 | 1 |  |  | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0
貳、職業安全衛生管理費（壹*0.8%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 8982 | 0 | 0 | 0
參、公共工程品質管制作業費（壹*2%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22454 | 0 | 0 | 0
肆、包商管理費及利潤（壹*7%） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 78589 | 0 | 0 | 0
伍、營造業綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5370 | 5370 | 0 | 1
陸、營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 61905 | 0 | 0 | 0
營造業專業工程特定施工項目 | [9 empty] | 本日完成合計: | 182070
A. | [9 empty] | 發包金額: | 1300000
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
木工 |  | 3 | 15
水電 |  | 1 | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.木作工程-科技白板牆面裝修 2.科技白板配電
簽章：【工地主任】（註3）：
註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項
所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填
變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。