## 施工封面
雲林縣立古坑國民中小學
114年棒球宿舍設備改善計畫工程
施工日誌
施工廠商：新成室內裝修企業社
施工日期：115年07月24日~115年08月19日

## 施工日報
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-24
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 1 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 29 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 1 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 1.28%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 | [7 empty] | 340 | 0
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 | [7 empty] | 1800 | 0
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 | [7 empty] | 4000 | 0
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 4000 | 0
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 31000 | 0
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 | [9 empty] | 3500 | 0
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 0
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10391 | 0
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72739 | 0
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.01 |  | 0.012796 |  |  |  | 0.012796 | 56840 | 727.35
15274.35
1193638
0.012796
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  | 1
小工
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：開工
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-25
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 2 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 28 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 10 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 13.06%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 | [7 empty] | 340 | 0
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 1800 | 36000
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 4000 | 28000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | 4000 | 60000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 31000 | 0
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 | [9 empty] | 3500 | 0
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 124000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.11933 |  | 0.11933 |  |  |  | 0.11933 | 10391 | 1240
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.11933 |  | 0.11933 |  |  |  | 0.11933 | 72739 | 8680
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.1178 |  | 0.1306 |  |  |  | 0.1306 | 56840 | 7423.35
155890.35
1193638
0.1306
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 4 |  |  | 5
小工 |  | 2 |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-26
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 3 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 27 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 13.06%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 | [7 empty] | 340 | 0
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1800 | 36000
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 4000 | 28000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 4000 | 60000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 31000 | 0
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 | [9 empty] | 3500 | 0
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 124000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.11933 |  |  |  | 0.11933 | 10391 | 1240
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.11933 |  |  |  | 0.11933 | 72739 | 8680
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.1306 |  |  |  | 0.1306 | 56840 | 7423.35
155890.35
1193638
0.1306
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 5
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-27
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 4 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 26 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 13.06%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 | [7 empty] | 340 | 0
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1800 | 36000
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 4000 | 28000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 4000 | 60000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 31000 | 0
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 | [9 empty] | 3500 | 0
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 124000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.11933 |  |  |  | 0.11933 | 10391 | 1240
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.11933 |  |  |  | 0.11933 | 72739 | 8680
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.1306 |  |  |  | 0.1306 | 56840 | 7423.35
155890.35
1193638
0.1306
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 5
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-28
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 5 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 25 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 13 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 14.43%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 | [7 empty] | 340 | 0
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 | 8 |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 4000 | 28000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 4000 | 60000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 31000 | 0
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 | [9 empty] | 3500 | 0
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 138400
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.013858 |  | 0.13319 |  |  |  | 0.13319 | 10391 | 1384
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.013858 |  | 0.13319 |  |  |  | 0.13319 | 72739 | 9688
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.013681 |  | 0.14428 |  |  |  | 0.14428 | 56840 | 8200.95
172219.95
1193638
0.14428
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  | 7
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-29
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 6 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 24 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 28 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 30.54%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 | 240 |  | 240 |  |  |  | 240 | 340 | 81600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 | 7 |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 | 15 |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 31000 | 0
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 | [9 empty] | 3500 | 0
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 308000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.16322 |  | 0.29641 |  |  |  | 0.29641 | 10391 | 3080
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.16321 |  | 0.2964 |  |  |  | 0.2964 | 72739 | 21560
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.16013 |  | 0.30441 |  |  |  | 0.30541 | 56840 | 17359.35
364546.35
1193638
0.30541
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 7 |  |  | 14
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-30
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 7 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 23 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 38 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 40.23%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 | 300 |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 31000 | 0
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 | [9 empty] | 3500 | 0
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 410000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.098162 |  | 0.39457 |  |  |  | 0.39457 | 10391 | 4100
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.098159 |  | 0.39456 |  |  |  | 0.39456 | 72739 | 28700
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.096904 |  | 0.40131 |  |  |  | 0.40231 | 56840 | 22867.35
480214.35
1193638
0.40231
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 3 |  |  | 17
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-07-31
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 8 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 22 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 42 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 45.17%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 1250 | 0
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 | [9 empty] | 14500 | 0
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 462000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.050043 |  | 0.44462 |  |  |  | 0.44462 | 10391 | 4620
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.050042 |  | 0.4446 |  |  |  | 0.4446 | 72739 | 32340
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.049402 |  | 0.45071 |  |  |  | 0.45171 | 56840 | 25675.35
539182.35
1193638
0.45171
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  | 19
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-01
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 9 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 21 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 48 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 51.68%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 530500
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.065922 |  | 0.51054 |  |  |  | 0.51054 | 10391 | 5305
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.065921 |  | 0.51052 |  |  |  | 0.51052 | 72739 | 37135
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.065077 |  | 0.51579 |  |  |  | 0.51679 | 56840 | 29374.35
616861.35
1193638
0.51679
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  | 21
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-02
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 10 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 20 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 51.68%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 3000 | 0 | 530500
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.51054 |  |  |  | 0.51054 | 10391 | 5305
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.51052 |  |  |  | 0.51052 | 72739 | 37135
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.51579 |  |  |  | 0.51679 | 56840 | 29374.35
616861.35
1193638
0.51679
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 21
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-03
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 11 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 19 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 50 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 54.53%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 560500
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.028871 |  | 0.53941 |  |  |  | 0.53941 | 10391 | 5605
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.02887 |  | 0.53939 |  |  |  | 0.53939 | 72739 | 39235
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.029501 |  | 0.54529 |  |  |  | 0.54529 | 56840 | 30994.35
650881.35
1193638
0.54529
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  | 23
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-04
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 12 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 18 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 54.53%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 560500
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.53941 |  |  |  | 0.53941 | 10391 | 5605
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.53939 |  |  |  | 0.53939 | 72739 | 39235
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.54529 |  |  |  | 0.54529 | 56840 | 30994.35
650881.35
1193638
0.54529
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 23
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-05
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 13 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 17 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 54.53%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 560500
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.53941 |  |  |  | 0.53941 | 10391 | 5605
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.53939 |  |  |  | 0.53939 | 72739 | 39235
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.54529 |  |  |  | 0.54529 | 56840 | 30994.35
650881.35
1193638
0.54529
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 23
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-06
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 14 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 16 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 54.53%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 | [9 empty] | 750 | 0
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 560500
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.53941 |  |  |  | 0.53941 | 10391 | 5605
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.53939 |  |  |  | 0.53939 | 72739 | 39235
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.54529 |  |  |  | 0.54529 | 56840 | 30994.35
650881.35
1193638
0.54529
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 23
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-07
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 15 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 15 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 60 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 63.08%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  | 120 | 750 | 90000
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 650500
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.086613 |  | 0.62602 |  |  |  | 0.62602 | 10391 | 6505
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.086611 |  | 0.62601 |  |  |  | 0.62601 | 72739 | 45535
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.075503 |  | 0.63079 |  |  |  | 0.63079 | 56840 | 35854.35
752941.35
1193638
0.6308
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  | 25
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-08
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 16 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 14 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 64 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 66.36%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  | 46 |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 685000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.033202 |  | 0.65922 |  |  |  | 0.65922 | 10391 | 6850
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.033201 |  | 0.65921 |  |  |  | 0.65921 | 72739 | 47950
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.032776 |  | 0.66357 |  |  |  | 0.66357 | 56840 | 37717.35
792064.35
1193638
0.66357
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  | 26
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-09
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 17 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 13 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 66.36%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 685000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.65922 |  |  |  | 0.65922 | 10391 | 6850
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.65921 |  |  |  | 0.65921 | 72739 | 47950
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.66357 |  |  |  | 0.66357 | 56840 | 37717.35
792064.35
1193638
0.66357
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 26
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-10
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 18 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 12 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 66.36%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 685000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.65922 |  |  |  | 0.65922 | 10391 | 6850
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.65921 |  |  |  | 0.65921 | 72739 | 47950
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.66357 |  |  |  | 0.66357 | 56840 | 37717.35
792064.35
1193638
0.66357
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 26
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-11
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 19 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 11 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ | [6 empty] | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 66.36%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 | [9 empty] | 18000 | 0
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 685000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.65922 |  |  |  | 0.65922 | 10391 | 6850
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.65921 |  |  |  | 0.65921 | 72739 | 47950
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.66357 |  |  |  | 0.66357 | 56840 | 37717.35
792064.35
1193638
0.66357
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 26
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：備料
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-12
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 20 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 10 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 78 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 81.75%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 | 18000 | 162000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 847000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.1559 |  | 0.81513 |  |  |  | 0.81513 | 10391 | 8470
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.1559 |  | 0.81511 |  |  |  | 0.81511 | 72739 | 59290
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.16391 |  | 0.81748 |  |  |  | 0.81748 | 56840 | 46465.35
975772.35
1193638
0.81748
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  | 28
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-13
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 21 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 9 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 92 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 97.14%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  | 9 |  | 18 |  |  |  | 18 | 18000 | 324000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 1009000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.1459 |  | 0.97103 |  |  |  | 0.97103 | 10391 | 10090
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.1459 |  | 0.97101 |  |  |  | 0.97101 | 72739 | 70630
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.15391 |  | 0.97138 |  |  |  | 0.97138 | 56840 | 55213.35
1159480.35
1193638
0.97138
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  | 30
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-14
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 22 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 8 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 92 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 97.14%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 18000 | 324000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 1009000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97103 |  |  |  | 0.97103 | 10391 | 10090
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97101 |  |  |  | 0.97101 | 72739 | 70630
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97138 |  |  |  | 0.97138 | 56840 | 55213.35
1159480.35
1193638
0.97138
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 30
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-15
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 23 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 7 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 92 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 97.14%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 18000 | 324000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 1009000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97103 |  |  |  | 0.97103 | 10391 | 10090
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97101 |  |  |  | 0.97101 | 72739 | 70630
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97138 |  |  |  | 0.97138 | 56840 | 55213.35
1159480.35
1193638
0.97138
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 30
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-16
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 24 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 6 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 92 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 97.14%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 18000 | 324000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 1009000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97103 |  |  |  | 0.97103 | 10391 | 10090
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97101 |  |  |  | 0.97101 | 72739 | 70630
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97138 |  |  |  | 0.97138 | 56840 | 55213.35
1159480.35
1193638
0.97138
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 30
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-17
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 25 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 5 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 92 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 97.14%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 18000 | 324000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 30121 | 0
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 1009000
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97103 |  |  |  | 0.97103 | 10391 | 10090
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97101 |  |  |  | 0.97101 | 72739 | 70630
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.97138 |  |  |  | 0.97138 | 56840 | 55213.35
1159480.35
1193638
0.97138
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 30
小工 |  |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-18
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 26 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 4 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 98 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 100%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 18000 | 324000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 30121 | 30121
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 1039121
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0.028988 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391.21
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0.028987 |  | 0.99999 |  |  |  | 0.99999 | 72739 | 72738.47
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0.028616 |  | 1 |  |  |  | 1 | 56840 | 56839.884
1193637.564
1193638
1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  | 31
小工 |  | 2 |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
| 本日天氣： | 上午： |  | 晴 | 下午： |  | 晴 |  | 填表日期： |  |  | 2026-08-19
工程名稱 |  | 114年棒球宿舍設備改善計畫工程 | [6 empty] | 承攬廠商 |  |  |  | 新成室內裝修企業社
核定工期 |  | 30 | 天 | 累計工期 |  | 27 |  | 天 | 剩餘工期 |  | 3 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  | 2026-08-22
預定進度％ |  | 98 |  |  |  |  | ﹪ |  | 實際進度％ |  |  |  | 100%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
| 工程項目 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 累計完成數量 | 單價 | 累計完成金額
壹 | 直接工程費
1 | 安裝鋁擠型床組上下舖 | [5 empty] | 組 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 18000 | 324000
2 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | 既有地坪研磨與批補整平，鋪設PVC超耐磨地磚 | M2 | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166 | 750 | 124500
3 | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | 牆面平頂刷水泥漆(1底2度) | M2 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 |  |  |  | 540 | 340 | 183600
4 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 安裝LED電燈 | 組 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1250 | 25000
5 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | 安裝矽酸鈣板隔間(含門框、門片與把手五金)，批膠批土整平 | M2 | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 1800 | 50400
6 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | 廁所導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4000 | 56000
7 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | 沐浴間導擺(含門)拆除與更新 | M2 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 4000 | 120000
8 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 水電配電 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 31000 | 31000
9 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 30121 | 30121
10 | 小便斗拆除與更新 | [5 empty] | 座 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14500 | 43500
11 | 蓮蓬頭拆除與更新 | [5 empty] | 組 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3500 | 21000
12 | 安裝360度吊扇 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 小便斗拆除與更新 | 組 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 30000 | 1039121
貳 | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10391 | 10391.21
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 安全衛生及管理費(約0.6%) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 0.99999 |  |  |  | 0.99999 | 72739 | 72738.47
伍 | 營造綜合保險費 | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 包商工地管理費及利潤(約5%) | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4156 | 4156
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 營造綜合保險費(約0.4%)(B) | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 56840 | 56839.884
1193637.564
1193638
1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [6 empty] | 單位 |  |  | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  |  | 31
小工 |  |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數
標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附
「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□ 有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：申報完工
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營
造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定
進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本
日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。