## 封面
雲林縣二崙鄉永定國民小學
雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程
施工日誌
施工廠商：和穩土木包工業
施工日期：114年09月10日~114年09月30日

## 日報
公共工程施工日誌
表報編號： | 1
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-10 |  |  | 45910
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 1 | 剩餘工期 | 59 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 0.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0.4869%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
設立工程告示牌 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
工程保險 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
申報開工
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 2
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-11 |  |  | 45911
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 2 | 剩餘工期 | 58 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 0.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 1.107%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
測量放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
三角錐與連桿(租用) |  |  |  | M | 86 |  | 86 |  | 86
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 3
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-12 |  |  | 45912
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 3 | 剩餘工期 | 57 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 0.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 1.335%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 4
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-13 |  |  | 45913
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 4 | 剩餘工期 | 56 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 0.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 1.562%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 5
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-14 |  |  | 45914
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 5 | 剩餘工期 | 55 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 1% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 1.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 6
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-15 |  |  | 45915
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 6 | 剩餘工期 | 54 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 1.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 2.017%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 7
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-16 |  |  | 45916
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 7 | 剩餘工期 | 53 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 1.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 2.245%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 8
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-17 |  |  | 45917
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 8 | 剩餘工期 | 52 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 1.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 2.473%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 9
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-18 |  |  | 45918
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 9 | 剩餘工期 | 51 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 1.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 2.701%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 10
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-19 |  |  | 45919
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 10 | 剩餘工期 | 50 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 2.929%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 11
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-20 |  |  | 45920
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 11 | 剩餘工期 | 49 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 2.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 3.156%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 12
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-21 |  |  | 45921
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 12 | 剩餘工期 | 48 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 2.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 3.384%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 13
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-22 |  |  | 45922
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 13 | 剩餘工期 | 47 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 2.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 3.612%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 14
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-23 |  |  | 45923
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 14 | 剩餘工期 | 46 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 3.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.911%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
教室出入口地坪打除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.2
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 15
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-24 |  |  | 45924
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 15 | 剩餘工期 | 45 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 8.21%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
教室出入口地坪打除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.4
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 16
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-25 |  |  | 45925
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 16 | 剩餘工期 | 44 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.51%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
教室出入口地坪打除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.6
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 10
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 17
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-26 |  |  | 45926
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 17 | 剩餘工期 | 43 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 10% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 12.81%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
教室出入口地坪打除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.8
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 18
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-27 |  |  | 45927
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 18 | 剩餘工期 | 42 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 12% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.11%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
司令台階梯打除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 14
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 19
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-28 |  |  | 45928
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 19 | 剩餘工期 | 41 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 13% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.33%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
環境整理
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 1 |  | 15
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 20
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-29 |  |  | 45929
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 20 | 剩餘工期 | 40 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 14% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.56%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 15
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 21
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-09-30 |  |  | 45930
工程名稱 |  |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 和穩土木包工業
核定工期 | 60日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 21 | 剩餘工期 | 39 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114年09年10日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114年11月08日
預定進度(%) |  |  | 15% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 15
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 施工項目
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-10
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 1 |  | 5000 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 | [5 empty] | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.017 | 150 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.017 | 75 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.017 | 524 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 1 |  | 1321 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.017 | 413 | 24286
| 計 | [12 empty] | 2482.474 |  | 2483 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 0.4869% |  |  | 0.4869%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-11
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 86 |  | 5160 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0.5 |  | 2000 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.034 | 299 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.034 | 150 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.034 | 1048 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.034 | 826 | 24286
| 計 | [12 empty] | 3161.474 |  | 5644 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 1.107% |  |  | 1.107%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-12
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.051 | 449 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.051 | 225 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.051 | 1572 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.051 | 1239 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 6806 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 1.335% |  |  | 1.335%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-13
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.068 | 599 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.068 | 299 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.068 | 2096 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.068 | 1651 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 7966 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 1.562% |  |  | 1.562%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-14
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.085 | 749 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.085 | 374 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.085 | 2620 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.085 | 2064 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 9128 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 1.79% |  |  | 1.79%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-15
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.102 | 898 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.102 | 449 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.102 | 3144 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.102 | 2477 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 10289 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 2.017% |  |  | 2.017%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-16
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.119 | 1048 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.119 | 524 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.119 | 3668 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.119 | 2890 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 11451 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 2.245% |  |  | 2.245%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-17
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.136 | 1198 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.136 | 599 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.136 | 4192 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.136 | 3303 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 12613 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 2.473% |  |  | 2.473%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-18
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.153 | 1347 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.153 | 674 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.153 | 4716 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.153 | 3716 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 13774 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 2.701% |  |  | 2.701%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-19
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.17 | 1497 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.17 | 749 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.17 | 5240 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.17 | 4129 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 14936 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 2.929% |  |  | 2.929%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-20
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.187 | 1647 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.187 | 824 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.187 | 5764 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.187 | 4541 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 16097 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 3.156% |  |  | 3.156%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-21
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.204 | 1797 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.204 | 898 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.204 | 6288 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.204 | 4954 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 17258 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 3.384% |  |  | 3.384%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-22
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.221 | 1946 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.221 | 973 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.221 | 6812 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.221 | 5367 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 18419 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 3.612% |  |  | 3.612%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-23
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0.2 |  | 10563.4 | 0.2 | 10563 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.238 | 2096 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.238 | 1048 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.238 | 7336 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.238 | 5780 | 24286
| 計 | [12 empty] | 11724.874 |  | 30144 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 5.911% |  |  | 5.911%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-24
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0.2 |  | 10563.4 | 0.4 | 21127 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.255 | 2246 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.255 | 1123 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.255 | 7860 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.255 | 6193 | 24286
| 計 | [12 empty] | 11724.874 |  | 41870 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 8.21% |  |  | 8.21%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-25
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0.2 |  | 10563.4 | 0.6 | 31690 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.272 | 2396 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.272 | 1198 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.272 | 8384 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.272 | 6606 | 24286
| 計 | [12 empty] | 11724.874 |  | 53595 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 10.51% |  |  | 10.51%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-26
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0.2 |  | 10563.4 | 0.8 | 42254 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.289 | 2545 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.289 | 1273 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.289 | 8908 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.289 | 7019 | 24286
| 計 | [12 empty] | 11724.874 |  | 65320 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 12.81% |  |  | 12.81%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-27
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0.2 |  | 10563.4 | 1 | 52817 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.306 | 2695 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.306 | 1348 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.306 | 9432 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.306 | 7432 | 24286
| 計 | [12 empty] | 11724.874 |  | 77045 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 15.11% |  |  | 15.11%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-28
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 1 | 52817 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.323 | 2845 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.323 | 1422 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.323 | 9956 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.323 | 7844 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 78205 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 15.33% |  |  | 15.33%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-29
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 1 | 52817 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.34 | 2994 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.34 | 1497 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.34 | 10481 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.34 | 8257 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 79367 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 15.56% |  |  | 15.56%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人
和穩土木包工業
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣永定國小114年度改善無障礙校園環境工程 | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-30
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | [5 empty] | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [15 empty] | 0
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 5000
2 | 三角錐與連桿(租用) |  |  | M | 86 | [5 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 86 | 5160 | 5160
3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2000 | 4000
4 | 切割打除清運校舍與教室出入口地坪以及司令台階梯平台(含合法清運證明) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 52817 | 0 |  | 0 | 1 | 52817 | 52817
5 | 校舍出入口施做斜坡順平高差 |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
6 | 開挖整地，新設無障礙RC坡道，牆面與地坪粉刷整平(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153000
7 | 施做抿石子(1~2分AK石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 38 | [5 empty] | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55480
8 | 無障礙坡道地坪拉毛 |  |  | M2 | 33 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 3300
9 | 司令台既有樓梯面清潔，刷止滑漆(一底二度) |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
10 | 校舍、教室及司令台坡道出入口配置無線押扣與插電式緊急求救鈴 |  |  | 組 | 8 | [5 empty] | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600
11 | 司令台周圍及無障礙坡道安裝不鏽鋼扶手(連工帶料) |  |  | M | 48 | [5 empty] | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144000
貳 | 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8807 | 0.017 |  | 149.719 | 0.357 | 3144 | 8807
參 | 公共工程品質管制作業費（壹*1%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 4404 | 0.017 |  | 74.868 | 0.357 | 1572 | 4404
肆 | 包商管理及利潤費（約壹*7%） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 30825 | 0.017 |  | 524.025 | 0.357 | 11005 | 30825
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 1321 | 0 |  | 0 | 1 | 1321 | 1321
陸 | 營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 24286 | 0.017 |  | 412.862 | 0.357 | 8670 | 24286
| 計 | [12 empty] | 1161.474 |  | 80529 | 510000
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [13 empty] | 15.79% |  |  | 15.79%
承 包 廠 商 | [10 empty] | 負 責 人