## 11月
表報編號： |  | 1
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-11-27 |  | 45988
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 1 | 天 | 剩餘工期 | 49 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.216 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 0.216 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 0
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 0 | 1
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 0 | 1
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 0 | 1
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 0 | 1
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 396
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 0 | 80
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 0
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 0
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 0
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 0 |  | 貨車 |  |  |  | 0
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 0
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：申報開工
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 2
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-11-28 |  | 45989
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 2 | 天 | 剩餘工期 | 48 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.216 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 1.59
累計預定進度(%) |  |  | 0.432 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 1.59
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14334 | 14334 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 0 | 1
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 0 | 1
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 396
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 0 | 80
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 18334 | 18334
[13 empty] | 總計： | 18334
[13 empty] | 百分比 | 1.59
| 本日合計 | [9 empty] | 18334
| 累計合計金額 | [9 empty] | 18334
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 0
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 2 |  | 貨車 |  | 1 |  | 1
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 0
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程告示牌與職安告示牌、施工區管制措施
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 3
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-11-29 |  | 45990
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 3 | 天 | 剩餘工期 | 47 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.454 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 1.73
累計預定進度(%) |  |  | 0.886 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 3.32
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 0 | 1
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 0 | 1
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 200 | 20000 |  | 20000 | 296
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 0 | 80
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 20000 | 38334
[13 empty] | 總計： | 20000
[13 empty] | 百分比 | 1.73
| 本日合計 | [9 empty] | 20000
| 累計合計金額 | [9 empty] | 38334
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 0
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 4 |  | 貨車 |  | 1 |  | 2
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  | 1 |  | 1
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 4
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-11-30 |  | 45991
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 4 | 天 | 剩餘工期 | 46 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.454 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 1.34 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 3.32
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 0 | 1
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 0 | 1
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 100 |  |  |  | 200 | 0 |  | 20000 | 296
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 0 | 80
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 38334
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 38334
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 0
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 4 |  | 貨車 |  |  |  | 2
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 1
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 12月
表報編號： |  | 5
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-01 |  | 45992
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 5 | 天 | 剩餘工期 | 45 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.454 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 9.72
累計預定進度(%) |  |  | 1.794 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 13.04
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 3500 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 74000 | 74000 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  | 100 |  | 200 |  |  |  | 200 | 20000 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 10 |  | 10 |  |  |  | 1463 | 14630 |  | 14630 | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 112130 | 150464
[13 empty] | 總計： | 112130
[13 empty] | 百分比 | 9.72
| 本日合計 | [9 empty] | 112130
| 累計合計金額 | [9 empty] | 150464
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 10 |  | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 6 |  | 貨車 |  | 1 |  | 3
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  | 1 |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布、設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 6
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-02 |  | 45993
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 6 | 天 | 剩餘工期 | 44 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.041 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 1.27
累計預定進度(%) |  |  | 1.835 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 14.31
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 10 |  | 20 |  |  |  | 1463 | 14630 |  | 29260 | 60
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 14630 | 165094
[13 empty] | 總計： | 14630
[13 empty] | 百分比 | 1.27
| 本日合計 | [9 empty] | 14630
| 累計合計金額 | [9 empty] | 165094
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 10 |  | 20
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 8 |  | 貨車 |  | 1 |  | 4
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 7
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-03 |  | 45994
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 7 | 天 | 剩餘工期 | 43 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.041 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 1.27
累計預定進度(%) |  |  | 1.876 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 15.58
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 10 |  | 30 |  |  |  | 1463 | 14630 |  | 43890 | 50
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 14630 | 179724
[13 empty] | 總計： | 14630
[13 empty] | 百分比 | 1.27
| 本日合計 | [9 empty] | 14630
| 累計合計金額 | [9 empty] | 179724
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 10 |  | 30
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 10 |  | 貨車 |  | 1 |  | 5
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 8
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-04 |  | 45995
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 8 | 天 | 剩餘工期 | 42 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.041 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 1.917 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 16.21
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 35 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 51205 | 45
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 187039
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 187039
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 35
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 12 |  | 貨車 |  | 1 |  | 6
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 9
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-05 |  | 45996
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 9 | 天 | 剩餘工期 | 41 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.041 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 1.958 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 16.84
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 40 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 58520 | 40
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 194354
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 194354
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 40
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 14 |  | 貨車 |  | 1 |  | 7
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 10
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-06 |  | 45997
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 10 | 天 | 剩餘工期 | 40 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.041 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 1.999 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 17.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 45 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 65835 | 35
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 201669
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 201669
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 45
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 16 |  | 貨車 |  | 1 |  | 8
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 11
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-07 |  | 45998
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 11 | 天 | 剩餘工期 | 39 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 2.641 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 17.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 45 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 65835 | 35
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 201669
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 201669
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 45
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 16 |  | 貨車 |  |  |  | 8
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 12
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-08 |  | 45999
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 12 | 天 | 剩餘工期 | 38 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 3.283 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 18.1
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 50 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 73150 | 30
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 208984
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 208984
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 50
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 18 |  | 貨車 |  | 1 |  | 9
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 13
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-09 |  | 46000
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 13 | 天 | 剩餘工期 | 37 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 3.925 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 18.73
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 55 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 80465 | 25
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 216299
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 216299
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 55
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 20 |  | 貨車 |  | 1 |  | 10
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 14
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-10 |  | 46001
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 14 | 天 | 剩餘工期 | 36 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 4.567 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 19.36
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 60 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 87780 | 20
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 223614
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 223614
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 60
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 22 |  | 貨車 |  | 1 |  | 11
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 0 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：混凝土查驗、設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 15
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-11 |  | 46002
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 15 | 天 | 剩餘工期 | 35 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 5.209 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 19.99
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 65 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 95095 | 15
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 230929
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 230929
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 65
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 22 |  | 貨車 |  |  |  | 11
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  | 2 | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 16
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-12 |  | 46003
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 16 | 天 | 剩餘工期 | 34 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.63
累計預定進度(%) |  |  | 5.851 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 20.62
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 40000 | 196
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 5 |  | 70 |  |  |  | 1463 | 7315 |  | 102410 | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 7315 | 238244
[13 empty] | 總計： | 7315
[13 empty] | 百分比 | 0.63
| 本日合計 | [9 empty] | 7315
| 累計合計金額 | [9 empty] | 238244
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 5 |  | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 24 |  | 貨車 |  | 1 |  | 12
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 2
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 17
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-13 |  | 46004
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 17 | 天 | 剩餘工期 | 33 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.87
累計預定進度(%) |  |  | 6.493 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 21.49
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  | 50 |  | 250 |  |  |  | 200 | 10000 |  | 50000 | 146
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 70 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 102410 | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 10000 | 248244
[13 empty] | 總計： | 10000
[13 empty] | 百分比 | 0.87
| 本日合計 | [9 empty] | 10000
| 累計合計金額 | [9 empty] | 248244
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 1 | 25 |  | 貨車 |  |  |  | 12
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  | 1 |  | 3
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 18
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-14 |  | 46005
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 18 | 天 | 剩餘工期 | 32 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 7.135 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 21.49
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 250 |  |  |  | 200 | 0 |  | 50000 | 146
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 70 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 102410 | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 248244
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 248244
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 25 |  | 貨車 |  |  |  | 12
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 3
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 19
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： |  | 晴 | 填表日期： |  | 2025-12-15 |  | 46006
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 19 | 天 | 剩餘工期 | 31 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 1.73
累計預定進度(%) |  |  | 7.777 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 23.22
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  | 100 |  | 350 |  |  |  | 200 | 20000 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 70 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 102410 | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 20000 | 268244
[13 empty] | 總計： | 20000
[13 empty] | 百分比 | 1.73
| 本日合計 | [9 empty] | 20000
| 累計合計金額 | [9 empty] | 268244
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 1 | 26 |  | 貨車 |  |  |  | 12
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  | 1 |  | 4
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  | 1 |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 20
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-16 |  | 46007
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 20 | 天 | 剩餘工期 | 30 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.642 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 8.419 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 23.22
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 70 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 102410 | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 268244
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 268244
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 26 |  | 貨車 |  |  |  | 12
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 4
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 21
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-17 |  | 46008
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 21 | 天 | 剩餘工期 | 29 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.687 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 9.106 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 23.22
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 70 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 102410 | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 268244
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 268244
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 26 |  | 貨車 |  |  |  | 12
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 4
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 22
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-18 |  | 46009
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 22 | 天 | 剩餘工期 | 28 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.687 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 9.793 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 23.22
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 70 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 102410 | 10
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 268244
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 268244
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 70
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 26 |  | 貨車 |  |  |  | 12
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 4
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 23
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-19 |  | 46010
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 23 | 天 | 剩餘工期 | 27 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.687 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.25
累計預定進度(%) |  |  | 10.48 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 23.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 2 |  | 72 |  |  |  | 1463 | 2926 |  | 105336 | 8
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 0 | 1
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 2926 | 271170
[13 empty] | 總計： | 2926
[13 empty] | 百分比 | 0.25
| 本日合計 | [9 empty] | 2926
| 累計合計金額 | [9 empty] | 271170
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 2 |  | 72
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  | 2 | 28 |  | 貨車 |  | 1 |  | 13
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 0 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 4
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 24
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-20 |  | 46011
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 24 | 天 | 剩餘工期 | 26 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.687 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 1.24
累計預定進度(%) |  |  | 11.167 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 24.71
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 72 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 105336 | 8
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 14280 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 14280 | 285450
[13 empty] | 總計： | 14280
[13 empty] | 百分比 | 1.24
| 本日合計 | [9 empty] | 14280
| 累計合計金額 | [9 empty] | 285450
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 72
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  | 1 |  | 14
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  | 2 | 2 |  | 挖土機(怪手) |  | 1 |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：排球柱基礎埋設
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 25
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-21 |  | 46012
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 25 | 天 | 剩餘工期 | 25 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.687 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 11.854 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 24.71
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 72 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 105336 | 8
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 285450
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 285450
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 72
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 14
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 2 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 26
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-22 |  | 46013
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 26 | 天 | 剩餘工期 | 24 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.702 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0.76
累計預定進度(%) |  |  | 13.556 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 | 6 |  | 78 |  |  |  | 1463 | 8778 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 8778 | 294228
[13 empty] | 總計： | 8778
[13 empty] | 百分比 | 0.76
| 本日合計 | [9 empty] | 8778
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 6 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  | 1 |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  | 2 | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：■有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：設置L型RC緣石與埋設PVC排水管
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 27
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-23 |  | 46014
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 27 | 天 | 剩餘工期 | 23 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.702 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 15.258 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 28
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-24 |  | 46015
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 28 | 天 | 剩餘工期 | 22 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.702 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 16.96 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 29
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-25 |  | 46016
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 29 | 天 | 剩餘工期 | 21 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.702 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 18.662 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 30
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-26 |  | 46017
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 30 | 天 | 剩餘工期 | 20 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.702 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 20.364 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 31
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-27 |  | 46018
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 31 | 天 | 剩餘工期 | 19 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.015 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 21.379 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 32
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-28 |  | 46019
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 32 | 天 | 剩餘工期 | 18 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.015 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 22.394 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 33
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-29 |  | 46020
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 33 | 天 | 剩餘工期 | 17 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.015 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 23.409 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 34
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-30 |  | 46021
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 34 | 天 | 剩餘工期 | 16 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.015 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 24.424 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 35
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2025-12-31 |  | 46022
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 35 | 天 | 剩餘工期 | 15 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 1.015 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 25.439 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：工程備料
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 115年1月
表報編號： |  | 36
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-01 |  | 46023
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 36 | 天 | 剩餘工期 | 14 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.826 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 26.265 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 37
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-02 |  | 46024
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 37 | 天 | 剩餘工期 | 13 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.826 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 27.091 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 38
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-03 |  | 46025
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 38 | 天 | 剩餘工期 | 12 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.826 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 27.917 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 39
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-04 |  | 46026
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 39 | 天 | 剩餘工期 | 11 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.826 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 28.743 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 40
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-05 |  | 46027
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 40 | 天 | 剩餘工期 | 10 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 0.826 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 29.569 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 41
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-06 |  | 46028
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 41 | 天 | 剩餘工期 | 9 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 6.938 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 36.507 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 42
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-07 |  | 46029
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 42 | 天 | 剩餘工期 | 8 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 6.938 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 43.445 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 43
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-08 |  | 46030
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 43 | 天 | 剩餘工期 | 7 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 6.938 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 50.383 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 44
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-09 |  | 46031
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 44 | 天 | 剩餘工期 | 6 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 6.938 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 57.321 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 45
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-10 |  | 46032
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 45 | 天 | 剩餘工期 | 5 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 6.938 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 64.259 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 46
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-11 |  | 46033
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 46 | 天 | 剩餘工期 | 4 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 7.153 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 71.412 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 47
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-12 |  | 46034
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 47 | 天 | 剩餘工期 | 3 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 7.153 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 78.565 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 48
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-13 |  | 46035
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 48 | 天 | 剩餘工期 | 2 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 7.153 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 85.718 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 49
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-14 |  | 46036
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 49 | 天 | 剩餘工期 | 1 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 7.153 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 92.871 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 50
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-15 |  | 46037
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 50 | 天 | 剩餘工期 | 0 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) |  |  | 7.129 |  |  |  | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 51
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-16 |  | 46038
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 51 | 天 | 剩餘工期 | -1 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 52
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-17 |  | 46039
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 52 | 天 | 剩餘工期 | -2 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 53
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-18 |  | 46040
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 53 | 天 | 剩餘工期 | -3 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 54
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-19 |  | 46041
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 54 | 天 | 剩餘工期 | -4 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 55
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-20 |  | 46042
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 55 | 天 | 剩餘工期 | -5 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 56
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-21 |  | 46043
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 56 | 天 | 剩餘工期 | -6 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 57
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-22 |  | 46044
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 57 | 天 | 剩餘工期 | -7 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 58
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-23 |  | 46045
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 58 | 天 | 剩餘工期 | -8 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 59
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-24 |  | 46046
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 59 | 天 | 剩餘工期 | -9 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 60
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-25 |  | 46047
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 60 | 天 | 剩餘工期 | -10 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 61
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-26 |  | 46048
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 61 | 天 | 剩餘工期 | -11 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 62
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-27 |  | 46049
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 62 | 天 | 剩餘工期 | -12 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 63
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-28 |  | 46050
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 63 | 天 | 剩餘工期 | -13 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 64
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-29 |  | 46051
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 64 | 天 | 剩餘工期 | -14 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 65
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-30 |  | 46052
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 65 | 天 | 剩餘工期 | -15 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 25.47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
表報編號： |  | 66
本日天氣： |  | 上午： |  | 下午： |  |  | 填表日期： |  | 2026-01-31 |  | 46053
工程名稱 |  | 114年度沙灘排球場地整建 |  |  |  |  | 廠商名稱
核定工期 |  | 50 | 天 | 累計工期 | 66 | 天 | 剩餘工期 | -16 | 天 | 工期展延天數 | 0 | 天
開工日期 |  |  | 2025-11-27 |  |  |  | 完工日期 |  | 2026-01-15
本日預定進度(%) | [6 empty] | 本日實際進度(%) |  | 0
累計預定進度(%) |  |  | 100 |  |  |  | 累計實際進度(%) |  | 0
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等):
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  | 單價 | 總價 |  |  | 剩餘數量
壹 | 直接工程
1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 工程告示牌與職安告示牌(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0
2 | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 施工區管制措施(租用) | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14334 | 0 |  | 14334 | 0
3 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 施工動線開闢與復原;測量與放樣;環境保護與清潔費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7000 | 0 |  | 3500 | 0.5
4 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 球場施工範圍及周遭，移植喬木與遷移地磚至校方指定位置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
5 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | 開挖整地，挖除土方平鋪校園空地整平，整地，鋪設不織布 | ㎡ | 396 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 0 |  | 70000 | 46
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | M | 80 | 183.6 |  |  | 78 |  |  |  | 1463 | 0 |  | 114114 | 2
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 6350 | 0 |  | 0 | 126
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 | 1192 |  |  | 0.3 |  |  |  | 47600 | 0 |  | 14280 | 0.7
9 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 安裝沙灘排球場標準線 | 場 | 1 | 1261 |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 | 1
[14 empty] | 合計 | 0 | 294228
[13 empty] | 總計： | 0
[13 empty] | 百分比 | 0
| 本日合計 | [9 empty] | 0
| 累計合計金額 | [9 empty] | 294228
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
6 | 設置L型RC緣石與埋設PVC排水管 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | RC水溝B設置重載型連續式止滑細縫水溝蓋板 | M | 80 | 1261 | 0 |  | 78
7 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 吊料鋪設#3白色矽砂整平 | 噸 | 126 |  | 0 |  | 0
8 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 安裝RC基礎底板與套管組、金屬排球柱含捲揚機、排球網與球柱防撞墊 | 組 | 1 |  | 0 |  | 0.3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：
工別 |  |  |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
技術工 |  |  |  |  | 28 |  | 貨車 |  |  |  | 15
水泥工 |  |  |  |  | 0 |  | 吊卡車 |  |  |  | 0
體力工 |  |  |  |  | 2 |  | 挖土機(怪手) |  |  |  | 5
模板工 |  |  |  |  | 4 |  | 山貓(堆土機) |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災及危害告知)：□有 □無
2.確實新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄：
□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗記錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】(註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應接日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛全人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。