## 工作表1
公共工程施工日誌
表報編號： | 1
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-03-30 |  | 46111
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 1 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 | [8 empty] | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 | [8 empty] | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 | [8 empty] | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 | [8 empty] | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 | [8 empty] | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 | [8 empty] | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 | [8 empty] | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 | [8 empty] | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 | [8 empty] | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 | [8 empty] | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 | [8 empty] | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 | [8 empty] | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 1
小工 |  | 1 |  |  |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日呈報開工，裝設告示牌及架設警示設施。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 2
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-03-31 |  | 46112
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 2 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數 |  |  | 1
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 1
小工 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：適逢4月3日學校校慶活動，因需配合學校校慶活動之前置準備作業，為維護校園安全及活動順利進行，3/31~4/6爰需暫停施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 3
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-01 |  | 46113
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 3 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數 |  |  | 2
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 1
小工 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：適逢4月3日學校校慶活動，因需配合學校校慶活動之前置準備作業，為維護校園安全及活動順利進行，3/31~4/6爰需暫停施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 4
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-02 |  | 46114
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 4 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數 |  |  | 3
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 1
小工 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：適逢4月3日學校校慶活動，因需配合學校校慶活動之前置準備作業，為維護校園安全及活動順利進行，3/31~4/6爰需暫停施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 5
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-03 |  | 46115
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 5 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數 |  |  | 4
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 1
小工 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：適逢4月3日學校校慶活動，因需配合學校校慶活動之前置準備作業，為維護校園安全及活動順利進行，3/31~4/6爰需暫停施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 6
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-04 |  | 46116
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 6 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數 |  |  | 5
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 1
小工 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：適逢4月3日學校校慶活動，因需配合學校校慶活動之前置準備作業，為維護校園安全及活動順利進行，3/31~4/6爰需暫停施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 7
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-05 |  | 46117
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 7 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數 |  |  | 6
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 1
小工 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：適逢4月3日學校校慶活動，因需配合學校校慶活動之前置準備作業，為維護校園安全及活動順利進行，3/31~4/6爰需暫停施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 8
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-06 |  | 46118
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 8 | 天 | 剩餘工期 |  | 49 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 0.786% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 2.747%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 0
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 349.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 2448.62
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 190.88
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 1915.98
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 55255.08
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 1
小工 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：適逢4月3日學校校慶活動，因需配合學校校慶活動之前置準備作業，為維護校園安全及活動順利進行，3/31~4/6爰需暫停施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 9
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-07 |  | 46119
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 9 | 天 | 剩餘工期 |  | 48 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 1.572% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 5.378%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 47693
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 699.6
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 699.6
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 4897.24
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 381.76
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 3831.96
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 108203.16
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  |  | 3
小工 |  | 3 |  |  |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.申報復工。2.太陽能廠商進場拆除既有太陽能板。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 10
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-08 |  | 46120
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 10 | 天 | 剩餘工期 |  | 47 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 2.358% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 12.48%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 1049.4
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 1049.4
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 7345.86
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 572.64
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 5747.94
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 251151.24
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  |  | 5
小工 |  | 3 |  |  |  | 7
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.完成拆除既有太陽能板。2.高空工作車進場。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 11
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-09 |  | 46121
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 11 | 天 | 剩餘工期 |  | 46 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 3.144% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 16.37%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 73000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 1399.2
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 1399.2
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 9794.48
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 763.52
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 7663.92
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 329406.32
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  |  | 7
小工 |  | 3 |  |  |  | 10
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：修剪樹枝。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 12
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-10 |  | 46122
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 12 | 天 | 剩餘工期 |  | 45 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 3.93% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 20.26%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 0
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 1749
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 1749
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 12243.1
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 954.4
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 9579.9
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 407661.4
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  |  | 9
小工 |  | 3 |  |  |  | 13
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：修剪樹枝。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 13
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-11 |  | 46123
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 13 | 天 | 剩餘工期 |  | 44 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 4.966% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 21.32%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 16000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 2098.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 2098.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 14691.72
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 1145.28
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 11495.88
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 428916.48
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 10
小工 |  | 3 |  |  |  | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：拆除清運屋頂既有烤漆鋼板。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 14
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-12 |  | 46124
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 14 | 天 | 剩餘工期 |  | 43 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 6.002% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 21.58%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 16000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 2448.6
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 2448.6
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 17140.34
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 1336.16
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 13411.86
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 434171.56
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 10
小工 | [5 empty] | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 15
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-13 |  | 46125
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 15 | 天 | 剩餘工期 |  | 42 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 7.038% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 22.29%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 | 90 |  |  | 250 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 25000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 2798.4
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 2798.4
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 19588.96
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 1527.04
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 15327.84
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 448426.64
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 11
小工 |  | 2 |  |  |  | 18
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.移除小葉橄欖樹兩棵。2.拆除清運屋頂既有烤漆鋼板。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 16
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-14 |  | 46126
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 16 | 天 | 剩餘工期 |  | 41 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 8.074% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 22.55%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 25000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 0
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 3148.2
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 3148.2
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 22037.58
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 1717.92
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 17243.82
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 453681.72
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 11
小工 | [5 empty] | 18
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 17
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-15 |  | 46127
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 17 | 天 | 剩餘工期 |  | 40 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 9.11% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 26.87%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 | 640 |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 | 195 |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 0
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 3498
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 3498
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 24486.2
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 1908.8
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 19159.8
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 540486.8
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  |  | 13 |  |  |  | 吊車 |  |  | 1 | 1
小工 |  | 4 |  |  |  | 22
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：完成拆除屋頂既有烤漆鋼板、水槽、包角配件，並吊運後清運。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 18
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-16 |  | 46128
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 18 | 天 | 剩餘工期 |  | 39 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 12.1% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 29.31%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 44000
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 3847.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 3847.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 26934.82
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 2099.68
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 21075.78
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 589741.88
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 | 110 |  |  | 110
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 |  | 3 |  |  |  | 25
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：移除小葉橄欖樹兩棵。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 19
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-17 |  | 46129
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  | 38 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 15.09% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 29.58%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 44000
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 4197.6
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 4197.6
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 29383.44
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 2290.56
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 22991.76
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 594996.96
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 25
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 20
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-18 |  | 46130
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 20 | 天 | 剩餘工期 |  | 37 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 18.08% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 29.84%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 44000
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 4547.4
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 4547.4
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 31832.06
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 2481.44
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 24907.74
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 600252.04
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 |  | 2 |  |  |  | 27
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：廠製Z,C型鋼鑽孔，並於現場安裝。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 21
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-19 |  | 46131
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 21 | 天 | 剩餘工期 |  | 36 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 21.07% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 30.1%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 44000
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 4897.2
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 4897.2
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 34280.68
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 2672.32
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 26823.72
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 605507.12
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 27
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 22
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-20 |  | 46132
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 22 | 天 | 剩餘工期 |  | 35 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 24.06% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 30.36%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 44000
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 5247
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 5247
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 36729.3
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 2863.2
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 28739.7
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 610762.2
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 16 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 |  | 1 |  |  |  | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：移除小葉欖仁兩棵。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 23
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-21 |  | 46133
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 23 | 天 | 剩餘工期 |  | 34 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 24.56% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 30.62%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 0
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 44000
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 5596.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 5596.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 39177.92
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 3054.08
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 30655.68
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 616017.28
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 24
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-22 |  | 46134
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 24 | 天 | 剩餘工期 |  | 33 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 25.07% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 31.85%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 | 194 |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 44000
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 5946.6
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 5946.6
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 41626.54
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 3244.96
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 32571.66
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 640672.36
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 |  | 2 |  |  |  | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：組裝Z,C型鋼。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 25
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-23 |  | 46135
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 25 | 天 | 剩餘工期 |  | 32 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 25.57% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 34.14%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 | 102 |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 6296.4
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 6296.4
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 44075.16
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 3435.84
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 34487.64
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 686727.44
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 | 102 |  |  | 212
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 18 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 |  | 2 |  |  |  | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：完成包角收邊。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 26
本日天氣：上午：雨 下午：雨 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-24 |  | 46136
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 26 | 天 | 剩餘工期 |  | 31 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 25.57% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 34.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 0
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 6646.2
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 6646.2
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 46523.78
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 3626.72
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 36403.62
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 691982.52
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
| 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t)
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 18 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日下雨，未施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 27
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-25 |  | 46137
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 27 | 天 | 剩餘工期 |  | 30 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 26.08% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 39.43%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 96000
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 6996
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 6996
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 48972.4
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 3817.6
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 38319.6
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 793237.6
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 | 100 |  |  | 100
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  |  |  | 19 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 |  | 2 |  |  |  | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 28
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-26 |  | 46138
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 28 | 天 | 剩餘工期 |  | 29 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 26.58% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 39.69%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 96000
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 7345.8
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 7345.8
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 51421.02
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 4008.48
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 40235.58
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 798492.68
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 29
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-27 |  | 46139
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 29 | 天 | 剩餘工期 |  | 28 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 30.84% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 39.95%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 96000
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 7695.6
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 7695.6
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 53869.64
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 4199.36
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 42151.56
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 803747.76
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 30
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-28 |  | 46140
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 30 | 天 | 剩餘工期 |  | 27 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 35.1% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 40.21%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 96000
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 0
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 8045.4
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 8045.4
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 56318.26
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 4390.24
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 44067.54
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 809002.84
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 31
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-29 |  | 46141
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 31 | 天 | 剩餘工期 |  | 26 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 39.37% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 68.07%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 | 500 |  |  | 600 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 576000
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 75200
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 8395.2
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 8395.2
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 58766.88
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 4581.12
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 45983.52
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 1369457.92
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 | 500 |  |  | 600
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 | 94 |  |  | 94
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  |  |  | 21 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 |  | 3 |  |  |  | 37
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 32
本日天氣：上午：雨 下午：陰 | [10 empty] | 填表日期: |  | 2026-04-30 |  | 46142
工程名稱 |  |  | 雲林縣114年度災損復原-石龜國小辦理A棟及C1棟漏水改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 德信土木包工業
核定工期 | 50 | 工作天 | 累計工期 |  |  |  | 32 | 天 | 剩餘工期 |  | 25 | 工期展延天數 |  |  | 7
開工日期 |  |  | 115年3月30日 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 115年5月18日
預定進度(%) |  |  | 43.63% | [5 empty] | 實際進度(%) |  |  | 68.33%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 單價 | 複價 | 完成數量*單價
工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 工程告示牌、交通管制與防護措施(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 屋頂既有太陽能板設施遷移復原 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95386 | 95386 | 95386
施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 施工動線開闢與損壞復原;既有設備、構造物、障礙物拆除或遷移與復原、樹枝修剪、清除屋頂植裁與雜物 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 146000
吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 吊車、施工架、防墜措施、吊裝與清運設備(租用) | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000
拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | 拆除清運屋頂既有烤漆鋼板(含C1棟立面) | M2 | 890 | M2 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 100 | 89000 | 89000
拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | 拆除清運屋頂既有水槽及收邊板材 | M | 195 | M | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 90 | 17550 | 17550
組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | 組裝型鋼 | kg | 194 | kg | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 100 | 19400 | 19400
屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | 屋頂安裝五溝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上) | M2 | 828 | M2 | 828 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 960 | 794880 | 576000
屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | 屋頂側面安裝255型鍍鋁鋅SMP烤漆企口板(0.5t以上) | M2 | 94 | M2 | 94 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 800 | 75200 | 75200
包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | 包角收邊與防水處理(鍍鋅SMP烤漆鋼板，0.5t) | M | 212 | M | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 400 | 84800 | 84800
雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 雜項修繕工程 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200003 | 200003 | 0
營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 營建廢棄物運費(含合法運棄證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0
材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 材料試驗費與試水費 | 式 | 1 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 8745
工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 工程品質管制作業費（壹*1%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 17490 | 17490 | 8745
包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 包商管理費及利潤（壹*7%） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 122431 | 122431 | 61215.5
保險費 | 保險費 | 保險費 | 保險費 | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 9544 | 9544 | 4772
營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 營業稅（(壹~伍)*5％） | 式 | 1 | 式 | 1 | 0.02 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 95799 | 95799 | 47899.5
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： | [16 empty] | 2011773 | 1374713
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  |  |  | 累計人數 |  |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 | 累計使用數量
大工 | [5 empty] | 21 |  |  |  | 吊車 |  |  |  | 1
小工 | [5 empty] | 37
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日下雨未施工。
簽章：【工地負責人】（註3)：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如工地職業安全衛生施工前檢查紀錄
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頌之「建築物施工日誌」填寫。