## 封面
雲林縣東勢鄉明倫國民小學
雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫
施工日誌
施工廠商：承昇營造有限公司
施工日期：115年05月13日~115年05月31日

## 日報
公共工程施工日誌
表報編號： | 1
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-13 |  |  | 46155
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 1 | 剩餘工期 | 119 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 0.3% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0.7659%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
設立工程告示牌 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
工程保險 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
申報開工
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 2
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-14 |  |  | 46156
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 2 | 剩餘工期 | 118 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 0.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0.8793%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 3
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-15 |  |  | 46157
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 3 | 剩餘工期 | 117 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 0.9% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 1.127%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
圍籬及安全措施施作 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 5
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 4
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-16 |  |  | 46158
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 4 | 剩餘工期 | 116 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 1.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.41%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有設施遷移 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
舊有衛浴設拆除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 5
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-17 |  |  | 46159
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 5 | 剩餘工期 | 115 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 1.5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 9.472%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
舊有衛浴設拆除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.6
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 11
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 6
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-18 |  |  | 46160
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 6 | 剩餘工期 | 114 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 1.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 12.22%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
舊有衛浴設拆除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.8
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 13
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 7
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-19 |  |  | 46161
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 7 | 剩餘工期 | 113 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 2.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 14.96%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
舊有衛浴設拆除 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 15
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 8
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-20 |  |  | 46162
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 8 | 剩餘工期 | 112 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 2.5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.69%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有污水設施抽水肥 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 18
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 9
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-21 |  |  | 46163
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 9 | 剩餘工期 | 111 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 2.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.97%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
測量放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.7
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 22
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 10
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-22 |  |  | 46164
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 10 | 剩餘工期 | 110 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 3% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 17.15%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪增築 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 23
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 11
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-23 |  |  | 46165
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 11 | 剩餘工期 | 109 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 3.5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 18.34%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪增築 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 26
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 12
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-24 |  |  | 46166
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 12 | 剩餘工期 | 108 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 18.45%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 26
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 13
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-25 |  |  | 46167
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 13 | 剩餘工期 | 107 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 4.3% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 19.76%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
砌1/2磚牆 |  |  |  | M2 | 13 |  | 13 |  | 13
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 14
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-26 |  |  | 46168
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 14 | 剩餘工期 | 106 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 4.3% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 23.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 207 |  | 80 |  | 80
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 15
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-27 |  |  | 46169
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 15 | 剩餘工期 | 105 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 4.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 27.83%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 207 |  | 80 |  | 160
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 16
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-28 |  |  | 46170
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 16 | 剩餘工期 | 104 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 30.25%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 207 |  | 47 |  | 207
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 17
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-29 |  |  | 46171
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 17 | 剩餘工期 | 103 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 5.5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 32.02%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
蹲式馬桶安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 37
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 18
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-30 |  |  | 46172
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 18 | 剩餘工期 | 102 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.3%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
門窗門斗安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 40
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 19
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-05-31 |  |  | 46173
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 19 | 剩餘工期 | 101 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 6.5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.41%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
環境整理
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 20
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-01 |  |  | 46174
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 20 | 剩餘工期 | 100 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 7% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.53%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 21
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-02 |  |  | 46175
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 21 | 剩餘工期 | 99 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 7.5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.64%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 22
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-03 |  |  | 46176
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 22 | 剩餘工期 | 98 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.75%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 23
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-04 |  |  | 46177
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 23 | 剩餘工期 | 97 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 8.5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.87%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 24
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-05 |  |  | 46178
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 24 | 剩餘工期 | 96 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 9% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.98%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 25
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-06 |  |  | 46179
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 25 | 剩餘工期 | 95 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 10% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 34.09%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 26
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-07 |  |  | 46180
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 26 | 剩餘工期 | 94 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 11% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 34.21%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
備料
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  |  |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 27
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-08 |  |  | 46181
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 27 | 剩餘工期 | 93 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 12% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 35.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 44
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 28
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-09 |  |  | 46182
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 28 | 剩餘工期 | 92 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 13% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 37.39%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.6
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 48
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 29
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-10 |  |  | 46183
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 29 | 剩餘工期 | 91 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 14% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 40.08%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  |  | M2 | 113 |  | 60 |  | 60
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 46
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 30
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-11 |  |  | 46184
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 30 | 剩餘工期 | 90 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 15% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 42.46%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  |  | M2 | 113 |  | 53 |  | 113
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 50
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 31
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-12 |  |  | 46185
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 31 | 剩餘工期 | 89 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 16% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 46.74%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  |  | M2 | 85 |  | 40 |  | 40
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 49
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 32
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-13 |  |  | 46186
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 32 | 剩餘工期 | 88 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 17% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 51.54%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  |  | M2 | 85 |  | 45 |  | 85
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 52
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 33
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-14 |  |  | 46187
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 33 | 剩餘工期 | 87 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 18% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 52.07%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  |  | 組 | 9 |  | 9 |  | 9
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 54
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 34
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-15 |  |  | 46188
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 34 | 剩餘工期 | 86 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 19% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 53.84%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
新設砌磚洗手台 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 56
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 35
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-16 |  |  | 46189
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 35 | 剩餘工期 | 85 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 20% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.61%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.6
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 58
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 36
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-17 |  |  | 46190
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 36 | 剩餘工期 | 84 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 21% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 57.67%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
門窗與雜項工程 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 0.8
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 60
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 37
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-18 |  |  | 46191
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 37 | 剩餘工期 | 83 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 22% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 59.69%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  |  | M2 | 48 |  | 24 |  | 24
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 62
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 38
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-19 |  |  | 46192
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 38 | 剩餘工期 | 82 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 23% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 61.72%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  |  | M2 | 48 |  | 24 |  | 48
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 64
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 39
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-20 |  |  | 46193
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 39 | 剩餘工期 | 81 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 24% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 62.84%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  |  | M2 | 82 |  | 82 |  | 82
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 67
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 40
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-21 |  |  | 46194
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 40 | 剩餘工期 | 80 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 25% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 64.92%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.4 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 69
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 41
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-22 |  |  | 46195
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 41 | 剩餘工期 | 79 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 26% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 65.04%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
環境整理
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 1 |  | 70
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 42
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-23 |  |  | 46196
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 42 | 剩餘工期 | 78 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 27% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 67.81%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克 |  |  |  | 才 | 58 |  | 58 |  | 58
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 73
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 43
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-24 |  |  | 46197
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 43 | 剩餘工期 | 77 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 28% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 68.48%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
樓板防水層試水 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 75
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 44
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-25 |  |  | 46198
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 44 | 剩餘工期 | 76 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 29% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 69.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  |  | M2 | 13 |  | 13 |  | 13
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 4 |  | 79
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 45
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-26 |  |  | 46199
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 45 | 剩餘工期 | 75 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 30% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 71.52%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 82
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 46
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-27 |  |  | 46200
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 46 | 剩餘工期 | 74 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 31% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 73.26%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 85
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 47
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-28 |  |  | 46201
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 47 | 剩餘工期 | 73 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 32% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 74.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  |  | M | 30 |  | 30 |  | 30
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 87
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 48
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-29 |  |  | 46202
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 48 | 剩餘工期 | 72 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 33% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 75.16%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
新設砌磚洗手台 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.7
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 2 |  | 89
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌
表報編號： | 49
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-06-30 |  |  | 46203
工程名稱 |  |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 承昇營造有限公司
核定工期 | 120日曆天 |  | 累計工期 |  |  | 49 | 剩餘工期 | 71 |  | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 115年5月13日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115年9月9日
預定進度(%) |  |  | 34% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 76.14%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
貼地坪60*60止滑石英地磚 |  |  |  | M2 | 2 |  | 2 |  | 2
施作抿石子 |  |  |  | M2 | 9 |  | 9 |  | 9
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
大工
小工 |  | 3 |  | 72
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 施工項目
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-13
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 1 |  | 6000 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.009 | 127.98 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.009 | 127.98 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.009 | 895.86 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 1 |  | 4650 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.009 | 699.579 | 77731
| 計 | [7 empty] | 12501.399 |  | 12501.399 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 0.7659% |  |  | 0.7659%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-14
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.018 | 255.96 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.018 | 255.96 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.018 | 1791.72 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.018 | 1399.158 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 14352.798 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 0.8793% |  |  | 0.8793%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-15
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 1 |  | 2200 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.027 | 383.94 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.027 | 383.94 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.027 | 2687.58 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.027 | 2098.737 | 77731
| 計 | [7 empty] | 4051.399 |  | 18404.197 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 1.127% |  |  | 1.127%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-16
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 |  |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 |  |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0.4 |  | 3600 | 0.4 | 3600 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0.3 |  | 64453.2 | 0.3 | 64453.2 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.036 | 511.92 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.036 | 511.92 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.036 | 3583.44 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.036 | 2798.316 | 77731
| 計 | [7 empty] | 69904.599 |  | 88308.796 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 5.41% |  |  | 5.41%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-17
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 |  |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 |  |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.4 | 3600 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0.3 |  | 64453.2 | 0.6 | 128906.4 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.045 | 639.9 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.045 | 639.9 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.045 | 4479.3 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.045 | 3497.895 | 77731
| 計 | [7 empty] | 66304.599 |  | 154613.395 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 9.472% |  |  | 9.472%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-18
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 |  |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 |  |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.4 | 3600 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0.2 |  | 42968.8 | 0.8 | 171875.2 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.054 | 767.88 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.054 | 767.88 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.054 | 5375.16 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.054 | 4197.474 | 77731
| 計 | [7 empty] | 44820.199 |  | 199433.594 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 12.22% |  |  | 12.22%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-19
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 |  |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 |  |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.4 | 3600 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0.2 |  | 42968.8 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.063 | 895.86 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.063 | 895.86 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.063 | 6271.02 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.063 | 4897.053 | 77731
| 計 | [7 empty] | 44820.199 |  | 244253.793 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 14.96% |  |  | 14.96%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-20
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.4 | 3600 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 1 |  | 10000 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.072 | 1023.84 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.072 | 1023.84 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.072 | 7166.88 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.072 | 5596.632 | 77731
| 計 | [7 empty] | 11851.399 |  | 256105.192 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 15.69% |  |  | 15.69%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-21
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0.3 |  | 2700 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.081 | 1151.82 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.081 | 1151.82 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.081 | 8062.74 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.081 | 6296.211 | 77731
| 計 | [7 empty] | 4551.399 |  | 260656.591 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 15.97% |  |  | 15.97%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-22
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0.5 |  | 17500 | 0.5 | 17500 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.09 | 1279.8 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.09 | 1279.8 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.09 | 8958.6 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.09 | 6995.79 | 77731
| 計 | [7 empty] | 19351.399 |  | 280007.99 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 17.15% |  |  | 17.15%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-23
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0.5 |  | 17500 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.099 | 1407.78 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.099 | 1407.78 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.099 | 9854.46 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.099 | 7695.369 | 77731
| 計 | [7 empty] | 19351.399 |  | 299359.389 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 18.34% |  |  | 18.34%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-24
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.108 | 1535.76 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.108 | 1535.76 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.108 | 10750.32 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.108 | 8394.948 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 301210.788 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 18.45% |  |  | 18.45%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-25
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 13 |  | 19500 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.117 | 1663.74 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.117 | 1663.74 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.117 | 11646.18 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.117 | 9094.527 | 77731
| 計 | [7 empty] | 21351.399 |  | 322562.187 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 19.76% |  |  | 19.76%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-26
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 80 |  | 64000 | 80 | 64000 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.126 | 1791.72 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.126 | 1791.72 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.126 | 12542.04 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.126 | 9794.106 | 77731
| 計 | [7 empty] | 65851.399 |  | 388413.586 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 23.79% |  |  | 23.79%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-27
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 80 |  | 64000 | 160 | 128000 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.135 | 1919.7 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.135 | 1919.7 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.135 | 13437.9 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.135 | 10493.685 | 77731
| 計 | [7 empty] | 65851.399 |  | 454264.985 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 27.83% |  |  | 27.83%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-28
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 47 |  | 37600 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.144 | 2047.68 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.144 | 2047.68 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.144 | 14333.76 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.144 | 11193.264 | 77731
| 計 | [7 empty] | 39451.399 |  | 493716.384 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 30.25% |  |  | 30.25%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-29
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0.3 |  | 27120 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.153 | 2175.66 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.153 | 2175.66 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.153 | 15229.62 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.153 | 11892.843 | 77731
| 計 | [7 empty] | 28971.399 |  | 522687.783 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 32.02% |  |  | 32.02%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-30
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0.3 |  | 19020 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.162 | 2303.64 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.162 | 2303.64 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.162 | 16125.48 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.162 | 12592.422 | 77731
| 計 | [7 empty] | 20871.399 |  | 543559.182 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 33.3% |  |  | 33.3%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-05-31
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.171 | 2431.62 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.171 | 2431.62 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.171 | 17021.34 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.171 | 13292.001 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 545410.581 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 33.41% |  |  | 33.41%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-01
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.18 | 2559.6 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.18 | 2559.6 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.18 | 17917.2 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.18 | 13991.58 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 547261.98 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 33.53% |  |  | 33.53%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-02
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.189 | 2687.58 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.189 | 2687.58 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.189 | 18813.06 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.189 | 14691.159 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 549113.379 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 33.64% |  |  | 33.64%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-03
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.198 | 2815.56 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.198 | 2815.56 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.198 | 19708.92 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.198 | 15390.738 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 550964.778 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 33.75% |  |  | 33.75%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-04
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.207 | 2943.54 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.207 | 2943.54 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.207 | 20604.78 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.207 | 16090.317 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 552816.177 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 33.87% |  |  | 33.87%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-05
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.216 | 3071.52 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.216 | 3071.52 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.216 | 21500.64 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.216 | 16789.896 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 554667.576 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 33.98% |  |  | 33.98%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-06
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.225 | 3199.5 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.225 | 3199.5 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.225 | 22396.5 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.225 | 17489.475 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 556518.975 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 34.09% |  |  | 34.09%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-07
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.234 | 3327.48 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.234 | 3327.48 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.234 | 23292.36 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.234 | 18189.054 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 558370.374 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 34.21% |  |  | 34.21%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-08
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0.3 |  | 24150 | 0.3 | 24150 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.243 | 3455.46 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.243 | 3455.46 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.243 | 24188.22 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.243 | 18888.633 | 77731
| 計 | [7 empty] | 26001.399 |  | 584371.773 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 35.8% |  |  | 35.8%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-09
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0.3 |  | 24150 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.252 | 3583.44 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.252 | 3583.44 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.252 | 25084.08 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.252 | 19588.212 | 77731
| 計 | [7 empty] | 26001.399 |  | 610373.172 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 37.39% |  |  | 37.39%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-10
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 60 |  | 42000 | 60 | 42000 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.261 | 3711.42 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.261 | 3711.42 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.261 | 25979.94 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.261 | 20287.791 | 77731
| 計 | [7 empty] | 43851.399 |  | 654224.571 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 40.08% |  |  | 40.08%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-11
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 53 |  | 37100 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.27 | 3839.4 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.27 | 3839.4 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.27 | 26875.8 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.27 | 20987.37 | 77731
| 計 | [7 empty] | 38951.399 |  | 693175.97 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 42.46% |  |  | 42.46%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-12
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 40 |  | 68000 | 40 | 68000 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.279 | 3967.38 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.279 | 3967.38 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.279 | 27771.66 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.279 | 21686.949 | 77731
| 計 | [7 empty] | 69851.399 |  | 763027.369 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 46.74% |  |  | 46.74%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-13
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 45 |  | 76500 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.288 | 4095.36 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.288 | 4095.36 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.288 | 28667.52 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.288 | 22386.528 | 77731
| 計 | [7 empty] | 78351.399 |  | 841378.768 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 51.54% |  |  | 51.54%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-14
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 9 |  | 6750 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.297 | 4223.34 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.297 | 4223.34 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.297 | 29563.38 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.297 | 23086.107 | 77731
| 計 | [7 empty] | 8601.399 |  | 849980.167 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 52.07% |  |  | 52.07%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-15
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0.5 |  | 27000 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 27120 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.306 | 4351.32 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.306 | 4351.32 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.306 | 30459.24 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.306 | 23785.686 | 77731
| 計 | [7 empty] | 28851.399 |  | 878831.566 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 53.84% |  |  | 53.84%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-16
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0.3 |  | 27120 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.3 | 19020 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.315 | 4479.3 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.315 | 4479.3 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.315 | 31355.1 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.315 | 24485.265 | 77731
| 計 | [7 empty] | 28971.399 |  | 907802.965 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 55.61% |  |  | 55.61%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-17
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0.5 |  | 31700 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.324 | 4607.28 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.324 | 4607.28 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.324 | 32250.96 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.324 | 25184.844 | 77731
| 計 | [7 empty] | 33551.399 |  | 941354.364 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 57.67% |  |  | 57.67%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-18
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 24 |  | 31200 | 24 | 31200 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.333 | 4735.26 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.333 | 4735.26 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.333 | 33146.82 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.333 | 25884.423 | 77731
| 計 | [7 empty] | 33051.399 |  | 974405.763 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 59.69% |  |  | 59.69%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-19
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 24 |  | 31200 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.342 | 4863.24 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.342 | 4863.24 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.342 | 34042.68 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.342 | 26584.002 | 77731
| 計 | [7 empty] | 33051.399 |  | 1007457.162 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 61.72% |  |  | 61.72%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-20
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 82 |  | 16400 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 0.6 | 48300 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.351 | 4991.22 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.351 | 4991.22 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.351 | 34938.54 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.351 | 27283.581 | 77731
| 計 | [7 empty] | 18251.399 |  | 1025708.561 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 62.84% |  |  | 62.84%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-21
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0.4 |  | 32200 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.36 | 5119.2 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.36 | 5119.2 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.36 | 35834.4 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.36 | 27983.16 | 77731
| 計 | [7 empty] | 34051.399 |  | 1059759.96 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 64.92% |  |  | 64.92%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-22
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.369 | 5247.18 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.369 | 5247.18 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.369 | 36730.26 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.369 | 28682.739 | 77731
| 計 | [7 empty] | 1851.399 |  | 1061611.359 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 65.04% |  |  | 65.04%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-23
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 58 |  | 43500 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.378 | 5375.16 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.378 | 5375.16 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.378 | 37626.12 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.378 | 29382.318 | 77731
| 計 | [7 empty] | 45351.399 |  | 1106962.758 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 67.81% |  |  | 67.81%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-24
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 1 |  | 9000 | 1 | 9000 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.387 | 5503.14 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.387 | 5503.14 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.387 | 38521.98 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.387 | 30081.897 | 77731
| 計 | [7 empty] | 10851.399 |  | 1117814.157 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 68.48% |  |  | 68.48%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-25
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 1 | 9000 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 13 |  | 19500 | 13 | 19500 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.396 | 5631.12 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.396 | 5631.12 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.396 | 39417.84 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.396 | 30781.476 | 77731
| 計 | [7 empty] | 21351.399 |  | 1139165.556 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 69.79% |  |  | 69.79%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-26
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 1 | 9000 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0.5 |  | 26500 | 0.5 | 26500 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.405 | 5759.1 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.405 | 5759.1 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.405 | 40313.7 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.405 | 31481.055 | 77731
| 計 | [7 empty] | 28351.399 |  | 1167516.955 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 71.52% |  |  | 71.52%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-27
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 1 | 9000 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0.5 |  | 26500 | 1 | 53000 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.414 | 5887.08 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.414 | 5887.08 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.414 | 41209.56 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.414 | 32180.634 | 77731
| 計 | [7 empty] | 28351.399 |  | 1195868.354 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 73.26% |  |  | 73.26%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-28
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 1 | 9000 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 30 |  | 16500 | 30 | 16500 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.5 | 27000 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 1 | 53000 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.423 | 6015.06 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.423 | 6015.06 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.423 | 42105.42 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.423 | 32880.213 | 77731
| 計 | [7 empty] | 18351.399 |  | 1214219.753 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 74.38% |  |  | 74.38%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-29
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 1 | 9000 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 30 | 16500 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0.2 |  | 10800 | 0.7 | 37800 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 1 | 53000 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.432 | 6143.04 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.432 | 6143.04 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.432 | 43001.28 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.432 | 33579.792 | 77731
| 計 | [7 empty] | 12651.399 |  | 1226871.152 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 75.16% |  |  | 75.16%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人
承昇營造有限公司
第二聯 |  |  | 公共工程施工日誌
工程名稱： |  | 雲林縣明倫國民小學114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 | [5 empty] | 日期： |  | 2026-06-30
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 契約單價 | 本日 完成數量 |  | 本日 完成金額 | 累計 完成數量 | 累計 完成金額
壹 | 直接工程費 | [10 empty] | 0
1 | 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  | 式 | 1 | 2200 | 0 |  | 0 | 1 | 2200 | 2200
2 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 1 | 6000 | 6000
3 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 6300 | 9000
4 | 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 214844 | 0 |  | 0 | 1 | 214844 | 214844
5 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  | 式 | 1 | 10000 | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 10000
6 | 地坪與蹲便台階增築 |  |  | 式 | 1 | 35000 | 0 |  | 0 | 1 | 35000 | 35000
7 | 砌1/2B磚牆 |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
8 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層；樓板防水層試水 |  |  | 式 | 1 | 9000 | 0 |  | 0 | 1 | 9000 | 9000
9 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  | M2 | 207 | 800 | 0 |  | 0 | 207 | 165600 | 165600
10 | 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷防水層 |  |  | M2 | 113 | 700 | 0 |  | 0 | 113 | 79100 | 79100
11 | 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料) |  |  | 組 | 9 | 750 | 0 |  | 0 | 9 | 6750 | 6750
12 | 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 48 | 1300 | 0 |  | 0 | 48 | 62400 | 62400
13 | 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 2 | 1700 | 2 |  | 3400 | 2 | 3400 | 3400
14 | 牆面貼數位噴印石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  | M2 | 85 | 1700 | 0 |  | 0 | 85 | 144500 | 144500
15 | 牆面貼地鐵磚10cm*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  | M2 | 13 | 1500 | 0 |  | 0 | 13 | 19500 | 19500
16 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  | M | 30 | 550 | 0 |  | 0 | 30 | 16500 | 16500
17 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  | M2 | 9 | 1200 | 9 |  | 10800 | 9 | 10800 | 10800
18 | 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抺縫，連工帶料) |  |  | 才 | 58 | 750 | 0 |  | 0 | 58 | 43500 | 43500
19 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  | M2 | 82 | 200 | 0 |  | 0 | 82 | 16400 | 16400
20 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  | M2 | 38 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133000
21 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板 |  |  | 間 | 6 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | 新設砌磚洗手台 |  |  | 式 | 1 | 54000 | 0 |  | 0 | 0.7 | 37800 | 54000
23 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) |  |  | 才 | 4 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000
24 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  | 式 | 1 | 53000 | 0 |  | 0 | 1 | 53000 | 53000
25 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 90400 | 0 |  | 0 | 0.6 | 54240 | 90400
26 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28500
27 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  | 式 | 1 | 80500 | 0 |  | 0 | 1 | 80500 | 80500
28 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12500
29 | 施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm) |  |  | 式 | 1 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000
30 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  | 式 | 1 | 16500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500
31 | 門窗與雜項工程 |  |  | 式 | 1 | 63400 | 0 |  | 0 | 0.8 | 50720 | 63400
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.441 | 6271.02 | 14220
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 14220 | 0.009 |  | 127.98 | 0.441 | 6271.02 | 14220
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 99540 | 0.009 |  | 895.86 | 0.441 | 43897.14 | 99540
伍 | 營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 4650 | 0 |  | 0 | 1 | 4650 | 4650
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 77731 | 0.009 |  | 699.579 | 0.441 | 34279.371 | 77731
| 計 | [7 empty] | 16051.399 |  | 1242922.551 | 1632355
0%
累計完成進度=(累計完成金額÷契約金額)%= | [8 empty] | 76.14% |  |  | 76.14%
承 包 廠 商 | [5 empty] | 負 責 人