## 監造報表
公共工程監造報表（工程會附表五）
本日天氣 上午 |  |  |  | 下午 |  | 填報日期 | 2026-04-08 (星期三)
工程名稱 | 嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程
工程編號 | SAMPLE-2026-竹崎圍牆-001（範例）
契約工期(天) |  | 90 |  | 開工日期 | 2026-04-08 | 契約竣工日 | 2026-07-06
契約金額 |  | 10400248 |  | 決標金額 | 10400248 | 實際完工日期
預定進度(%) |  | 5 |  | 實際進度(%) |  | 契約變更次數
工程細目表（本日／累計完成數量 參詳施工日誌）
項次 | 工程項目 | 單位 | 契約單價 | 契約數量 | 本日完成數量 | 本日完成金額 | 累計完成數量
壹 | 直接工程費
1 | 工程告示牌(租用) | 面 | 2250 | 1 | 1 | 2250 | 1
2 | 職案告示牌(租用) | 面 | 2250 | 1 | 1 | 2250 | 1
3 | 三角錐連桿(租用) | M | 135 | 72
4 | 施工動線開闢,整備與復原工程 | 式 | 25200 | 1
5 | 施工測量,工地放樣 | 式 | 4500 | 1
6 | 拆除搬運集中既有金屬圍牆,拆除集中所有混凝土基座,集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方;金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置,架高並覆蓋防水帆布,部分約38組安裝至指定位置 | M | 450 | 99
7 | 整地,新設 | RC |  |  | 1049 | 124
8 | 新建圍網 | RC |  |  | 3280 | 124
9 | 外露基座表面清潔,以1:3水泥砂漿粉刷,抿石子,所有陽角需倒角 | M2 | 2230 | 174
10 | 安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網,高度110cm) | M | 3521 | 124
11 | 廢棄物清運證明(含清運證明) | 式 | 149717 | 1
貳 | 職業安全衛生管理費 | 式 | 15996 | 1 | 0.003 | 45 | 0.003
參 | 工程品質管制作業費 | 式 | 15996 | 1 | 0.003 | 45 | 0.003
肆 | 包商管理費及利潤 | 式 | 111972 | 1 | 0.003 | 314.999 | 0.003
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 1
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 87429 | 1 | 0.006 | 495.25 | 0.006
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：