## 施工日誌1
公共工程施工日誌
表報編號： | 1
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-09 |  |  | 46212
工程名稱 | 元長國小辦理114年度充實設施設備-校園鋪面改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 1 | 天 | 剩餘工期 | 59 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.01% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 0.4374%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 0
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21000 | 189000 | 0
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 19316
0.4374%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  | 1 |  | 挖土機 | [5 empty] | 0
小工 |  |  |  | 0 |  | 卡車 | [5 empty] | 0
小工 |  | 1 |  | 1 |  | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
申報開工、保險、工程告示牌與職安告示牌(租用)
簽章（工地主任）：
表報編號： | 2
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-10 |  |  | 46213
工程名稱 | 元長國小辦理114年度充實設施設備-校園鋪面改善工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 2 | 天 | 剩餘工期 | 58 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.02% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.717%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 0
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 208316
4.717%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 4 |  | 5 |  | 挖土機 |  |  | 1 |  |  | 1
小工 |  | 3 |  | 4 |  | 卡車 |  |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底)
簽章（工地主任）：
表報編號： | 3
本日天氣： | 上午： | 雨 | 下午： | 雨 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-11 |  |  | 46214
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 3 | 天 | 剩餘工期 | 57 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.03% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.717%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 0
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 208316
4.717%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 5 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 4 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：颱風天未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 4
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-12 |  |  | 46215
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 4 | 天 | 剩餘工期 | 56 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.04% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.717%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 0
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 208316
4.717%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 5 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 4 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 5
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-13 |  |  | 46216
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 5 | 天 | 剩餘工期 | 55 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.05% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.943%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 218316
4.943%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 1 |  | 6 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 1 |  | 5 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：施工測量，工地放樣
簽章（工地主任）：
表報編號： | 6
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-14 |  |  | 46217
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 6 | 天 | 剩餘工期 | 54 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.15% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.943%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 218316
4.943%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 6 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 5 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 7
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-15 |  |  | 46218
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 7 | 天 | 剩餘工期 | 53 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.25% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.943%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 218316
4.943%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 6 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 5 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 8
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-16 |  |  | 46219
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 8 | 天 | 剩餘工期 | 52 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.35% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.943%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 218316
4.943%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 6 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 5 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 9
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-17 |  |  | 46220
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 9 | 天 | 剩餘工期 | 51 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.45% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.943%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 218316
4.943%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 6 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 5 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 10
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-18 |  |  | 46221
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 10 | 天 | 剩餘工期 | 50 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.55% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.943%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 218316
4.943%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 6 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 5 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 11
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-19 |  |  | 46222
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 11 | 天 | 剩餘工期 | 49 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.77% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 4.943%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 0
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 | 130000 | 0
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 218316
4.943%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 6 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 5 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 12
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-20 |  |  | 46223
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 12 | 天 | 剩餘工期 | 48 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 0.99% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 6.132%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193300 | 193300 | 0
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 2500 | 130000 | 37500
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 270816
6.132%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 3 |  | 9 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 3 |  | 8 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：埋設10吋排水管
簽章（工地主任）：
表報編號： | 13
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-21 |  |  | 46224
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 13 | 天 | 剩餘工期 | 47 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 1.21% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 11.36%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 2500 | 130000 | 75000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 501616
11.36%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 3 |  | 12 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 3 |  | 11 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：埋設10吋排水管
簽章（工地主任）：
表報編號： | 14
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-22 |  |  | 46225
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 14 | 天 | 剩餘工期 | 46 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 1.43% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 12.21%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  | 15 |  |  | 45 |  |  | 2500 | 130000 | 112500
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 539116
12.21%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 3 |  | 15 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 3 |  | 14 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：埋設10吋排水管
簽章（工地主任）：
表報編號： | 15
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-23 |  |  | 46226
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 15 | 天 | 剩餘工期 | 45 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 1.65% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 12.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  | 7 |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 556616
12.6%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 3 |  | 18 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 3 |  | 17 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：埋設10吋排水管.
簽章（工地主任）：
表報編號： | 16
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-24 |  |  | 46227
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 16 | 天 | 剩餘工期 | 44 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 2.56% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 12.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 556616
12.6%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 18 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 17 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 17
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-25 |  |  | 46228
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 17 | 天 | 剩餘工期 | 43 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 3.47% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 12.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 556616
12.6%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 18 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 17 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 18
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-26 |  |  | 46229
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 18 | 天 | 剩餘工期 | 42 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 4.38% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 12.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 12400 | 0
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1400 | 394800 | 0
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 556616
12.6%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 18 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 17 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 19
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-27 |  |  | 46230
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 19 | 天 | 剩餘工期 | 41 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 5.29% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 13.65%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 400 | 12400 | 4000
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 1400 | 394800 | 42000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 602616
13.65%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 6 |  | 24 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 5 |  | 22 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：挖除石板鋪面，廢棄物集中處理.鋪設預鑄緣石
簽章（工地主任）：
表報編號： | 20
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-28 |  |  | 46231
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 20 | 天 | 剩餘工期 | 40 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 6.2% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  | 21 |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 6 |  | 30 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 5 |  | 27 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：挖除石板鋪面，廢棄物集中處理.鋪設預鑄緣石
簽章（工地主任）：
表報編號： | 21
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-29 |  |  | 46232
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 21 | 天 | 剩餘工期 | 39 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 7.358% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  | 2 |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  | 2 |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 22
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-30 |  |  | 46233
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 22 | 天 | 剩餘工期 | 38 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 8.516% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 23
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-07-31 |  |  | 46234
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 23 | 天 | 剩餘工期 | 37 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 9.674% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：未施工
簽章（工地主任）：
表報編號： | 24
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-08-01 |  |  | 46235
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 24 | 天 | 剩餘工期 | 36 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 10.83% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
簽章（工地主任）：
表報編號： | 25
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-08-02 |  |  | 46236
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 25 | 天 | 剩餘工期 | 35 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 11.99% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
簽章（工地主任）：
表報編號： | 26
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-08-03 |  |  | 46237
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 26 | 天 | 剩餘工期 | 34 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 13.55% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
簽章（工地主任）：
表報編號： | 27
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-08-04 |  |  | 46238
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 27 | 天 | 剩餘工期 | 33 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 15.11% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
簽章（工地主任）：
表報編號： | 28
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-08-05 |  |  | 46239
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 28 | 天 | 剩餘工期 | 32 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 16.68% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
簽章（工地主任）：
表報編號： | 29
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-08-06 |  |  | 46240
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 29 | 天 | 剩餘工期 | 31 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 18.24% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
簽章（工地主任）：
表報編號： | 30
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  |  | 填報日期： |  | 2026-08-07 |  |  | 46241
工程名稱 | 0 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 有謙營造有限公司
核定工期 | 60 | 日曆天 | 累計工期 |  | 30 | 天 | 剩餘工期 | 30 | 天 | 工期展延天數 |  |  | 天
開工日期 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 2026-09-06
預定進度（％） |  |  | 19.8% |  |  |  | 實際進度（％） |  |  | 14.79%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施 工 項 目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註 | 單價 | 複價 | 實做金額
工程告示牌與職安告示牌(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 6000
施工管制措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 193300 | 193300 | 193300
施工動線開闢，整備與復原工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 30000 | 30000 | 15000
施工測量，工地放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
移除清運大王椰子樹(含挖樹頭，混凝土打底) |  |  |  |  | 棵 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 21000 | 189000 | 189000
既有水溝陰井清淤，暢通西南側圍牆外陰井暗溝排水至通路排水溝(含試水);雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184468 | 184468 | 0
埋設RC陰井(含鍍鋅鋼材止滑細縫陰井蓋含框) |  |  |  |  | 座 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 180000 | 0
埋設10吋排水管 |  |  |  |  | M | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  | 2500 | 130000 | 130000
安裝專用不鏽鋼開關箱，接引既有電源附接地線，陰井內安裝不鏽鋼沉水抽水馬達，安裝排水管排水至排水溝 |  |  |  |  | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0
挖除石板鋪面，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 400 | 12400 | 12400
切割打除既有地坪，廢棄物集中處理 |  |  |  |  | M2 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 35000 | 0
場鑄RC緣石 |  |  |  |  | M | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 42000 | 0
鋪設預鑄緣石 |  |  |  |  | M | 282 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1400 | 394800 | 84000
整地底土壓實，鋪設RC地坪，面層抿石子 |  |  |  |  | M2 | 58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3600 | 208800 | 0
鋪設碎石級配(H15cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | 82800 | 0
既有AC面刷毛與清潔 |  |  |  |  | M2 | 2400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 192000 | 0
鋪設透層與底層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 | 151200 | 0
鋪設黏層與密級配面層AC(平均厚4cm) |  |  |  |  | M2 | 2760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 460 | 1269600 | 0
整地，覆砂土，密植草皮 |  |  |  |  | M2 | 275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 96250 | 0
材料檢驗費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0
營建廢棄物清運(含清運證明) |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 276970 | 276970 | 0
職業安全衛生管理費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
公共工程品質管制作業費（壹*1.6%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60873 | 60873 | 0
包商管理及利潤費（壹*7%） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 266321 | 266321 | 0
保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13316 | 13316 | 13316
營業稅（(壹~伍)*5％） |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210299 | 210299 | 0
[15 empty] | 4416270 | 653016
14.79%
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量
大工 |  |  |  | 32 |  | 挖土機 | [5 empty] | 1
小工 |  |  |  | 29 |  | 卡車 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 山貓 | [5 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技
術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有□無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有□無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：
簽章（工地主任）：