## 說明
監造報表產出前 — 施工日誌資料驗證檢查清單
用途:此清單列出「由施工日誌自動產出監造報表」之前,系統擬對施工日誌資料執行的所有檢查。
請與客戶逐條確認要納入哪些,於「檢查清單」分頁的『客戶決定(納入?)』欄填 V / X,備註欄補充。
嚴重度定義:
● 硬錯誤 = 阻擋產出。資料未修正前不產監造報表,並列出所有錯誤位置(哪天/哪項次/哪欄)。
● 軟警告 = 標示但可產。於報表產出前提示,由承辦人判斷是否處理。
資料來源說明:
● 施工日誌 header:每日抬頭(工程名稱/填報日期/星期/天氣/預定+實際進度/累計金額)。
● 施工日誌 dailyRows:每日工程項目明細(項次/項目/單位/契約單價/契約數量/本日完成/本日金額/累計完成)。
● 契約詳細價目表:監造報表活頁簿內建之契約項目單價明細(權威契約基準)。
● 專案主檔:PMIS 系統內該專案基本資料(廠商/學校/開工日/決標金額…)。
● parseAll 逐日/全期:跨多天彙總後才能做的檢查(單調性、加總、日期連續)。
建議納入欄:『是』=核心必備(A–E);『建議』=強烈建議(F、G、J);『選配』=視需求(H、I)。
※ 一律採台灣四捨五入(ROUND_HALF_UP),非 Excel 銀行家捨入,以免金額比對誤判。

## 檢查清單
監造報表產出前 — 施工日誌驗證檢查清單
編號 | 大類 | 檢查項目 | 規則說明 | 嚴重度 | 資料來源 | 違規範例 | 建議納入 | 客戶決定(納入?) | 備註
A1 | A 完整性/未填寫 | 填報日期未填 | header.填報日期 為空 → 無法定位報表日期 | 硬錯誤 | 施工日誌 header | 某日整份沒有填報日期 | 是 | 是
A2 | A 完整性/未填寫 | 天氣未填 | 天氣_上午 或 天氣_下午 任一為空 | 硬錯誤 | 施工日誌 header | 06/26 上午天氣欄空白 | 是 | 是
A3 | A 完整性/未填寫 | 星期未填 | header.星期 為空(可由日期回推,故列軟) | 軟警告 | 施工日誌 header | 有日期但星期空白 | 是 | 是
A4 | A 完整性/未填寫 | 項次未填 | dailyRow.項次 為空 | 硬錯誤 | 施工日誌 dailyRows | 明細第 5 列沒有項次 | 是 | 是
A5 | A 完整性/未填寫 | 工程項目名稱未填 | dailyRow.工程項目 為空 | 硬錯誤 | 施工日誌 dailyRows | 某項次項目名稱空白 | 是 | 是
A6 | A 完整性/未填寫 | 單位未填 | dailyRow.單位 為空 | 硬錯誤 | 施工日誌 dailyRows | 砌磚項無單位 | 是 | 是
A7 | A 完整性/未填寫 | 契約數量未填 | dailyRow.契約數量 為空 | 硬錯誤 | 日誌/契約價目表 | 某項無契約數量,無法算百分比 | 是 | 是
A8 | A 完整性/未填寫 | 有施工卻缺數量 | 本日完成>0 但金額或數量欄空/NaN | 硬錯誤 | 施工日誌 dailyRows | 當天有做卻沒填完成數量 | 是 | 是
B1 | B 算術一致性 | 本日金額=單價×數量 | 本日完成金額 ≠ 契約單價×本日完成數量(台灣四捨五入2位) | 硬錯誤 | dailyRows | 單價1089×20=21780,日誌寫21000 | 是 | 否
B2 | B 算術一致性 | 累計=前日+本日 | 當日累計完成數量 ≠ 前一日累計 + 本日完成 | 硬錯誤 | dailyRows 逐日 | 昨累100+今20 應=120,寫成110 | 是 | 是
B3 | B 算術一致性 | 累計金額=累計量×單價 | 累計完成金額 ≠ 累計完成數量×契約單價 | 硬錯誤 | dailyRows | 累計金額對不上 | 是 | 是
B4 | B 算術一致性 | 當日累計金額=Σ各項 | header.本日累計金額 ≠ Σ(各項累計完成金額) | 硬錯誤 | header + dailyRows | 日誌累計金額與逐項加總不符 | 是 | 是
B5 | B 算術一致性 | 完成%=累計÷契約量 | 完成百分比 ≠ 累計完成數量 ÷ 契約數量 | 硬錯誤 | dailyRows | 百分比與數量矛盾 | 是 | 是 | 本日完成進度＝(本日累計完成金額÷契約金額)%
C1 | C 範圍/合理性 | 累計≤契約數量 | 累計完成數量 > 契約數量(超量/超挖) | 硬錯誤 | dailyRows | 磁磚累計610 > 契約599 M2 | 是 | 是 | 可以標示出從哪天開始數據錯誤嗎?
C2 | C 範圍/合理性 | 累計金額≤契約金額 | Σ累計完成金額 > 契約金額 | 硬錯誤 | dailyRows + 主檔 | 完成金額超過契約總額 | 是 | 是
C3 | C 範圍/合理性 | 數量/金額非負 | 任一數量或金額為負值 | 硬錯誤 | dailyRows | 本日完成 = −5 | 是 | 是
C4 | C 範圍/合理性 | 進度%∈0~100 | 預定或實際進度 不在 0~100 | 硬錯誤 | header | 實際進度 105% | 是 | 是
D1 | D 日期連續性 | 日期不重複 | 同一份出現兩個相同填報日期 | 硬錯誤 | parseAll 逐日 | 兩天都標 06/26 | 是 | 是
D2 | D 日期連續性 | 編號日期段=填報日期 | 表報編號末段(民國YYMMDD) ≠ 填報日期 | 硬錯誤 | 監造報表 表報編號 | 編號…1150626 但填報 06/27 | 是 | 否 | 這是監造報表自動產生的
D3 | D 日期連續性 | 日期在工期內 | 填報日期早於開工 或 晚於竣工+展延 | 硬錯誤 | header + 主檔 | 日期落在開工日之前 | 是 | 是
D4 | D 日期連續性 | 工期內無跳空 | 工期內有整天缺資料(可能停工未填) | 軟警告 | parseAll + 主檔 | 06/26 後直接 06/28,缺 06/27 | 是 | 是
E1 | E 契約表核對 | 日誌項次都存在 | 日誌某項次在契約詳細價目表找不到(多出項目) | 硬錯誤 | 日誌 vs 契約價目表 | 日誌出現契約沒有的項次 | 是 | 是
E2 | E 契約表核對 | 契約項目皆有著落 | 契約表有的項目整期都沒在日誌出現過(漏做/漏填) | 軟警告 | 日誌 vs 契約價目表 | 契約壹.30 全期未見 | 是 | 是 | 這要等到竣工才會發現?
E3 | E 契約表核對 | 項目名稱一致 | 同項次的工程項目名稱與契約表不一致 | 軟警告 | 日誌 vs 契約價目表 | 名稱錯字/簡寫 | 是 | 是 | 應該是硬錯誤?工程項目一定要完全一樣
E4 | E 契約表核對 | 單位一致 | 同項次的單位與契約表不一致 | 硬錯誤 | 日誌 vs 契約價目表 | 契約 M2 日誌寫 M | 是 | 是
E5 | E 契約表核對 | 契約數量一致 | 同項次的契約數量與契約表不一致 | 硬錯誤 | 日誌 vs 契約價目表 | 契約 599 日誌寫 590 | 是 | 是
E6 | E 契約表核對 | 契約單價一致 | 同項次的契約單價與契約表不一致 | 硬錯誤 | 日誌 vs 契約價目表 | 單價抄錯 | 是 | 是
E7 | E 契約表核對 | 契約複價=量×單價 | 契約複價 ≠ 契約數量×契約單價 | 硬錯誤 | 契約價目表 | 複價欄計算錯誤 | 是 | 是
F1 | F 跨天單調/加總 | 累計數量不回退 | 累計完成數量逐日出現變小 | 硬錯誤 | parseAll 逐日 | 昨累120 今累100 | 建議 | 是 | 或是沒有施作卻多了20
F2 | F 跨天單調/加總 | 累計金額不回退 | 累計完成金額逐日出現變小 | 硬錯誤 | parseAll 逐日 | 累計金額倒退 | 建議 | 是
F3 | F 跨天單調/加總 | 實際進度不回退 | 實際進度% 逐日出現變小 | 軟警告 | parseAll 逐日 | 進度 47%→45% | 建議 | 是
F4 | F 跨天單調/加總 | 期末累計=Σ各日 | 期末累計完成數量 ≠ Σ(各日本日完成) | 硬錯誤 | parseAll 全期 | 逐日加總與期末累計不符 | 建議 | 是 | 期末是指當期還是竣工日?
G1 | G 主檔一致性 | 工程名稱相符 | 日誌工程名稱 與 PMIS 專案主檔不一致 | 軟警告 | 日誌 vs 專案主檔 | 日誌把工程名稱打錯 | 建議 | 是
G2 | G 主檔一致性 | 承包廠商相符 | 日誌承包廠商 與 主檔不一致 | 軟警告 | 日誌 vs 專案主檔 | 廠商名稱不符 | 建議 | 是
G3 | G 主檔一致性 | 開工日相符 | 日誌開工日期 與 主檔不一致 | 軟警告 | 日誌 vs 專案主檔 | 開工日打錯 | 建議 | 是
G4 | G 主檔一致性 | 契約金額相符 | 日誌契約金額 與 主檔不一致 | 軟警告 | 日誌 vs 專案主檔 | 金額不符 | 建議 | 是
G5 | G 主檔一致性 | 工程編號相符 | 日誌/表報編號前段 與 主檔工程編號不一致 | 軟警告 | 日誌 vs 專案主檔 | 編號不符 | 建議 | 否
H1 | H 進度落後預警 | 落後門檻提醒 | 實際進度 − 預定進度 < −10% | 軟警告 | header | 實際65%預定80% → 落後15% | 選配 | 是
H2 | H 進度落後預警 | 進度與金額相符 | 實際進度% 與 累計金額/契約金額 差距 > 門檻 | 軟警告 | header + dailyRows | 進度%與完成金額比例對不上 | 選配 | 否
I1 | I 出工人力 | 出工總數=Σ明細 | 出工總人數 ≠ Σ(出工明細各工別人數) | 軟警告 | 日誌 extras.出工明細 | 總數與明細加總不符 | 選配 | 否
I2 | I 出工人力 | 出工與進度相符 | 有進度卻出工=0,或出工>0卻全無進度 | 軟警告 | header + dailyRows | 有做工程卻寫0人 | 選配 | 否
I3 | I 出工人力 | 停工日註原因 | 停工日(無進度無出工)未註明原因 | 軟警告 | 日誌 | 停工卻空白未說明 | 選配 | 否
J1 | J 值域/字典 | 天氣值域 | 天氣不在已知集合(晴/陰/多雲/雨/雷雨/颱風…) | 軟警告 | header | 天氣填『好』 | 建議 | 是
J2 | J 值域/字典 | 單位字典 | 單位不在已知單位字典(式/M/M2/M3/組/間/處/才/座/片…) | 軟警告 | dailyRows | 單位填『個個』 | 建議 | 是 | 是否跟「單位一致」項目重複?
J3 | J 值域/字典 | 同項次單位一致 | 同一項次跨天單位不一致(與E4互補) | 軟警告 | parseAll 逐日 | 壹.5 有時M2有時M | 建議 | 是 | 是否跟「單位一致」項目重複?
J4 | J 值域/字典 | 星期與日期相符 | header.星期 與 填報日期 推算不符 | 軟警告 | header | 06/26是週五卻寫週四 | 建議 | 是