## 1215
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 1
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-15 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 1 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 59 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.579% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 |  |  | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 6000 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 11000 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 |  | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 |  | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 |  | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 14084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 |  | 5%
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 14084 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 14084
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：■有□無□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：申報開工，工程保險投保/假設工程
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1216
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 2
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-16 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 1 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 59 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期一依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1217
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 3
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-17 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 1 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 59 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期二依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1218
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 4
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-18 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 1 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 59 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期三依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1219
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 5
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-19 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 1 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 59 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期四依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1220
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 6
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-20 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 1 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 59 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期五依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1221
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 7
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-21 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 2 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 58 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.602% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1222
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 8
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-22 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 3 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 57 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.903% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1223
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 9
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-23 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 3 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 57 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.903% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期一依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1224
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 10
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 3 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 57 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.903% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期二依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1225
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 11
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-25 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 3 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 57 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.903% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期三依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1226
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 12
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-26 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 3 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 57 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.903% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期四依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1227
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 13
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-27 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 3 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 57 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 0.903% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期五依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1228
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 14
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-28 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 4 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 56 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 1.204% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1229
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 15
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-29 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 5 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 55 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 1.505% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1230
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 16
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-30 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 5 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 55 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 1.505% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期一依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 1231
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 17
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2024-12-31 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 5 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 55 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 1.505% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 1.579%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 0 | 0 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 0 | 0 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 14084 | 14084 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 14084 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期二依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0101
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 18
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 6 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 54 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.815% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 1.806% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.014172 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 110 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.01417 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 110 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.014171 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 770 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.35784 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 15190 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 990
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 16180 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 16180
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0102
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 19
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-02 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 6 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 54 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 1.806% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期四依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0103
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 20
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-03 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 6 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 54 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 1.806% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期五依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0104
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 21
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-04 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 7 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 53 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.107% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0105
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 22
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-05 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 8 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 52 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.408% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0106
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 23
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-06 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 8 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 52 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.408% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期一依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0107
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 24
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-07 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 8 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 52 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.408% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期二依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0108
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 25
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-08 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 8 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 52 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.408% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期三依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0109
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 26
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-09 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 8 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 52 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.408% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期四依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0110
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 27
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-10 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 8 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 52 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.408% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期五依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0111
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 28
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-11 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 9 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 51 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 2.709% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0112
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 29
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-12 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 10 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 50 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.01% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0113
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 30
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-13 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 10 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 50 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.01% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期一依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0114
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 31
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-14 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 10 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 50 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.01% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期二依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0115
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 32
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-15 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 10 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 50 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.01% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期三依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0116
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 33
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-16 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 10 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 50 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.01% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期四依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0117
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 34
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-17 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 10 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 50 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.01% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期五依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0118
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 35
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-18 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 11 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 49 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.311% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0119
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 36
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-19 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 12 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 48 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.612% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0120
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 37
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-20 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 12 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 48 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.612% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：星期一依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0121
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 38
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-21 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 13 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 47 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 3.913% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0122
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 39
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 14 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 46 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0.301% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 4.214% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 3.394%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 400 | 0 | 6000 | 6000 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 11000 | 11000 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014172 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 110 | 110 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.01417 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 110 | 110 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.014171 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 770 | 770 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35784 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 15190 | 15190 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 30264 | 30264 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 30264 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0123
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 40
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-23 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 15 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 45 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.703% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 4.954% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 5.917% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 8.348%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 |  |  | 59 | [5 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 23600 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 38600 | 49600 | 49600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.049729 | [5 empty] | 0.063901 |  |  |  |  | 7762 | 386 | 496 | 496 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.049723 | [5 empty] | 0.063893 |  |  |  |  | 7763 | 386 | 496 | 496 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.049726 | [5 empty] | 0.063896 |  |  |  |  | 54338 | 2702 | 3472 | 3472 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.049544 | [5 empty] | 0.40738 |  |  |  |  | 42461 | 2103.7 | 17293.7 | 17293.7 | 42461 | 5% | 42074
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 44177.7 | 74441.7 | 74441.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 44177.7
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 74441.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：施工圍籬/測量與放樣/既有水溝清淤
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0124
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 41
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-24 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 16 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 44 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.703% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.284% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 7.62% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 9.632%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 |  |  | 10 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 20000 | 20000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 10000 | 59600 | 59600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012883 | [5 empty] | 0.076784 |  |  |  |  | 7762 | 100 | 596 | 596 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.076774 |  |  |  |  | 7763 | 100 | 596 | 596 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.076779 |  |  |  |  | 54338 | 700 | 4172 | 4172 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012835 | [5 empty] | 0.42022 |  |  |  |  | 42461 | 545 | 17838.7 | 17838.7 | 42461 | 5% | 10900
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 11445 | 85886.7 | 85886.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 11445
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 85886.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：既有水溝清淤
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0125
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 42
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-25 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 17 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 43 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.703% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.284% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 9.323% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 10.92%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 |  |  | 10 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 30000 | 30000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 10000 | 69600 | 69600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012883 | [5 empty] | 0.089668 |  |  |  |  | 7762 | 100 | 696 | 696 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.089656 |  |  |  |  | 7763 | 100 | 696 | 696 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.089661 |  |  |  |  | 54338 | 700 | 4872 | 4872 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012835 | [5 empty] | 0.43305 |  |  |  |  | 42461 | 545 | 18383.7 | 18383.7 | 42461 | 5% | 10900
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 11445 | 97331.7 | 97331.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 11445
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 97331.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：既有水溝清淤
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0126
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 43
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-26 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 18 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 42 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.703% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.284% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 11.03% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 12.2%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 |  |  | 10 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 40000 | 40000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 10000 | 79600 | 79600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012883 | [5 empty] | 0.10255 |  |  |  |  | 7762 | 100 | 796 | 796 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.10254 |  |  |  |  | 7763 | 100 | 796 | 796 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.10254 |  |  |  |  | 54338 | 700 | 5572 | 5572 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012835 | [5 empty] | 0.44589 |  |  |  |  | 42461 | 545 | 18928.7 | 18928.7 | 42461 | 5% | 10900
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 11445 | 108776.7 | 108776.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 11445
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 108776.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 0
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：既有水溝清淤
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0127
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 44
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-27 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.703% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 2.824% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 |  |  | 0 | [5 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 |  |  | 10 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 12000 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 22000 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.028343 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 220 | 1016 | 1016 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.02834 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 220 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.028341 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 1540 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.028238 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 1199 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 23980
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 25179 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 25179
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：既有水溝清淤/切割打除既有地坪
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0128
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 45
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-28 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1016 | 1016 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 1
小工 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0129
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 46
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-29 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1016 | 1016 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 1
小工 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0130
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 47
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-30 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1016 | 1016 | 7762 | 0.9999%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 1
小工 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0131
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 48
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-01-31 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1016 | 1016 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 1
小工 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0201
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 49
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1016 | 1016 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 1
小工 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0202
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 50
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-02 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1016 | 1016 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 1
小工 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0203
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 51
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-03 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 19 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 41 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 12.73% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 15.02%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 12000 | 12000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 101600 | 101600 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13089 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1016 | 1016 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1016 | 1016 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.13088 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 7112 | 7112 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 |  | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48413 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 20127.7 | 20127.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 133955.7 | 133955.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 133955.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 1
小工 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：依契約規定,本日不計入工期。
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0204
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 52
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-04 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 20 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 40 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.703% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.84% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 14.43% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 16.86%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 50000 | 50000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 |  |  | 10 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 12000 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 14500 | 116100 | 116100 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.018681 | [5 empty] | 0.14957 |  |  |  |  | 7762 | 145 | 1161 | 1161 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.018678 | [5 empty] | 0.14956 |  |  |  |  | 7763 | 145 | 1161 | 1161 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.018679 | [5 empty] | 0.14956 |  |  |  |  | 54338 | 1015 | 8127 | 8127 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 15805 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.014131 | [5 empty] | 0.49826 |  |  |  |  | 42461 | 600 | 20727.7 | 20727.7 | 42461 | 5% | 15805
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 16405 | 150360.7 | 150360.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 16405
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 150360.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：施工動線開闢/切割打除既有地坪
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0205
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 53
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-05 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 21 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 39 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.706% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.278% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 16.14% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 18.14%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 |  |  | 10 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 10000 | 126100 | 126100 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012883 | [5 empty] | 0.16246 |  |  |  |  | 7762 | 100 | 1261 | 1261 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.16244 |  |  |  |  | 7763 | 100 | 1261 | 1261 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.012882 | [5 empty] | 0.16245 |  |  |  |  | 54338 | 700 | 8827 | 8827 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 10900 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.011776 | [5 empty] | 0.51003 |  |  |  |  | 42461 | 500 | 21227.7 | 21227.7 | 42461 | 5% | 10900
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 11400 | 161760.7 | 161760.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 11400
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 161760.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0206
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 54
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-06 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 22 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 38 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 2.52% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 18.66% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 18.14%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 0 | 0 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 126100 | 126100 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16246 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1261 | 1261 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16244 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1261 | 1261 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16245 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 8827 | 8827 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.51003 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 21227.7 | 21227.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 161760.7 | 161760.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 161760.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 20 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0207
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 55
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-07 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 23 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 37 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 2.52% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 5.285% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 21.18% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 23.43%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 42839 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 42839 | 168939 | 168939 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.05514 | [5 empty] | 0.2176 |  |  |  |  | 7762 | 428 | 1689 | 1689 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.055133 | [5 empty] | 0.21757 |  |  |  |  | 7763 | 428 | 1689 | 1689 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.055192 | [5 empty] | 0.21764 |  |  |  |  | 54338 | 2999 | 11826 | 11826 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 46694 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.01008 | [5 empty] | 0.52011 |  |  |  |  | 42461 | 428 | 21655.7 | 21655.7 | 42461 | 5% | 46694
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 47122 | 208882.7 | 208882.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 47122
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 208882.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：營建廢棄物清除與環境清潔
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0208
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 56
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-08 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 24 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 36 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 2.52% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 23.7% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 23.43%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 168939 | 168939 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2176 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1689 | 1689 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.21757 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1689 | 1689 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.21764 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 11826 | 11826 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 21655.7 | 21655.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 208882.7 | 208882.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 208882.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 22 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0209
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 57
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-09 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 25 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 35 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 2.52% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 26.22% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 23.43%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 168939 | 168939 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2176 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1689 | 1689 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.21757 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1689 | 1689 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.21764 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 11826 | 11826 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 21655.7 | 21655.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 208882.7 | 208882.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 208882.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 22 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0210
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 58
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-10 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 26 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 34 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 2.52% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 28.74% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 23.43%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 168939 | 168939 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2176 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1689 | 1689 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.21757 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1689 | 1689 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.21764 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 11826 | 11826 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 21655.7 | 21655.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 208882.7 | 208882.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 208882.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
0
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 22 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0211
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 59
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-11 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 27 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 33 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 2.52% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 2.255% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 31.26% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 25.68%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 |  |  | 4.96 | [5 empty] | 4.96 |  |  |  |  | 3500 | 17360 | 17360 | 17360 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 600 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 17960 | 186899 | 186899 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.022417 | [5 empty] | 0.24002 |  |  |  |  | 7762 | 174 | 1863 | 1863 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.022414 | [5 empty] | 0.23998 |  |  |  |  | 7763 | 174 | 1863 | 1863 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.02236 | [5 empty] | 0.24 |  |  |  |  | 54338 | 1215 | 13041 | 13041 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 19523 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.013824 | [5 empty] | 0.53394 |  |  |  |  | 42461 | 587 | 22242.7 | 22242.7 | 42461 | 5% | 19523
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 20110 | 228992.7 | 228992.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 20110
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 228992.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 |  |  |  | 462.99 |  |  |  | 462.99
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：鋼筋抗拉抗彎試驗取樣(1組)
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：鋼筋進場/新設RC水溝-鋼筋綁紮/模板
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on Y40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG

## 0212
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 60
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 雨 |  |  | 下午: |  | 雨 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-12 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 28 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 32 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 2.523% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 33.78% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 25.68%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 4.96 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 17360 | 17360 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 186899 | 186899 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.24002 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1863 | 1863 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23998 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1863 | 1863 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.24 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 13041 | 13041 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.53394 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 22242.7 | 22242.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 228992.7 | 228992.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 228992.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 28 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [11 empty] | 9 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：下雨無法施工
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0213
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 61
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 雨 |  |  | 下午: |  | 雨 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-13 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 29 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 31 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.871% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 35.65% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 25.68%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 4.96 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 17360 | 17360 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 186899 | 186899 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.24002 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 1863 | 1863 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23998 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 1863 | 1863 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.24 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 13041 | 13041 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.53394 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 22242.7 | 22242.7 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 228992.7 | 228992.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 228992.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
0
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 28 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [11 empty] | 9 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：下雨無法施工
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0214
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 62
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 陰 |  |  | 下午: |  | 陰 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-14 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 30 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 30 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.871% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 1.112% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 37.52% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 26.79%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 0 | 0 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 |  |  | 2.5 | [5 empty] | 7.46 |  |  |  |  | 3500 | 8750 | 26110 | 26110 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 0 | 0 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 24000 | 24000 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 8750 | 195649 | 195649 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.010049 | [5 empty] | 0.25006 |  |  |  |  | 7762 | 78 | 1941 | 1941 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.010048 | [5 empty] | 0.25003 |  |  |  |  | 7763 | 78 | 1941 | 1941 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.010011 | [5 empty] | 0.25001 |  |  |  |  | 54338 | 544 | 13585 | 13585 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 9450 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.010951 | [5 empty] | 0.54489 |  |  |  |  | 42461 | 465 | 22707.7 | 22707.7 | 42461 | 5% | 9450
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 9915 | 238907.7 | 238907.7 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 9915
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 238907.7 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 2
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 鏟土機 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：新設RC水溝-預拌混凝土,210kgf/cm2
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on Y41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0215
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 63
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-15 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 31 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 29 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.871% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 24.63% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 39.39% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 51.42%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 46500 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 |  |  | 6.04 | [5 empty] | 13.5 |  |  |  |  | 3500 | 21140 | 47250 | 47250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 |  |  | 48 | [5 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 57600 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 |  |  | 17 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 3000 | 51000 | 51000 | 51000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 201240 | 396889 | 396889 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.25986 | [5 empty] | 0.50992 |  |  |  |  | 7762 | 2017 | 3958 | 3958 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.25995 | [5 empty] | 0.50998 |  |  |  |  | 7763 | 2018 | 3959 | 3959 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.25998 | [5 empty] | 0.50999 |  |  |  |  | 54338 | 14127 | 27712 | 27712 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 219402 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.0052118 | [5 empty] | 0.5501 |  |  |  |  | 42461 | 221.3 | 22929 | 22929 | 42461 | 5% | 219402
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 219623.3 | 458531 | 458531 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 219623.3
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 458531 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 挖土機 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：新設RC水溝-金屬免拆模板/設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框/既有地坪，整地，底土壓實
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」

## 0216
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 64
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-16 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 32 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 28 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.871% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 41.26% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 51.42%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 13.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 47250 | 47250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 17 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 51000 | 51000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 396889 | 396889 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50992 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 3958 | 3958 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50998 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 3959 | 3959 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50999 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 27712 | 27712 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5501 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 22929 | 22929 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 458531 | 458531 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 458531 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 35 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 11 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0217
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 65
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-17 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 33 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 27 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.871% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 43.14% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 51.42%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 13.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 47250 | 47250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 17 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 51000 | 51000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 396889 | 396889 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50992 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 3958 | 3958 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50998 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 3959 | 3959 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50999 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 27712 | 27712 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5501 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 22929 | 22929 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 458531 | 458531 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 458531 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 35 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 11 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0218
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 66
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-18 |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 34 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 26 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.871% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 45.01% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 51.42%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 13.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 47250 | 47250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 17 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 51000 | 51000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 600 | 600 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 396889 | 396889 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50992 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 3958 | 3958 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50998 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 3959 | 3959 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.50999 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 27712 | 27712 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5501 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 22929 | 22929 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 458531 | 458531 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 458531 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 35 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 11 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0219
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 67
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-19 |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 35 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 25 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.875% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 21.6% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 46.88% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 73.03%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 |  |  | 8 | [5 empty] | 21.5 |  |  |  |  | 3500 | 28000 | 75250 | 75250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 |  |  | 46.5 | [5 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 3000 | 139500 | 190500 | 190500 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.58 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1440 | 840 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 168340 | 565229 | 565229 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.22005 | [5 empty] | 0.72997 |  |  |  |  | 7762 | 1708 | 5666 | 5666 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.22002 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 7763 | 1708 | 5667 | 5667 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.22001 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 54338 | 11955 | 39667 | 39667 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 183711 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.21 | [5 empty] | 0.76011 |  |  |  |  | 42461 | 8917 | 31846 | 31846 | 42461 | 5% | 183711
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 192628 | 651159 | 651159 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 192628
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 651159 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 鏟土機 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：混凝土抗壓試驗(1組)
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：新設RC水溝/新設RC地坪與斜坡，面層抿石子
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0220
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 68
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-20 |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 36 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 24 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 48.75% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 73.03%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 21.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 75250 | 75250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 190500 | 190500 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 565229 | 565229 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.72997 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 5666 | 5666 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 5667 | 5667 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 39667 | 39667 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.76011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 31846 | 31846 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 651159 | 651159 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 651159 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 38 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 13 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0221
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 69
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-21 |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 37 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 23 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 50.63% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 73.03%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 21.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 75250 | 75250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 190500 | 190500 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 565229 | 565229 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.72997 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 5666 | 5666 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 5667 | 5667 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 39667 | 39667 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.76011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 31846 | 31846 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 651159 | 651159 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 651159 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 38 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 13 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0222
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 70
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-22 |  |  |  | 7
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 38 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 22 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 52.5% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 73.03%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 21.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 75250 | 75250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 190500 | 190500 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 565229 | 565229 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.72997 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 5666 | 5666 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 5667 | 5667 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 39667 | 39667 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.76011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 31846 | 31846 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 651159 | 651159 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 651159 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 38 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 13 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0223
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 71
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-23 |  |  |  | 1
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 39 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 21 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 54.37% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 73.03%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 21.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 75250 | 75250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 190500 | 190500 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 565229 | 565229 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.72997 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 5666 | 5666 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 5667 | 5667 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 39667 | 39667 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.76011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 31846 | 31846 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 651159 | 651159 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 651159 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 38 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 13 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0224
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 72
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | 2
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 60 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 40 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 20 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-16
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 56.24% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 73.03%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 |  |  |  |  | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 21.5 |  |  |  |  | 3500 | 0 | 75250 | 75250 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6250 | 0 | 25000 | 25000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 190500 | 190500 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [29 empty] | 0 | 565229 | 565229 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.72997 |  |  |  |  | 7762 | 0 | 5666 | 5666 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 7763 | 0 | 5667 | 5667 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 54338 | 0 | 39667 | 39667 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.76011 |  |  |  |  | 42461 | 0 | 31846 | 31846 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [29 empty] | 0 | 651159 | 651159 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 651159 | [10 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 38 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 13 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0225
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 73
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-25 |  |  |  |  | 3
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 62 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 41 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 21 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  | 2 |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-18
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 5.474% | [7 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 53.72% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 78.5%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 | [5 empty] | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 | [5 empty] | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 3500 | 5250 | 80500 | 80500 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 |  |  | 4 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 6250 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 | [5 empty] | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 68 | [5 empty] | 3000 | 13500 | 204000 | 204000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [30 empty] | 43750 | 608979 | 608979 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.054239 | [5 empty] | 0.78421 | [5 empty] | 7762 | 421 | 6087 | 6087 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.054103 | [5 empty] | 0.7841 | [5 empty] | 7763 | 420 | 6087 | 6087 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.054235 | [5 empty] | 0.78424 | [5 empty] | 54338 | 2947 | 42614 | 42614 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 47538 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.020004 | [5 empty] | 0.78011 | [5 empty] | 42461 | 1274 | 33120 | 33120 | 42461 | 5% | 47538
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [30 empty] | 48812 | 699971 | 699971 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 48812
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 699971 | [11 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：新設RC水溝/新設RC地坪與斜坡，面層抿石子/
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0226
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 74
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 陰 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  |  | 4
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 62 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 42 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 20 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  | 2 |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-18
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 4.284% | [7 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 55.59% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 82.78%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 | [5 empty] | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 | [5 empty] | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 23 | [5 empty] | 3500 | 0 | 80500 | 80500 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 6250 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 | [5 empty] | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 | [5 empty] | 3000 | 0 | 204000 | 204000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 68000 | 34000 | 34000 | 34000 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [30 empty] | 34000 | 642979 | 642979 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.035816 | [5 empty] | 0.82002 | [5 empty] | 7762 | 278 | 6365 | 6365 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.03594 | [5 empty] | 0.82004 | [5 empty] | 7763 | 279 | 6366 | 6366 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.035758 | [5 empty] | 0.82 | [5 empty] | 54338 | 1943 | 44557 | 44557 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 36500 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0.03999 | [5 empty] | 0.8201 | [5 empty] | 42461 | 1698 | 34818 | 34818 | 42461 | 5% | 36500
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [30 empty] | 38198 | 738169 | 738169 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 38198
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 738169 | [11 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0227
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 75
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-27 |  |  |  |  | 5
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 62 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 43 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 19 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  | 2 |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-18
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 57.46% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 82.78%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 | [5 empty] | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 | [5 empty] | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 23 | [5 empty] | 3500 | 0 | 80500 | 80500 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 6250 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 | [5 empty] | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 | [5 empty] | 3000 | 0 | 204000 | 204000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 68000 | 0 | 34000 | 34000 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [30 empty] | 0 | 642979 | 642979 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.82002 | [5 empty] | 7762 | 0 | 6365 | 6365 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.82004 | [5 empty] | 7763 | 0 | 6366 | 6366 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.82 | [5 empty] | 54338 | 0 | 44557 | 44557 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8201 | [5 empty] | 42461 | 0 | 34818 | 34818 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [30 empty] | 0 | 738169 | 738169 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 738169 | [11 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 42 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 16 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3

## 0228
公共工程施工日誌
表報編號： |  |  |  | 76
本日天氣: |  |  | 上午： |  |  | 晴 |  |  | 下午: |  | 晴 | [8 empty] | 日期： |  |  |  | 2025-02-28 |  |  |  |  | 6
工程名稱 |  |  | 113年育英樓排水改善工程 | [14 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  | 齊全土木包工業
核定工期 |  |  |  |  | 62 |  |  | 天 |  | 累計工期 |  |  |  | 44 | 天 | 剩餘工期 |  |  | 18 |  |  | 天 |  |  | 工期展廷天數 |  |  | 2 |  |  | 天
開 工 日 期 | [9 empty] | 2024-12-15 | [5 empty] | 完 工 日 期 | [8 empty] | 2025-03-18
本日預定進度(%) | [9 empty] | 1.872% | [5 empty] | 本日實際進度(%) | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 891687
累計預定進度(%) | [9 empty] | 59.34% | [5 empty] | 累計實際進度(%) | [8 empty] | 82.78%
一、依施工計劃書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)等：
項次 |  | 施工項目 | [12 empty] | 單位 |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量 |  |  |  | 備註 |  | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額 |  | 契約總額
壹. |  | 直接工程
1 |  | 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與交通管制設施(租用) | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 |  | 施工圍籬(租用) | [12 empty] | M |  | 74 | [8 empty] | 74 | [5 empty] | 400 | 0 | 29600 | 29600 | 29600
3 |  | 施工動線開闢及損壞復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 5000
4 |  | 測量與放樣 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
5 |  | 既有水溝清淤(含移除水溝內樹木竄根)，破損處以樹脂水泥砂漿整平，外側溝壁以樹脂水泥砂漿打底至與鋪面齊平 | [12 empty] | M |  | 81 | [8 empty] | 60 | [5 empty] | 1000 | 0 | 60000 | 60000 | 81000
6 |  | 既有水溝安裝鍍鋅鋼板 | [12 empty] | M |  | 22 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 4650 | 0 | 46500 | 46500 | 102300
7 |  | 新設RC水溝 | [12 empty] | M |  | 23 | [8 empty] | 23 | [5 empty] | 3500 | 0 | 80500 | 80500 | 80500
8 |  | 設置鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框 | [12 empty] | 組 |  | 8 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 6250 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
9 |  | 切割打除既有地坪，整地，底土壓實 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 | [5 empty] | 1200 | 0 | 81600 | 81600 | 81600
10 |  | 新設RC地坪與斜坡，面層抿石子 | [12 empty] | M2 |  | 68 | [8 empty] | 68 | [5 empty] | 3000 | 0 | 204000 | 204000 | 204000
11 |  | 北側圍牆邊陰井新設不鏽鋼沉水馬達220V/110V 1HP以上(含工帶料，需配浮球開關)，抽水至圍牆外水溝 | [12 empty] | 組 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
12 |  | 西側既有走廊上水溝格柵蓋板，設置化妝蓋板含框，周邊復原 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 68000 | 0 | 34000 | 34000 | 68000
13 |  | 營建廢棄物清除與環境清潔 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 42839 | 0 | 42839 | 42839 | 42839
14 |  | 材料檢驗費用 | [12 empty] | 式 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 1440
|  | 合計(壹) | [30 empty] | 0 | 642979 | 642979 | 776279
貳 |  | 職業安全衛生管理費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.82002 | [5 empty] | 7762 | 0 | 6365 | 6365 | 7762 | 1%
參 |  | 工程品質管制作業費 (壹*1%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.82004 | [5 empty] | 7763 | 0 | 6366 | 6366 | 7763 | 1%
肆 |  | 包商利潤及管理費 (約壹*7%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.82 | [5 empty] | 54338 | 0 | 44557 | 44557 | 54338 | 7%
伍 |  | 保險費 | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 3084 | 0 | 849226
陸 |  | 營業稅 ((壹~伍)*5%) | [12 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8201 | [5 empty] | 42461 | 0 | 34818 | 34818 | 42461 | 5% | 0
|  | 發包工程費合計 (壹~陸) | [30 empty] | 0 | 738169 | 738169 | 891687
|  | 本日合計金額 | [17 empty] | 0
|  | 累計合計金額 | [17 empty] | 738169 | [11 empty] | 契約單價金額 | 本日完成金額 | 累計完成金額
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用情況及數量等)：
材料名稱 | [11 empty] | 單位 | 設計數量 |  |  |  | 本日使用數量 |  |  |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 備註
D10鋼筋 | [11 empty] | KG | 1021.95 | [7 empty] | 462.99
預拌混凝土,210kgf/cm2 | [11 empty] | M3 | 14.38 | [7 empty] | 3.5
0
0
0
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）:
工別 | [6 empty] | 本日人數 |  |  |  |  | 累計人數 |  |  |  |  | 機具名稱 |  |  |  | 本日完成數量 | [5 empty] | 累計完成數量
技術工 | [11 empty] | 42 |  |  |  |  | 挖土機 | [9 empty] | 3
小工 | [11 empty] | 16 |  |  |  |  | 鏟土機 | [9 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程持定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定
應設置技術士之專業工程:□有(施工項目內容: )■無(此項如勾選"有"，則應
填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(一)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有□無■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：備料
簽章；【工地主任】(註3)
註1.依營造業法第32第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條
第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者,由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際
進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示波(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工
程人員督察按圖施工，解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」
Note on A40: user: 水溝462.99KG 地坪558.96KG
Note on A41: user: 水溝*6.9M3 地坪*7.48M3