## 1131111 (1)
公共工程施工日誌
表報編號： | 1
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-11
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 1 | 天 | 剩餘工期 | 59 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 0.09% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 | [6 empty] | 切割機
技術工 | [6 empty] | 刨除機
現場工程師 | [6 empty] | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131112 (2)
公共工程施工日誌
表報編號： | 2
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-13
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 2 | 天 | 剩餘工期 | 58 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 0.18% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 | [6 empty] | 切割機
技術工 | [6 empty] | 刨除機
現場工程師 | [6 empty] | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131113 (3)
公共工程施工日誌
表報編號： | 3
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-13
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 3 | 天 | 剩餘工期 | 57 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 0.27% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 | [6 empty] | 切割機
技術工 | [6 empty] | 刨除機
現場工程師 | [6 empty] | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131114 (4)
公共工程施工日誌
表報編號： | 4
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-14
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 4 | 天 | 剩餘工期 | 56 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 0.36% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 | [6 empty] | 切割機
技術工 | [6 empty] | 刨除機
現場工程師 | [6 empty] | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131115 (5)
公共工程施工日誌
表報編號： | 5
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-15
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 5 | 天 | 剩餘工期 | 55 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 0.45% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 0.4544%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
工程告示牌與職安告示牌(租用)
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 1 |  | 1 |  |  | 切割機
技術工 | [6 empty] | 刨除機
現場工程師 | [6 empty] | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131116 (6)
公共工程施工日誌
表報編號： | 6
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-16
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 6 | 天 | 剩餘工期 | 54 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 0.67% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 3.76%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
交通管制與保護設施(租用)+施工動線開闢及損害復原；測量與放樣
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 1 |  | 2 |  |  | 切割機
技術工 | [6 empty] | 刨除機
現場工程師 | [6 empty] | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131117 (7)
公共工程施工日誌
表報編號： | 7
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-17
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 7 | 天 | 剩餘工期 | 53 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 0.89% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 11.05%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  | 220 |  | 220
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 4 |  |  | 切割機 |  | 1 |  | 1
技術工 |  | 2 |  | 2 |  |  | 刨除機 |  | 2 |  | 2
現場工程師 |  | 1 |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131118 (8)
公共工程施工日誌
表報編號： | 8
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-18
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 8 | 天 | 剩餘工期 | 52 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 1.11% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 18.34%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  | 220 |  | 440
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 6 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  | 2 |  | 4 |  |  | 刨除機 |  | 2 |  | 4
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131119 (9)
公共工程施工日誌
表報編號： | 9
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-19
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 9 | 天 | 剩餘工期 | 51 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 1.33% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 25.63%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  | 220 |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 8 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  | 2 |  | 6 |  |  | 刨除機 |  | 2 |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131120 (10)
公共工程施工日誌
表報編號： | 10
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-20
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 10 | 天 | 剩餘工期 | 50 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 1.56% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 25.63%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  |  |  | 8 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 6 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131121 (11)
公共工程施工日誌
表報編號： | 11
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-21
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 11 | 天 | 剩餘工期 | 49 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 1.99% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 25.63%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  |  |  | 8 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 6 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131122 (12)
公共工程施工日誌
表報編號： | 12
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-22
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 12 | 天 | 剩餘工期 | 48 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 2.43% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 25.63%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  |  |  | 8 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 6 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131123 (13)
公共工程施工日誌
表報編號： | 13
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-23
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 13 | 天 | 剩餘工期 | 47 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 2.87% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 25.63%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  |  |  | 8 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 6 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131124 (14)
公共工程施工日誌
表報編號： | 14
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-24
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 14 | 天 | 剩餘工期 | 46 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 3.31% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 25.63%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
備料中
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  |  |  | 8 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 6 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131125 (15)
公共工程施工日誌
表報編號： | 15
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-25
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 15 | 天 | 剩餘工期 | 45 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 3.77% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 27.06%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
材料進場-外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152 |  | 70 |  | 70
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
樹脂砂漿或PU修補整平 |  |  | M2 | 152 |  | 70 |  | 70
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 10 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  | 1 |  | 7 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機 |  | 1 |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131126 (16)
公共工程施工日誌
表報編號： | 16
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-26
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 16 | 天 | 剩餘工期 | 44 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 8.14% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 28.49%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
材料進場-外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152 |  | 82 |  | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
樹脂砂漿或PU修補整平 |  |  | M2 | 152 |  | 82 |  | 152
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 12 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  | 1 |  | 8 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機 |  | 1 |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131127 (17)
公共工程施工日誌
表報編號： | 17
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-27
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 17 | 天 | 剩餘工期 | 43 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 12.51% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 34.09%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
刷油性強化底漆固化劑
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152 |  |  |  | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 203
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
樹脂砂漿或PU修補整平 |  |  | M2 | 152 |  | 0 |  | 152
刷油性強化底漆固化劑 |  |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 203
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 14 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 8 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機 |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131128 (18)
公共工程施工日誌
表報編號： | 18
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-28
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 18 | 天 | 剩餘工期 | 42 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 16.88% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 39.69%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
刷油性強化底漆固化劑
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152 |  |  |  | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 406
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
樹脂砂漿或PU修補整平 |  |  | M2 | 152 |  | 0 |  | 152
刷油性強化底漆固化劑 |  |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 406
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 16 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 8 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機 |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131129 (19)
公共工程施工日誌
表報編號： | 19
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-29
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 19 | 天 | 剩餘工期 | 41 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 21.25% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 45.29%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
刷油性強化底漆固化劑
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152 |  |  |  | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 609
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
樹脂砂漿或PU修補整平 |  |  | M2 | 152 |  | 0 |  | 152
刷油性強化底漆固化劑 |  |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 609
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 18 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 8 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機 |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

## 1131130 (20)
公共工程施工日誌
表報編號： | 20
本日天氣： | 上午： | 晴 | 下午： | [5 empty] | 填表日期： | 2024-11-30
工程名稱： | 四湖國小活動中心場地整修工程 | [5 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 義鼎營造有限公司
核定工期 | 60 | 天 | 累計工期 |  | 20 | 天 | 剩餘工期 | 40 | 天 | 工期展延天數 |  | 天
開工日期 | 2024-11-11 | [5 empty] | 完工日期 |  |  | 2024-01-09
預定進度(%) |  |  | 25.62% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 50.89%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
刷油性強化底漆固化劑
契約項目 |  |  | 單位 | 數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量
壹 | 直接工程
壹1 | 工程告示牌與職安告示牌(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹2 | 交通管制與保護設施(租用) |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹3 | 施工動線開闢及損害復原；測量與放樣 |  | 式 | 1 |  |  |  | 1
壹4 | 中央區切割刨除清運既有PU層，基面清潔 |  | M2 | 660 |  |  |  | 660
壹5 | 外周區切割挖除凸起面層，基面清潔，坑洞與裂縫以樹脂砂漿或PU修補整平 |  | M2 | 152 |  |  |  | 152
壹6 | 刷油性強化底漆固化劑 |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 812
壹7 | 面鋪3mmPU面層與PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 660
壹8 | 外周區刷PU耐候保護面漆止滑處理(2道) |  | M2 | 152
壹9 | 球場畫線 |  | 場 | 5
壹10 | 新設排球網柱(依既有規格) |  | 組 | 1
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  |  | 備註
樹脂砂漿或PU修補整平 |  |  | M2 | 152 |  | 0 |  | 152
刷油性強化底漆固化劑 |  |  | M2 | 812 |  | 203 |  | 812
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 20 |  |  | 切割機 |  |  |  | 1
技術工 |  |  |  | 8 |  |  | 刨除機 |  |  |  | 6
現場工程師 |  |  |  | 1 |  |  | 堆高機 |  |  |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☑無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☑有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ☑無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☑有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】
註：1. 依營造業法第32 條第1 項第2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，
則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，
預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形
（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。