## 工程資料表
工程名稱 | 橋頭國小暨許厝分校114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程
業主名稱 | 雲林縣麥寮鄉橋頭國民小學
監造單位 | 呂罡銘建築師事務所
承包廠商 | 寶嶸營造有限公司
工程編號
契約編號 | A1150507
開工日期 | 2026-07-15
預定完工日期 | 2027-01-10
契約期限 | 180 | 日曆天
工期展延(第1次) |  | 日曆天
不計工期(第2次) |  | 日曆天
契約金額 | 4349520
工程地點 | 雲林縣麥寮鄉

## 原契約
橋頭國小暨許厝分校114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程
雲林縣麥寮鄉
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
壹 | 直接工程費
一 | 分項工程 |  |  |  | 1454389
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 | 9750 | 9750
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 | 9000 | 9000
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 182446 | 182446
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 | 9500 | 9500
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 | 35400 | 35400
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 26 | 1150 | 29900
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水 | 式 | 1 | 6000 | 6000
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 230 | 550 | 126500
9 | 地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷 | M2 | 148 | 500 | 74000
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 13 | 600 | 7800
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 54 | 1100 | 59400
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 6 | 1400 | 8400
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 138 | 1300 | 179400
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 27 | 400 | 10800
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 13 | 1100 | 14300
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 117 | 200 | 23400
17 | 新建砌磚洗手台與拖布盆、既有洗手台拉皮工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 | 73453 | 73453
18 | 貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角) | 才 | 19 | 600 | 11400
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 84 | 2700 | 226800
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 8 | 800 | 6400
21 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 | 54200 | 54200
22 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 | 112700 | 112700
23 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 | 27000 | 27000
24 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 | 59100 | 59100
25 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 | 16400 | 16400
26 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 | 30000 | 30000
27 | 牆面貼彩色花磚磁磚20*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) | 片 | 104 | 110 | 11440
28 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 | 39500 | 39500
二 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 14544 | 14544
三 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 14544 | 14544
四 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 101807 | 101807
五 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 5548 | 5548
六 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 79542 | 79542
| 合計 |  |  |  | 1670374

## 工程進度表
|  |  |  | 數值輸入 |  |  |  |  | 總計天數 |  | 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
[9 empty] | 施工累計天數 |  | 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
[9 empty] | 不計工期 |  | 78 78: 0
[9 empty] | 展延工期 |  | 78 78: 0
[9 empty] | 日期 |  | 2026-09-30 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10
[9 empty] | 星期 |  | 46295 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46270 | 46271 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46277 | 46278 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46291 | 46292 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46312 | 46313 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46319 | 46320 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46326 | 46327 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46333 | 46334 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46340 | 46341 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46347 | 46348 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46354 | 46355 | 46356 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46361 | 46362 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367 | 46368 | 46369 | 46370 | 46371 | 46372 | 46373 | 46374 | 46375 | 46376 | 46377 | 46378 | 46379 | 46380 | 46381 | 46382 | 46383 | 46384 | 46385 | 46386 | 46387 | 46388 | 46389 | 46390 | 46391 | 46392 | 46393 | 46394 | 46395 | 46396 | 46397
[9 empty] | 上午天氣 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 陰 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
[9 empty] | 下午天氣 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 陰 | 晴 | 雨 | 陰 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 陰 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
[9 empty] | 預定進度 |  | 27.11% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426%
本日完成 數量 | 累計完成 數量 | 項 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 施作金額 | 權重 | 今日完成 進度 | 46295: 累計完成 進度
次 | bar: 46295
0 | 0 | 壹 | 直接工程費
0 | 0 | 一 | 分項工程 | bar: 46295
0 | 1 | 1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 | 9750 | 9750 |  | 0.5837% | 0% | 46295: 0.5837%; 46221: 1
0 | 0.5 | 2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 | 9000 | 9000 |  | 0.5388% | 0% | 46295: 0.2694%; 46235: 0.25; 46244: 0.25
0 | 1 | 3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 182446 | 182446 |  | 10.92% | 0% | 46295: 10.92%; 46228: 0.15; 46230: 0.15; 46231: 0.15; 46232: 0.15; 46233: 0.15; 46234: 0.25
0 | 0 | 4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 | 9500 | 9500 | 0 | 0.5687% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 | 35400 | 35400 |  | 2.119% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 26 | 1150 | 29900 | 0 | 1.79% | 0% | bar: 46295
0 | 0.7 | 7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0.3592% | 0% | 46295: 0.2514%; 46238: 0.15; 46239: 0.15; 46266: 0.1; 46267: 0.1; 46268: 0.1; 46269: 0.1
0 | 40 | 8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 230 | 550 | 126500 | 22000 | 7.573% | 0% | 46295: 1.317%; 46291: 10; 46292: 10; 46294: 20
0 | 0 | 9 | 地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷 | M2 | 148 | 500 | 74000 |  | 4.43% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 13 | 600 | 7800 |  | 0.467% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 54 | 1100 | 59400 |  | 3.556% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 6 | 1400 | 8400 | 0 | 0.5029% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 138 | 1300 | 179400 | 0 | 10.74% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 27 | 400 | 10800 | 0 | 0.6466% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 13 | 1100 | 14300 | 0 | 0.8561% | 0% | bar: 46295
0 | 110 | 16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 117 | 200 | 23400 | 22000 | 1.401% | 0% | 46295: 1.317%; 46273: 10; 46274: 10; 46275: 10; 46281: 10; 46282: 10; 46291: 20; 46292: 20; 46294: 20
0 | 0 | 17 | 新建砌磚洗手台與拖布盆、既有洗手台拉皮工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 | 73453 | 73453 | 0 | 4.397% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 18 | 貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角) | 才 | 19 | 600 | 11400 | 0 | 0.6825% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 84 | 2700 | 226800 | 0 | 13.58% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 8 | 800 | 6400 | 0 | 0.3831% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 21 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 | 54200 | 54200 | 0 | 3.245% | 0% | bar: 46295
0 | 0.75 | 22 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 | 112700 | 112700 |  | 6.747% | 0% | 46295: 5.06%; 46261: 0.5; 46291: 0.25
0 | 0 | 23 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 | 27000 | 27000 |  | 1.616% | 0% | bar: 46295
0 | 1 | 24 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 | 59100 | 59100 |  | 3.538% | 0% | 46295: 3.538%; 46245: 0.25; 46265: 0.25; 46268: 0.1; 46269: 0.1; 46273: 0.1; 46274: 0.1; 46275: 0.1
0 | 0 | 25 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 | 16400 | 16400 | 0 | 0.9818% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 26 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 1.796% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 27 | 牆面貼彩色花磚磁磚20*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) | 片 | 104 | 110 | 11440 |  | 0.6849% | 0% | bar: 46295
0 | 0 | 28 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 | 39500 | 39500 |  | 2.365% | 0% | bar: 46295
0.081 | 0.243 | 二 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 14544 | 14544 |  | 0.8707% | 0.07053% | 46295: 0.2116%; 46234: 0.081; 46265: 0.081; 46295: 0.081
0.081 | 0.243 | 三 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 14544 | 14544 |  | 0.8707% | 0.07053% | 46295: 0.2116%; 46234: 0.081; 46265: 0.081; 46295: 0.081
0.02 | 0.604 | 四 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 101807 | 101807 |  | 6.095% | 0.1219% | 46295: 3.681%; 46234: 0.574; 46265: 0.01; 46295: 0.02
0 | 1 | 五 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 5548 | 5548 |  | 0.3321% | 0% | 46295: 0.3321%; 46218: 1
0 | 0 | 六 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 79542 | 79542 |  | 4.762% | 0% | bar: 46295
|  |  | 合計 |  |  |  | 1670374 |  | 100% | 0.263% | 46295: 27.7%
實際進度 | [10 empty] | 46295: 27.7%
營造業專業工程特定施工項目
0 | 0
0 | 0 | bar: 46218 to 46254
出工人數
0 | 0 |  | 現場工程師 | bar: 46218
0 | 29 |  | 打除工 | [7 empty] | 46228: 6; 46230: 4; 46231: 4; 46232: 4; 46233: 4; 46234: 4; 46235: 3
0 | 38 |  | 技術工 | [7 empty] | 46235: 2; 46266: 3; 46267: 3; 46268: 3; 46269: 3; 46273: 3; 46274: 3; 46275: 3; 46281: 3; 46282: 3; 46291: 3; 46292: 3; 46294: 3
0 | 16 |  | 泥水工 | [7 empty] | 46238: 1; 46239: 2; 46248: 2; 46249: 3; 46250: 3; 46251: 3; 46253: 2
0 | 8 |  | 小工 | [7 empty] | 46221: 1; 46239: 1; 46244: 2; 46245: 2; 46265: 2
施工機具
0 | 0 |  | 打除機
0 | 0 |  | 磨地機
0 | 0 |  | 其他 | bar: 46295 to 46254
0 | 0 |  | 吊車 | bar: 46295 to 46254
施工材料
0 | 0 | bar: 46218 to 46254
0 | 0 | bar: 46218 to 46254
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工、材料項目及完成數量等）： | bar: 46295
0
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： | bar: 46295 to 46254
0
六、施工取樣試驗紀錄： | bar: 46295 to 46254
0
七、通知分包商辦理事項： | bar: 46295 to 46254
0
八、重要事項紀錄（含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。）： | bar: 46295 to 46254
0 | bar: 46218

## 施工日誌
建築物施工日誌 | [15 empty] | 1
2
報表編號： |  | 78 | [13 empty] | 3
本日天氣： |  | 上午： | 晴 | 下午： | 晴 |  | 填表日期： |  | 2026-09-30 |  |  | 46295 |  |  |  | 4
工程名稱： |  | 橋頭國小暨許厝分校114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程 |  |  |  |  | 施工廠商 | 寶嶸營造有限公司 | [7 empty] | 5
核定工期： |  | 180 |  | 累計工期 | 78 | 天 | 剩餘工期 | 102 | 天 | 不計工期天數 | [5 empty] | 6
開工日期： |  |  |  | 2026-07-15 |  |  |  | 完工日期： |  | 2027-01-10 | [5 empty] | 7
預定進度(%) |  | 27.11% |  |  |  | 實際進度(%) |  | 27.7% | [7 empty] | 8
9
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工、材料項目及完成數量等）： | [15 empty] | 10
項次 | 施工項目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |  | 11
12
壹 | 直接工程費 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14
一 | 分項工程 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 一式一份 | 390 | 15
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0.5
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 17
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 18
5 | 地坪與台階增築 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19
6 | 砌1/2B磚牆 |  |  |  |  | M2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0.7 |  |  |  | #REF! | 18
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  |  | M2 | 230 |  | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 19
9 | 地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷 |  |  |  |  | M2 | 148 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) |  |  |  |  | 組 | 13 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1900-07-28 | 18
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) |  |  |  |  | M2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) |  |  |  |  | M2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 18
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) |  |  |  |  | M2 | 138 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 |  |  |  |  | M | 27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) |  |  |  |  | M2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1900-07-28 | 18
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) |  |  |  |  | M2 | 117 |  | 0 |  | 110 |  |  |  |  | 16
17 | 新建砌磚洗手台與拖布盆、既有洗手台拉皮工程(連工帶料，責任施工) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
18 | 貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角) |  |  |  |  | 才 | 19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1900-07-28 | 18
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) |  |  |  |  | M2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 |  |  |  |  | 間 | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
21 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2027-08-08 | 18
22 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0.75 |  |  |  |  | 16
23 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
24 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1900-07-28 | 18
25 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19
26 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1900-07-28 | 18
27 | 牆面貼彩色花磚磁磚20*20cm，白色水泥勾縫(連工帶料) |  |  |  |  | 片 | 104 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16
28 | 門窗工程與雜項工程 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17
二 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.081 |  | 0.243 |  |  |  | 1900-07-28 | 18
三 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.081 |  | 0.243 |  |  |  |  | 19
四 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.02 |  | 0.604 |  |  |  |  | 17
五 | 營造綜合保險費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2027-08-08 | 18
六 | 營業稅((壹~伍)*5%) |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 50
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 51
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 52
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 53
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 54
營造業專業工程特定施工項目 | [15 empty] | 356
A. | [15 empty] | 357
B. | [15 empty] | 358
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [15 empty] | 359
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註 |  |  |  | 360
361
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： | [15 empty] | 367
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 | [5 empty] | 368
現場工程師 |  | 0 |  | 0 |  |  | 打除機 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 369
打除工 |  | 0 |  | 29 |  |  | 磨地機 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 370
技術工 |  | 0 |  | 38 |  |  | 其他 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 371
泥水工 |  | 0 |  | 16 |  |  | 吊車 | 0 |  | 0
小工 |  | 0 |  | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有▇無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [15 empty] | 373
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知):▇有□無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練記錄:▇有□無□無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具:▇有□無 (二)其他事項: | [15 empty] | 374
六、施工取樣試驗紀錄： | [15 empty] | 376
0 | [15 empty] | 377
七、通知協力廠商辦理事項： | [15 empty] | 378
0 | [15 empty] | 379
八、重要事項紀錄： | [15 empty] | 380
0 | [15 empty] | 381
簽章：【工地主任】（註3）： | [15 empty] | 382
383
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌 2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)， 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [15 empty] | 384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
列印1份(雙)
當日報表存PDF

## 監造報表 (hidden)
公共工程監造報表
表報編號：
本日天氣： | 上午: |  | 下午: |  |  |  | 填報日期： |  |  | 0
工程名稱
契約工期 |  | 開工日期 |  |  |  | 預定完工 日期 |  |  |  | 實際完工日期
契約變更次數 |  |  |  | 次 | 工期展延天數 |  | 432 | 天 | 契約金額 | 原契約： 228,349,097元整
預定進度(%) |  |  |  |  | 實際進度(%) |  |  |  |  | 變更後契約： 元整
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形﹕□完成□未完成 (二)其他工地安全衛生督導事項﹕
（二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項(含重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：
監造單位簽章：
註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位 可載明參詳施工日誌。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程 ，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算 之進度。 5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○ 號令頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報（頻率按該表註2辦理）。

## 進度百分比
|  | 當日權重 | 累積預計
| 10 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 30 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 50 | [9 empty] | 60 | [9 empty] | 70 | [9 empty] | 80 | [9 empty] | 90 | [9 empty] | 100 | [9 empty] | 110 | [9 empty] | 120 | [9 empty] | 130 | [9 empty] | 140 | [9 empty] | 150 | [9 empty] | 160 | [9 empty] | 170 | [9 empty] | 180
| 115/7/15 | 115/7/16 | 115/7/17 | 115/7/18 | 115/7/19 | 115/7/20 | 115/7/21 | 115/7/22 | 115/7/23 | 115/7/24 | 115/7/25 | 115/7/26 | 115/7/27 | 115/7/28 | 115/7/29 | 115/7/30 | 115/7/31 | 115/8/1 | 115/8/2 | 115/8/3 | 115/8/4 | 115/8/5 | 115/8/6 | 115/8/7 | 115/8/8 | 115/8/9 | 115/8/10 | 115/8/11 | 115/8/12 | 115/8/13 | 115/8/14 | 115/8/15 | 115/8/16 | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/19 | 115/8/20 | 115/8/21 | 115/8/22 | 115/8/23 | 115/8/24 | 115/8/25 | 115/8/26 | 115/8/27 | 115/8/28 | 115/8/29 | 115/8/30 | 115/8/31 | 115/9/1 | 115/9/2 | 115/9/3 | 115/9/4 | 115/9/5 | 115/9/6 | 115/9/7 | 115/9/8 | 115/9/9 | 115/9/10 | 115/9/11 | 115/9/12 | 115/9/13 | 115/9/14 | 115/9/15 | 115/9/16 | 115/9/17 | 115/9/18 | 115/9/19 | 115/9/20 | 115/9/21 | 115/9/22 | 115/9/23 | 115/9/24 | 115/9/25 | 115/9/26 | 115/9/27 | 115/9/28 | 115/9/29 | 115/9/30 | 115/10/1 | 115/10/2 | 115/10/3 | 115/10/4 | 115/10/5 | 115/10/6 | 115/10/7 | 115/10/8 | 115/10/9 | 115/10/10 | 115/10/11 | 115/10/12 | 115/10/13 | 115/10/14 | 115/10/15 | 115/10/16 | 115/10/17 | 115/10/18 | 115/10/19 | 115/10/20 | 115/10/21 | 115/10/22 | 115/10/23 | 115/10/24 | 115/10/25 | 115/10/26 | 115/10/27 | 115/10/28 | 115/10/29 | 115/10/30 | 115/10/31 | 115/11/1 | 115/11/2 | 115/11/3 | 115/11/4 | 115/11/5 | 115/11/6 | 115/11/7 | 115/11/8 | 115/11/9 | 115/11/10 | 115/11/11 | 115/11/12 | 115/11/13 | 115/11/14 | 115/11/15 | 115/11/16 | 115/11/17 | 115/11/18 | 115/11/19 | 115/11/20 | 115/11/21 | 115/11/22 | 115/11/23 | 115/11/24 | 115/11/25 | 115/11/26 | 115/11/27 | 115/11/28 | 115/11/29 | 115/11/30 | 115/12/1 | 115/12/2 | 115/12/3 | 115/12/4 | 115/12/5 | 115/12/6 | 115/12/7 | 115/12/8 | 115/12/9 | 115/12/10 | 115/12/11 | 115/12/12 | 115/12/13 | 115/12/14 | 115/12/15 | 115/12/16 | 115/12/17 | 115/12/18 | 115/12/19 | 115/12/20 | 115/12/21 | 115/12/22 | 115/12/23 | 115/12/24 | 115/12/25 | 115/12/26 | 115/12/27 | 115/12/28 | 115/12/29 | 115/12/30 | 115/12/31 | 116/1/1 | 116/1/2 | 116/1/3 | 116/1/4 | 116/1/5 | 116/1/6 | 116/1/7 | 116/1/8 | 116/1/9 | 116/1/10
| 10 115/7/15: 2.243%; 20 115/7/25: 3.823%; 30 115/8/4: 3.741%; 40 115/8/14: 8.397%; 50 115/8/24: 7.507%; 60 115/9/3: 0.5%; 70 115/9/13: 0.5%; 80 115/9/23: 0.5%; 90 115/10/3: 4.479% |  |  |  | 15.82% | [9 empty] | 2.564% | [9 empty] | 2.421% | [9 empty] | 2.612% | [9 empty] | 10.92% | [9 empty] | 11.17% | [9 empty] | 8.535% | [9 empty] | 8.5% | [9 empty] | 4.26%
當日權重 | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2243% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3823% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.3741% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.8397% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.7507% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 0.4479% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 1.582% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2564% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 0.2612% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.092% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.8535% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426% | 0.426%
累積預計 | 0.2243% | 0.4486% | 0.6729% | 0.8972% | 1.121% | 1.346% | 1.57% | 1.794% | 2.019% | 2.243% | 2.625% | 3.008% | 3.39% | 3.772% | 4.154% | 4.537% | 4.919% | 5.301% | 5.684% | 6.066% | 6.44% | 6.814% | 7.188% | 7.562% | 7.936% | 8.311% | 8.685% | 9.059% | 9.433% | 9.807% | 10.65% | 11.49% | 12.33% | 13.17% | 14.01% | 14.85% | 15.68% | 16.52% | 17.36% | 18.2% | 18.95% | 19.71% | 20.46% | 21.21% | 21.96% | 22.71% | 23.46% | 24.21% | 24.96% | 25.71% | 25.76% | 25.81% | 25.86% | 25.91% | 25.96% | 26.01% | 26.06% | 26.11% | 26.16% | 26.21% | 26.26% | 26.31% | 26.36% | 26.41% | 26.46% | 26.51% | 26.56% | 26.61% | 26.66% | 26.71% | 26.76% | 26.81% | 26.86% | 26.91% | 26.96% | 27.01% | 27.06% | 27.11% | 27.16% | 27.21% | 27.66% | 28.11% | 28.55% | 29% | 29.45% | 29.9% | 30.35% | 30.79% | 31.24% | 31.69% | 33.27% | 34.85% | 36.44% | 38.02% | 39.6% | 41.18% | 42.77% | 44.35% | 45.93% | 47.51% | 47.77% | 48.03% | 48.28% | 48.54% | 48.79% | 49.05% | 49.31% | 49.56% | 49.82% | 50.08% | 50.32% | 50.56% | 50.8% | 51.05% | 51.29% | 51.53% | 51.77% | 52.01% | 52.26% | 52.5% | 52.76% | 53.02% | 53.28% | 53.54% | 53.8% | 54.07% | 54.33% | 54.59% | 54.85% | 55.11% | 56.2% | 57.29% | 58.39% | 59.48% | 60.57% | 61.66% | 62.76% | 63.85% | 64.94% | 66.03% | 67.15% | 68.27% | 69.38% | 70.5% | 71.62% | 72.74% | 73.85% | 74.97% | 76.09% | 77.2% | 78.06% | 78.91% | 79.76% | 80.62% | 81.47% | 82.32% | 83.18% | 84.03% | 84.89% | 85.74% | 86.59% | 87.44% | 88.29% | 89.14% | 89.99% | 90.84% | 91.69% | 92.54% | 93.39% | 94.24% | 94.66% | 95.09% | 95.52% | 95.94% | 96.37% | 96.79% | 97.22% | 97.65% | 98.07% | 98.5%
修正後