## 基本資料
自行填寫 | 有公式勿動
標價清單
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  | 必填 | 項 次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價
契約工期 |  | 30 | 日曆天 | 必填 | 壹 | 直接工程費
開工日期 |  | 2025-08-11 |  | 必填 | 1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) | 式 | 1 | 8700 | 8700
預定完工日 |  | 2025-09-09 |  | 必填 | 2 | 工區管制措施，施工環境保護與清潔 | 式 | 1 | 15300 | 15300
契約編號 |  | 11419 |  | 必填 | 3 | 查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 | 式 | 1 | 95210 | 95210
契約金額 | 原契約 | 780000 |  | 必填 | 4 | 拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 | 盞 | 10 | 19100 | 191000
| 變更後契約 |  |  | (基本上不需填) | 貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 3102 | 3102
契約變更次數 |  |  |  | (沒有就不要填) | 參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 3102 | 3102
工期展延天數 |  |  |  | (沒有就不要填) | 肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 21715 | 21715
主辦機關 |  | 嘉義縣立永慶高級中學 |  | 封面資料 | 伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 2000 | 2000
監造單位 |  | 大墩規劃設計顧問有限公司 |  | 封面資料 | 陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 17006 | 17006
承攬廠商 |  | 以勒綠能光電有限公司 |  | 封面資料
封面日期 |  |  |  | 封面資料 | [6 empty] | 357135

## 填寫
[30 empty] | 施工取樣試驗記錄： | 出工數及機具: | [5 empty] | 甲方通知辦理事項: | 重要事項紀錄: |  | 工地勞工安全衛生事項之督導 | 檢驗停留點及施工抽查等情形 |  |  |  |  | 查核材料規格及品質 | 其他約定監造事項 | 通知分包廠商辦理事項 | 監造-勞安部分
日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 天數 | 預定每日進度% | 預計累計進度% | 實際累計進度% | 施作概述 | 備註 | 項目 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用) | 累計數量 | 工區管制措施，施工環境保護與清潔 | 累計數量 | 查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 | 累計數量 | 拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 | 累計數量 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 累計數量 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 累計數量 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 累計數量 | 營造綜合保險費 | 累計數量 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 累計數量 | 金額 |  | 水電工 | 累計數量 | 高空作業車 | 累計數量 | 貨車 | 累計數量 |  |  |  | (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 204.檢查勞工個人防護具：█有 □無
[10 empty] | 單位 | 式 |  | 式 |  | 式 |  | 盞 |  | 式 |  | 式 |  | 式 |  | 式 |  | 式
[10 empty] | 數量 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 契約金額
[10 empty] | 單價 | 8700 |  | 15300 |  | 95210 |  | 19100 |  | 3102 |  | 3102 |  | 21715 |  | 2000 |  | 17006 |  | 357135
2025-08-11 | 45880 | 雨 | 雨 | 1 | 3.33% | 3.33% | 3.38% |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0333 | (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無 |  | 45880 | 3.33% | 3.33% | 2025-08-11 | 0 |  |  | （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：█完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：
2025-08-12 | 45881 | 雨 | 雨 | 2 | 3.33% | 6.66% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-13 | 45882 | 雨 | 雨 | 3 | 3.33% | 9.99% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-14 | 45883 | 雨 | 雨 | 4 | 3.33% | 13.32% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-15 | 45884 | 雨 | 雨 | 5 | 3.33% | 16.65% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-16 | 45885 | 雨 | 雨 | 6 | 3.33% | 19.98% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-17 | 45886 | 雨 | 雨 | 7 | 3.33% | 23.31% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-18 | 45887 | 晴 | 雨 | 8 | 3.33% | 26.64% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-19 | 45888 | 晴 | 雨 | 9 | 3.33% | 29.97% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-20 | 45889 | 晴 | 晴 | 10 | 3.33% | 33.3% | 3.38% |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 | 10013.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-08-21 | 45890 | 晴 | 晴 | 11 | 3.33% | 36.63% | 54.24% | 安裝燈具10pc |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.539 | 0.567 | 0.539 | 0.567 | 0.539 | 0.567 | 0.539 | 0.567 | 0.539 | 0.567 | 193711.475 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
2025-08-22 | 45891 | 晴 | 晴 | 12 | 3.33% | 39.96% | 100% | 查修燈具 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 0.461 | 1.028 | 0.461 | 1.028 | 0.461 | 1.028 | 0.461 | 1.028 | 0.461 | 1.028 | 358448.9 |  | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4
2025-08-23 | 45892 |  |  |  | 3.33% | 43.29% | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 1.028 |  | 1.028 |  | 1.028 |  | 1.028 |  | 1.028 | 0 |  |  | 8 |  | 4 |  | 4
2025-08-24 | 45893 |  |  |  | 3.33% | 46.62%
2025-08-25 | 45894 |  |  |  | 3.33% | 49.95%
2025-08-26 | 45895 |  |  |  | 3.33% | 53.28%
2025-08-27 | 45896 |  |  |  | 3.33% | 56.61%
2025-08-28 | 45897 |  |  |  | 3.33% | 59.94%
2025-08-29 | 45898 |  |  |  | 3.33% | 63.27%
2025-08-30 | 45899 |  |  |  | 3.33% | 66.6%
2025-08-31 | 45900 |  |  |  | 3.33% | 69.93%
2025-09-01 | 45901 |  |  |  | 3.33% | 73.26%
2025-09-02 | 45902 |  |  |  | 3.33% | 76.59%
2025-09-03 | 45903 |  |  |  | 3.33% | 79.92%
2025-09-04 | 45904 |  |  |  | 3.33% | 83.25%
2025-09-05 | 45905 |  |  |  | 3.33% | 86.58%
2025-09-06 | 45906 |  |  |  | 3.33% | 89.91%
2025-09-07 | 45907 |  |  |  | 3.33% | 93.24%
2025-09-08 | 45908 |  |  |  | 3.33% | 96.57%
2025-09-09 | 45909 |  |  |  | 3.43% | 100%
Note on A7: 向下填充
Note on B7: 向下填充
Note on E7: 向下填充

## 0811
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-11 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-11 |  | 45880
本日天氣: | 上午： | 雨 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 1 | 剩餘工期 | 29 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 3.33% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.028 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.028 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.028 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0.028 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.028 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0812
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-12 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-12 |  | 45881
本日天氣: | 上午： | 雨 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 2 | 剩餘工期 | 28 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 6.66% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0813
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-13 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-13 |  | 45882
本日天氣: | 上午： | 雨 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 3 | 剩餘工期 | 27 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 9.99% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0814
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-14 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-14 |  | 45883
本日天氣: | 上午： | 雨 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 4 | 剩餘工期 | 26 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 13.32% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0815
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-15 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-15 |  | 45884
本日天氣: | 上午： | 雨 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 5 | 剩餘工期 | 25 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 16.65% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0816
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-16 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-16 |  | 45885
本日天氣: | 上午： | 雨 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 6 | 剩餘工期 | 24 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 19.98% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0817
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-17 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-17 |  | 45886
本日天氣: | 上午： | 雨 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 7 | 剩餘工期 | 23 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 23.31% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0818
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-18 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-18 |  | 45887
本日天氣: | 上午： | 晴 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 8 | 剩餘工期 | 22 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 26.64% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0819
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-19 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-19 |  | 45888
本日天氣: | 上午： | 晴 | 下午： | 雨
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 9 | 剩餘工期 | 21 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 29.97% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0820
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-20 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-20 |  | 45889
本日天氣: | 上午： | 晴 | 下午： | 晴
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 10 | 剩餘工期 | 20 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 33.3% |  |  | 實際進度(%) |  | 3.38%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 0 | 0
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 0.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 0 |  | 0 |  | 高空作業車 | 0 |  | 0
[6 empty] | 貨車 | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0821
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-21 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-21 |  | 45890
本日天氣: | 上午： | 晴 | 下午： | 晴
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 11 | 剩餘工期 | 19 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 36.63% |  |  | 實際進度(%) |  | 54.24%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 | 0.5
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 5 | 5
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.539 | 0.567
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.539 | 0.567
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.539 | 0.567
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0.539 | 0.567
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.539 | 0.567
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 4 |  | 4 |  | 高空作業車 | 2 |  | 2
[6 empty] | 貨車 | 2 |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 0822
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-22 |  |  |  | 填報日期： | 2025-08-22 |  | 45891
本日天氣: | 上午： | 晴 | 下午： | 晴
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 12 | 剩餘工期 | 18 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 39.96% |  |  | 實際進度(%) |  | 100%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 1
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 | 1
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 |  | 5 | 10
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.461 | 1.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.461 | 1.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.461 | 1.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 |  | 0.461 | 1.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 |  | 0.461 | 1.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 4 |  | 8 |  | 高空作業車 | 2 |  | 4
[6 empty] | 貨車 | 2 |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

## 可改
公共工程施工日誌
表報編號: | 11419 | P001 | 2025-08-22 |  |  | 填報日期： | 2025-08-22 |  | 45891
本日天氣: | 上午： | 晴 | 下午： | 晴
工程名稱 |  | 114年度修整建運動場地 |  |  | 承攬廠商名稱 | 以勒綠能光電有限公司
核定工期 |  | 30 | 累計工期 |  | 剩餘工期 | 30 | 工期展延天數
開工日期 |  |  | 2025-08-11 |  | 完工日期 |  | 2025-09-09
預定進度(%) |  |  | 39.96% |  | 實際進度(%) |  | 100%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用) |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
工區管制措施，施工環境保護與清潔 |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
查修天花板所有天井燈具(30盞)與迴路 |  |  | 式 | 1 | 0.5 | 1
拆除清運既有天井燈具，安裝LED天井燈具 (200W以上，含防眩鏡片與安全防墜配件)(含施工機具，連工帶料 |  |  | 盞 | 10 | 5 | 10
職業安全衛生管理費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 0.461 | 1.028
公共工程品質管制作業費(壹*1%) |  |  | 式 | 1 | 0.461 | 1.028
包商利潤及管理費(約壹*7%) |  |  | 式 | 1 | 0.461 | 1.028
營造綜合保險費 |  |  | 式 | 1 | 0.461 | 1.028
營業稅((壹~伍)*5%) |  |  | 式 | 1 | 0.461 | 1.028
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  | 單位 | 設計數量 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 | 機具名稱 | 本日使用量 |  | 累計使用量
水電工 |  | 4 |  | 8 | 高空作業車 | 2 |  | 4
[5 empty] | 貨車 | 2 |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附｢公共工程施工日誌之技術士簽章表｣
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：█有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 █無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：█有 □無
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知分包廠商辦理事項：
0
八、重要事項紀錄:
0
簽章：【工地負責人】(註3)
註：1.依據營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項紀錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。