## Table 1
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月23日(星期二)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 1 日曆天 | 剩餘工期 |  | 149 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.03% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：申報開工
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月23日(星期二)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 0 | 0
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月24日(星期三)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 2 日曆天 | 剩餘工期 |  | 148 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.06% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：本日無進場施工
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月24日(星期三)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 0 | 0
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月25日(星期四)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 3 日曆天 | 剩餘工期 |  | 147 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.09% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：本日無進場施工
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月25日(星期四)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 0 | 0
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月26日(星期五)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 4 日曆天 | 剩餘工期 |  | 146 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.12% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：本日無進場施工
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月26日(星期五)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 0 | 0
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月27日(星期六)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 5 日曆天 | 剩餘工期 |  | 145 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.16% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：本日無進場施工
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月27日(星期六)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 0 | 0
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月28日(星期日)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 6 日曆天 | 剩餘工期 |  | 144 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.2% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：本日無進場施工
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月28日(星期日)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 0 | 0
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月29日(星期一)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 7 日曆天 | 剩餘工期 |  | 143 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.24% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：本日無進場施工
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月29日(星期一)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 0 | 0
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
第一聯 | 公共工程施工日誌
本日天氣: 上午:晴 下午:晴 填表日期:114年9月30日(星期二)
工程名稱 |  |  | 雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球 場新建工程案 |  |  |  |  | 承攬廠商 名 稱 |  | 宜謙營造工程有限公司
核定工期 |  |  | 150 日曆天 |  | 累計工期 |  | 8 日曆天 | 剩餘工期 |  | 142 日曆天 |  | 工期展延天數
開工日期 |  |  |  |  | 114年9月23日 |  |  | 完工日期 |  |  |  | 115年2月19日
預定進度(%) |  |  |  |  | 0.28% |  |  | 實際進度(%) |  |  |  | 0.89%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
產品，工程告示牌及工地標誌 |  |  |  |  | 式 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
產品，安裝乙種施工圍籬(租用) |  |  |  |  | M |  | 334 | 334 |  |  | 334 |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 契約數量 | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
1
1
1
1
1
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
現場工程師 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 挖土機 |  |  | 0 |  | 0
鋼筋工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卡車 |  |  | 0 |  | 0
模板工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 吊車 |  |  | 0 |  | 0
泥水工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 鏟裝機 |  |  | 0 |  | 0
普通工 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 瀝青鋪築機 |  |  | 0 |  | 0
機械操作工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 二輪壓路機 |  |  | 0 |  | 0
體力工 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 膠輪壓路機機 |  |  | 0 |  | 0
水電工 |  |  |  | 0 |  | 0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(ㄧ)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個 人防護具：□有 □無 (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項紀錄：工程告示牌及施工安全圍籬安裝
工地負責人(簽章)：林政諭
雲林縣斗六市科一段76地號簡易棒球場新建工程案
施 工 日 報 表
第二聯 完成工程詳細表 | [10 empty] | 填報日期:114年9月30日(星期二)
項次 |  | 工程項目 | [6 empty] | 單 位 |  | 合約數量 | 本日完 | 累計完
[12 empty] | 成數量 | 成數量
壹 |  | 直接工程
一 |  | 假設工程
1 |  | 產品，工程告示牌及工地標誌 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 1 | 1
2 |  | 產品，施工動線開闢、保護措施(租用)與損壞修復 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝乙種施工圍籬(租用) | [6 empty] | M |  | 334 | 334 | 334
4 |  | 產品，測量與放樣 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 產品，基地內全面除草低割與清運 | [6 empty] | 場 |  | 2 | 0 | 0
二 |  | 基礎工程與路面工程
1 |  | 產品，整地，開挖多餘土方回填基地南側整平，表層石塊清運 | [6 empty] | M2 |  | 15093 | 0 | 0
2 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石A | [6 empty] | M |  | 193 | 0 | 0
3 |  | 產品，緣石，場鑄，新設RC緣石B | [6 empty] | M |  | 103 | 0 | 0
4 |  | 產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均H20cm)灑水壓實 | [6 empty] | M2 |  | 2442 | 0 | 0
5 |  | 產品，瀝青混凝土舖面，鋪設密級配料AC(平均H5cm) | [6 empty] | M2 |  | 2046 | 0 | 0
6 |  | 產品，設置指示牌、畫設停車位與RC坡道 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
三 |  | 棒球場與練習場工程
1 |  | 產品，水泥混凝土舖面，新設RC地坪 | [6 empty] | M2 |  | 396 | 0 | 0
2 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 4 | 0 | 0
3 |  | 產品，安裝棒球場混凝土電桿(長12m)、柱套管與混凝土基礎、防撞墊 | [6 empty] | 支 |  | 14 | 0 | 0
4 |  | 產品，安裝全壘打牆後方混凝土電桿(長7.5m)、柱套管與鋼筋混凝土基礎 | [6 empty] | 支 |  | 3 | 0 | 0
5 |  | 產品，安裝練習場鋼構(含基礎) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 產品，安裝棒球場及練習場天空網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 641 | 0 | 0
7 |  | 產品，安裝棒球場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 1423 | 0 | 0
8 |  | 產品，設置煞車式手搖捲揚器 | [6 empty] | 組 |  | 21 | 0 | 0
9 |  | 產品，安裝練習場攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 480 | 0 | 0
10 |  | 產品，安裝練習場可拉式攔球網(PE透空網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 300 | 0 | 0
11 |  | 產品，安裝遮陽網(針織黑網含鋼索與吊繩) | [6 empty] | M2 |  | 186 | 0 | 0
12 |  | 產品，安裝鍍鋅鐵線包PVC硬網(H3m，含烤漆鋼構架、基礎與設置出入口門) | [6 empty] | M2 |  | 867 | 0 | 0
13 |  | 產品，安裝避雷針與接地線 | [6 empty] | 組 |  | 2 | 0 | 0
14 |  | 產品，整地，清運表層石塊雜物，原土層灑水壓密 | [6 empty] | M2 |  | 10295 | 0 | 0
15 |  | 產品，鋪設第一層紅磚土層整平壓實(H7cm)，壓路機壓實 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
16 |  | 產品，第二層紅磚土面層料整平壓實(H3cm)，灑水以拖耙整平 | [6 empty] | M2 |  | 3038 | 0 | 0
17 |  | 產品，鋪砂質壤土(H5~8cm)整平, 密植草皮細砂填縫，養護至驗收合格 | [6 empty] | M2 |  | 7257 | 0 | 0
18 |  | 產品，設置花架休息區 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 產品，安裝貨櫃屋A(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 產品，安裝貨櫃屋B(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 產品，安裝貨櫃屋C(含內外裝修) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 產品，電線管路配線 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 產品，設置3T水塔(4座串聯) | [6 empty] | 座 |  | 4 | 0 | 0
24 |  | 產品，安裝馬達、水龍頭與給水配管 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
25 |  | 產品，設置全壘打標竿與基礎 | [6 empty] | 座 |  | 2 | 0 | 0
26 |  | 安裝本壘板、壘包組與練習用設備等設施 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
27 |  | 安裝投手丘與投手板 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
28 |  | 材料送審與檢驗費用 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 產品，棒球場畫線 | [6 empty] | 場 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 廢棄物清運(含清運計畫與合法運棄證明)與環境保護清潔 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0 | 0
貳 |  | 職業安全衛生管理費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0.0089 | 0.0089
參 |  | 工程品質管制作業費（壹*1%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0.0089 | 0.0089
肆 |  | 包商管理費及利潤（壹*7%） | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0.0089 | 0.0089
伍 |  | 營造綜合保險費 | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0.0089 | 0.0089
陸 |  | 營業稅（(壹~伍)*5％) | [6 empty] | 式 |  | 1 | 0.0089 | 0.0089