## 進度表
施 工 預 定 進 度 表 | [15 empty] | 1天-12天 | 13天-24天 | 25天-36天 | 37天-48天 | 49天-60天 | 61天-72天 | 73天-84天 | 85天-96天 | 97天-108天 | 109天-120天
工程名稱：台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | [15 empty] | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109
項 目 |  | 金 額 | 比 例 | 日 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |  | 0.398% | 0.4564% | 0.5532% | 0.7527% | 0.8584% | 0.8584% | 1.185% | 1.185% | 1.082% | 1.004%
期
壹 | 直接工程費
1 | 假設及拆除 | 342603 | 13.95% |  | 3.487% | 3.487% | 3.487% | 3.487%
2 | 地坪增築工程 | 51618 | 2.102% |  |  | 0.7006% | 0.7006% | 0.7006%
3 | 砌磚工程 | 114089 | 4.645% |  |  |  | 1.161% | 1.161% | 1.161% | 1.161%
4 | 水泥砂漿粉刷工程 | 293992 | 11.97% |  |  |  |  | 2.394% | 2.394% | 2.394% | 2.394% | 2.394% |  |  | 100%
5 | 防水工程 | 114145 | 4.648% | [5 empty] | 0.9295% | 0.9295% | 0.9295% | 0.9295% | 0.9295% |  | 90%
6 | 磁磚工程 | 444777 | 18.11% | [5 empty] | 4.527% | 4.527% | 4.527% | 4.527% |  |  | 80%
7 | 水泥漆工程 | 58090 | 2.365% | [7 empty] | 1.183% | 1.183% |  |  | 70%
8 | 熱固性樹脂板工程 | 336935 | 13.72% | [9 empty] | 6.859% | 6.859% | 60%
9 | 雜項工程 | 383248 | 15.6% | [7 empty] | 3.901% | 3.901% | 3.901% | 3.901% | 50%
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 21395 | 0.8711% |  | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 40%
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 21395 | 0.8711% |  | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 0.08711% | 30%
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 149765 | 6.098% |  | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 0.6098% | 20%
伍 | 營造綜合保險費 | 6996 | 0.2849% |  | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 0.02849% | 10%
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 116952 | 4.762% |  | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0.4762% | 0%
|  | 2456000 | 100%
|  |  | 每月預訂進度 |  | 4.776% | 5.477% | 6.638% | 9.032% | 10.3% | 10.3% | 14.22% | 14.22% | 12.98% | 12.05%
|  |  | 每月累計進度 |  | 4.776% | 10.25% | 16.89% | 25.92% | 36.22% | 46.52% | 60.75% | 74.97% | 87.95% | 100%
|  | 預定進度 | [6 empty] | 實際進度
承覽廠商：坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 監造單位:呂罡銘建築師事務所 |  |  |  |  | 主辦機關：雲林縣台西國民中學
#REF!

## 日報表(7)
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 1
表報編號： | 1 | [7 empty] | 1
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 1
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 1
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 1
累計工期 | 1 | 剩餘工期 |  | 119 |  |  |  |  | 1
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 1
預定進度(%) | 0.398% | 實際進度(%) |  | 0.5352% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 1
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 1
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 1
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 1
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 10508 | 10508 | 1
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 1
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0 |  | 310497 | 0 | 1
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 1
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 1
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 1
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 1
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 1
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 1
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 1
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 1
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 1
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 1
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 1
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 1
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 1
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 1
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 1
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 1
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 1
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 1
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 1
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 1
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 1
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 1
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 1
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 1
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 1
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 1
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.0083333 |  | 21395 | 178.2917 | 1
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.0083333 |  | 21395 | 178.2917 | 1
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.0083333 |  | 149765 | 1248.0417 | 1
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.0083333 |  | 6996 | 58.3 | 1
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.0083333 |  | 116952 | 974.6 | 1
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 13145.525 | 1
A. | [8 empty] | 1
B. | [8 empty] | 1
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 1
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 1
1
1
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 2
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 2
大工 |  | 0 | [6 empty] | 2
小工 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 2
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 2
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 2
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 2
八、重要事項紀錄：申報開工+告示牌安裝 | [8 empty] | 2
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 2
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 2
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 3
表報編號： | 2 | [7 empty] | 3
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-02 |  |  |  |  | 3
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 3
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 3
累計工期 | 2 | 剩餘工期 |  | 118 |  |  |  |  | 3
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 3
預定進度(%) | 0.796% | 實際進度(%) |  | 1.148% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 3
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 3
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 3
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 3
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 3
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 3
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.04 |  | 310497 | 12419.88 | 3
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 3
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 3
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 3
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 3
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 3
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 3
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 3
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 3
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 3
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 3
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 3
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 3
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 3
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 3
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 3
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 3
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 3
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 3
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 3
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 3
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 3
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 3
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 3
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 3
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 3
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 3
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.016667 |  | 21395 | 178.2917 | 3
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.016667 |  | 21395 | 178.2917 | 3
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.016667 |  | 149765 | 1248.0417 | 3
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.016667 |  | 6996 | 58.3 | 3
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.016667 |  | 116952 | 974.6 | 3
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 3
A. | [8 empty] | 3
B. | [8 empty] | 3
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 3
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 3
3
3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 4
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 4
大工 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
小工 | 1 | 2 | [6 empty] | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 4
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 4
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 4
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 4
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 4
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 4
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 4
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 5
表報編號： | 3 | [7 empty] | 5
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-03 |  |  |  |  | 5
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 5
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 5
累計工期 | 3 | 剩餘工期 |  | 117 |  |  |  |  | 5
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 5
預定進度(%) | 1.194% | 實際進度(%) |  | 1.761% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 5
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 5
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 5
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 5
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 5
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 5
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.08 |  | 310497 | 12419.88 | 5
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 5
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 5
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 5
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 5
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 5
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 5
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 5
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 5
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 5
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 5
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 5
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 5
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 5
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 5
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 5
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 5
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 5
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 5
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 5
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 5
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 5
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 5
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 5
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 5
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 5
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 5
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.025 |  | 21395 | 178.2917 | 5
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.025 |  | 21395 | 178.2917 | 5
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.025 |  | 149765 | 1248.0417 | 5
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.025 |  | 6996 | 58.3 | 5
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.025 |  | 116952 | 974.6 | 5
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 5
A. | [8 empty] | 5
B. | [8 empty] | 5
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 5
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 5
5
5
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 6
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 6
大工 | 1 | 2 | [6 empty] | 6
小工 | 1 | 3 | [6 empty] | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 6
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 6
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 6
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 6
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 6
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 6
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 6
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 7
表報編號： | 4 | [7 empty] | 7
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 7
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 7
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 7
累計工期 | 4 | 剩餘工期 |  | 116 |  |  |  |  | 7
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 7
預定進度(%) | 1.592% | 實際進度(%) |  | 2.375% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 7
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 7
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 7
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 7
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 7
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 7
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.12 |  | 310497 | 12419.88 | 7
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 7
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 7
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 7
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 7
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 7
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 7
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 7
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 7
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 7
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 7
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 7
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 7
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 7
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 7
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 7
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 7
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 7
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 7
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 7
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 7
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 7
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 7
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 7
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 7
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 7
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 7
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.033333 |  | 21395 | 178.2917 | 7
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.033333 |  | 21395 | 178.2917 | 7
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.033333 |  | 149765 | 1248.0417 | 7
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.033333 |  | 6996 | 58.3 | 7
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.033333 |  | 116952 | 974.6 | 7
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 7
A. | [8 empty] | 7
B. | [8 empty] | 7
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 7
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 7
7
7
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 8
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 8
大工 | 1 | 3 | [6 empty] | 8
小工 | 1 | 4 | [6 empty] | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 8
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 8
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 8
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 8
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 8
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 8
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 8
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 9
表報編號： | 5 | [7 empty] | 9
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-05 |  |  |  |  | 9
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 9
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 9
累計工期 | 5 | 剩餘工期 |  | 115 |  |  |  |  | 9
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 9
預定進度(%) | 1.99% | 實際進度(%) |  | 2.482% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 9
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 9
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 9
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 9
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 9
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 9
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.12 |  | 310497 | 0 | 9
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 9
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 9
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 9
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 9
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 9
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 9
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 9
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 9
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 9
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 9
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 9
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 9
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 9
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 9
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 9
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 9
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 9
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 9
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 9
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 9
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 9
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 9
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 9
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 9
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 9
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 9
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.041667 |  | 21395 | 178.2917 | 9
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.041667 |  | 21395 | 178.2917 | 9
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.041667 |  | 149765 | 1248.0417 | 9
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.041667 |  | 6996 | 58.3 | 9
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.041667 |  | 116952 | 974.6 | 9
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 9
A. | [8 empty] | 9
B. | [8 empty] | 9
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 9
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 9
9
9
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 10
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 10
大工 |  | 3 | [6 empty] | 10
小工 |  | 4 | [6 empty] | 10
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 10
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 10
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 10
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 10
八、重要事項紀錄：備料 | [8 empty] | 10
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 10
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 10
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 11
表報編號： | 6 | [7 empty] | 11
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-06 |  |  |  |  | 11
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 11
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 11
累計工期 | 6 | 剩餘工期 |  | 114 |  |  |  |  | 11
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 11
預定進度(%) | 2.388% | 實際進度(%) |  | 3.095% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 11
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 11
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 11
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 11
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 11
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 11
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.16 |  | 310497 | 12419.88 | 11
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 11
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 11
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 11
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 11
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 11
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 11
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 11
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 11
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 11
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 11
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 11
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 11
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 11
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 11
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 11
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 11
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 11
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 11
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 11
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 11
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 11
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 11
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 11
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 11
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 11
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 11
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.05 |  | 21395 | 178.2917 | 11
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.05 |  | 21395 | 178.2917 | 11
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.05 |  | 149765 | 1248.0417 | 11
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.05 |  | 6996 | 58.3 | 11
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.05 |  | 116952 | 974.6 | 11
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 11
A. | [8 empty] | 11
B. | [8 empty] | 11
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 11
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 11
11
11
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 12
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 12
大工 | 1 | 4 | [6 empty] | 12
小工 | 1 | 5 | [6 empty] | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 12
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 12
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 12
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 12
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 12
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 12
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 12
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 13
表報編號： | 7 | [7 empty] | 13
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-07 |  |  |  |  | 13
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 13
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 13
累計工期 | 7 | 剩餘工期 |  | 113 |  |  |  |  | 13
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 13
預定進度(%) | 2.786% | 實際進度(%) |  | 3.708% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 13
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 13
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 13
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 13
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 13
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 13
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.2 |  | 310497 | 12419.88 | 13
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 13
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 13
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 13
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 13
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 13
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 13
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 13
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 13
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 13
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 13
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 13
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 13
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 13
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 13
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 13
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 13
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 13
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 13
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 13
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 13
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 13
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 13
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 13
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 13
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 13
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 13
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.058333 |  | 21395 | 178.2917 | 13
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.058333 |  | 21395 | 178.2917 | 13
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.058333 |  | 149765 | 1248.0417 | 13
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.058333 |  | 6996 | 58.3 | 13
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.058333 |  | 116952 | 974.6 | 13
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 13
A. | [8 empty] | 13
B. | [8 empty] | 13
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 13
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 13
13
13
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 14
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 14
大工 | 1 | 5 | [6 empty] | 14
小工 | 1 | 6 | [6 empty] | 14
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 14
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 14
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 14
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 14
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 14
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 14
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 14
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 15
表報編號： | 8 | [7 empty] | 15
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-08 |  |  |  |  | 15
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 15
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 15
累計工期 | 8 | 剩餘工期 |  | 112 |  |  |  |  | 15
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 15
預定進度(%) | 3.184% | 實際進度(%) |  | 4.321% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 15
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 15
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 15
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 15
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 15
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 15
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.24 |  | 310497 | 12419.88 | 15
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 15
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 15
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 15
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 15
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 15
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 15
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 15
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 15
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 15
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 15
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 15
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 15
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 15
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 15
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 15
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 15
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 15
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 15
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 15
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 15
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 15
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 15
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 15
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 15
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 15
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 15
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.066667 |  | 21395 | 178.2917 | 15
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.066667 |  | 21395 | 178.2917 | 15
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.066667 |  | 149765 | 1248.0417 | 15
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.066667 |  | 6996 | 58.3 | 15
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.066667 |  | 116952 | 974.6 | 15
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 15
A. | [8 empty] | 15
B. | [8 empty] | 15
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 15
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 15
15
15
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 16
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 16
大工 | 1 | 6 | [6 empty] | 16
小工 | 1 | 7 | [6 empty] | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 16
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 16
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 16
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 16
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 16
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 16
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 16
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 17
表報編號： | 9 | [7 empty] | 17
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  |  | 17
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 17
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 17
累計工期 | 9 | 剩餘工期 |  | 111 |  |  |  |  | 17
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 17
預定進度(%) | 3.582% | 實際進度(%) |  | 4.934% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 17
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 17
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 17
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 17
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 17
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 17
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.28 |  | 310497 | 12419.88 | 17
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 17
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 17
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 17
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 17
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 17
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 17
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 17
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 17
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 17
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 17
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 17
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 17
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 17
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 17
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 17
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 17
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 17
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 17
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 17
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 17
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 17
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 17
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 17
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 17
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 17
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 17
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.075 |  | 21395 | 178.2917 | 17
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.075 |  | 21395 | 178.2917 | 17
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.075 |  | 149765 | 1248.0417 | 17
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.075 |  | 6996 | 58.3 | 17
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.075 |  | 116952 | 974.6 | 17
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 17
A. | [8 empty] | 17
B. | [8 empty] | 17
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 17
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 17
17
17
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 18
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 18
大工 | 1 | 7 | [6 empty] | 18
小工 | 1 | 8 | [6 empty] | 18
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 18
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 18
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 18
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 18
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 18
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 18
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 18
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 19
表報編號： | 10 | [7 empty] | 19
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  |  | 19
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 19
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 19
累計工期 | 10 | 剩餘工期 |  | 110 |  |  |  |  | 19
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 19
預定進度(%) | 3.98% | 實際進度(%) |  | 5.547% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 19
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 19
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 19
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 19
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 19
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 19
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.32 |  | 310497 | 12419.88 | 19
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 19
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 19
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 19
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 19
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 19
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 19
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 19
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 19
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 19
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 19
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 19
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 19
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 19
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 19
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 19
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 19
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 19
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 19
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 19
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 19
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 19
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 19
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 19
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 19
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 19
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 19
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.083333 |  | 21395 | 178.2917 | 19
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.083333 |  | 21395 | 178.2917 | 19
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.083333 |  | 149765 | 1248.0417 | 19
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.083333 |  | 6996 | 58.3 | 19
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.083333 |  | 116952 | 974.6 | 19
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 19
A. | [8 empty] | 19
B. | [8 empty] | 19
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 19
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 19
19
19
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 20
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 20
大工 | 1 | 8 | [6 empty] | 20
小工 | 1 | 9 | [6 empty] | 20
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 20
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 20
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 20
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 20
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 20
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 20
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 20
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 21
表報編號： | 11 | [7 empty] | 21
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-11 |  |  |  |  | 21
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 21
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 21
累計工期 | 11 | 剩餘工期 |  | 109 |  |  |  |  | 21
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 21
預定進度(%) | 4.378% | 實際進度(%) |  | 5.547% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 21
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 21
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 21
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 21
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 21
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 21
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.32 |  | 310497 | 0 | 21
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 21
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 21
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 21
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 21
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 21
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 21
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 21
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 21
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 21
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 21
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 21
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 21
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 21
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 21
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 21
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 21
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 21
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 21
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 21
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 21
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 21
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 21
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 21
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 21
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 21
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 21
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 |  | 0.083333 |  | 21395 | 0 | 21
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 |  | 0.083333 |  | 21395 | 0 | 21
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 |  | 0.083333 |  | 149765 | 0 | 21
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 |  | 0.083333 |  | 6996 | 0 | 21
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 |  | 0.083333 |  | 116952 | 0 | 21
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 0 | 21
A. | [8 empty] | 21
B. | [8 empty] | 21
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 21
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 21
21
21
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 22
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 22
大工 |  | 8 | [6 empty] | 22
小工 |  | 9 | [6 empty] | 22
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 22
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 22
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 22
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 22
八、重要事項紀錄：備料 | [8 empty] | 22
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 22
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 22
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 23
表報編號： | 12 | [7 empty] | 23
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-12 |  |  |  |  | 23
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 23
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 23
累計工期 | 12 | 剩餘工期 |  | 108 |  |  |  |  | 23
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 23
預定進度(%) | 4.776% | 實際進度(%) |  | 5.655% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 23
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 23
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 23
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 23
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 23
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 23
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.32 |  | 310497 | 0 | 23
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 23
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 23
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 23
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 23
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 23
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 23
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 23
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 23
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 23
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 23
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 23
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 23
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 23
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 23
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 23
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 23
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 23
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 23
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 23
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 23
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 23
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 23
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 23
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 23
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 23
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 23
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.091667 |  | 21395 | 178.2917 | 23
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.091667 |  | 21395 | 178.2917 | 23
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.091667 |  | 149765 | 1248.0417 | 23
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.091667 |  | 6996 | 58.3 | 23
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.091667 |  | 116952 | 974.6 | 23
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 23
A. | [8 empty] | 23
B. | [8 empty] | 23
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 23
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 23
23
23
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 24
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 24
大工 |  | 8 | [6 empty] | 24
小工 |  | 9 | [6 empty] | 24
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 24
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 24
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 24
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 24
八、重要事項紀錄：備料 | [8 empty] | 24
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 24
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 24
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 25
表報編號： | 13 | [7 empty] | 25
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 25
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 25
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 25
累計工期 | 13 | 剩餘工期 |  | 107 |  |  |  |  | 25
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 25
預定進度(%) | 5.232% | 實際進度(%) |  | 6.268% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 25
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 25
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 25
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 25
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 25
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 25
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.36 |  | 310497 | 12419.88 | 25
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 25
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 25
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 25
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 25
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 25
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 25
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 25
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 25
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 25
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 25
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 25
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 25
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 25
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 25
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 25
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 25
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 25
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 25
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 25
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 25
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 25
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 25
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 25
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 25
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 25
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 25
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.1 |  | 21395 | 178.2917 | 25
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.1 |  | 21395 | 178.2917 | 25
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.1 |  | 149765 | 1248.0417 | 25
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.1 |  | 6996 | 58.3 | 25
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.1 |  | 116952 | 974.6 | 25
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 25
A. | [8 empty] | 25
B. | [8 empty] | 25
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 25
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 25
25
25
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 26
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 26
大工 | 1 | 9 | [6 empty] | 26
小工 | 1 | 10 | [6 empty] | 26
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 26
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 26
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 26
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 26
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 26
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 26
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 26
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 27
表報編號： | 14 | [7 empty] | 27
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-14 |  |  |  |  | 27
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 27
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 27
累計工期 | 14 | 剩餘工期 |  | 106 |  |  |  |  | 27
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 27
預定進度(%) | 5.689% | 實際進度(%) |  | 6.881% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 27
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 27
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 27
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 27
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 27
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 27
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.4 |  | 310497 | 12419.88 | 27
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 27
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 27
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 27
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 27
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 27
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 27
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 27
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 27
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 27
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 27
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 27
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 27
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 27
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 27
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 27
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 27
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 27
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 27
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 27
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 27
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 27
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 27
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 27
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 27
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 27
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 27
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.10833 |  | 21395 | 178.2917 | 27
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.10833 |  | 21395 | 178.2917 | 27
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.10833 |  | 149765 | 1248.0417 | 27
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.10833 |  | 6996 | 58.3 | 27
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.10833 |  | 116952 | 974.6 | 27
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 27
A. | [8 empty] | 27
B. | [8 empty] | 27
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 27
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 27
27
27
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 28
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 28
大工 | 1 | 10 | [6 empty] | 28
小工 | 1 | 11 | [6 empty] | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 28
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 28
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 28
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 28
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 28
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 28
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 28
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 29
表報編號： | 15 | [7 empty] | 29
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-15 |  |  |  |  | 29
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 29
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 29
累計工期 | 15 | 剩餘工期 |  | 105 |  |  |  |  | 29
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 29
預定進度(%) | 6.145% | 實際進度(%) |  | 6.988% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 29
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 29
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 29
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 29
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 29
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 29
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.4 |  | 310497 | 0 | 29
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 29
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 29
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 29
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 29
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 29
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 29
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 29
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 29
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 29
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 29
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 29
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 29
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 29
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 29
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 29
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 29
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 29
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 29
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 29
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 29
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 29
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 29
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 29
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 29
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 29
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 29
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.11667 |  | 21395 | 178.2917 | 29
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.11667 |  | 21395 | 178.2917 | 29
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.11667 |  | 149765 | 1248.0417 | 29
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.11667 |  | 6996 | 58.3 | 29
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.11667 |  | 116952 | 974.6 | 29
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 29
A. | [8 empty] | 29
B. | [8 empty] | 29
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 29
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 29
29
29
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 30
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 30
大工 |  | 10 | [6 empty] | 30
小工 |  | 11 | [6 empty] | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 30
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 30
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 30
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 30
八、重要事項紀錄：備料 | [8 empty] | 30
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 30
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 30
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 31
表報編號： | 16 | [7 empty] | 31
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-16 |  |  |  |  | 31
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 31
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 31
累計工期 | 16 | 剩餘工期 |  | 104 |  |  |  |  | 31
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 31
預定進度(%) | 6.602% | 實際進度(%) |  | 7.601% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 31
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 31
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 31
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 31
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 31
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 31
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.44 |  | 310497 | 12419.88 | 31
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 31
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 31
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 31
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 31
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 31
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 31
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 31
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 31
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 31
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 31
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 31
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 31
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 31
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 31
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 31
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 31
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 31
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 31
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 31
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 31
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 31
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 31
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 31
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 31
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 31
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 31
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.125 |  | 21395 | 178.2917 | 31
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.125 |  | 21395 | 178.2917 | 31
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.125 |  | 149765 | 1248.0417 | 31
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.125 |  | 6996 | 58.3 | 31
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.125 |  | 116952 | 974.6 | 31
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 31
A. | [8 empty] | 31
B. | [8 empty] | 31
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 31
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 31
31
31
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 32
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 32
大工 | 1 | 11 | [6 empty] | 32
小工 | 1 | 12 | [6 empty] | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 32
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 32
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 32
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 32
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 32
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 32
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 32
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 33
表報編號： | 17 | [7 empty] | 33
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-17 |  |  |  |  | 33
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 33
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 33
累計工期 | 17 | 剩餘工期 |  | 104 |  |  |  |  | 33
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 33
預定進度(%) | 7.058% | 實際進度(%) |  | 7.709% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 33
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 33
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 33
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 33
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 33
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 33
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.44 |  | 310497 | 0 | 33
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 33
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 33
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 33
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 33
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 33
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 33
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 33
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 33
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 33
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 33
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 33
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 33
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 33
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 33
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 33
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 33
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 33
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 33
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 33
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 33
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 33
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 33
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 33
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 33
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 33
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 33
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.13333 |  | 21395 | 178.2917 | 33
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.13333 |  | 21395 | 178.2917 | 33
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.13333 |  | 149765 | 1248.0417 | 33
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.13333 |  | 6996 | 58.3 | 33
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.13333 |  | 116952 | 974.6 | 33
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 33
A. | [8 empty] | 33
B. | [8 empty] | 33
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 33
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 33
33
33
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 34
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 34
大工 |  | 11 | [6 empty] | 34
小工 |  | 12 | [6 empty] | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 34
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 34
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 34
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 34
八、重要事項紀錄：備料 | [8 empty] | 34
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 34
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 34
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 35
表報編號： | 18 | [7 empty] | 35
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-18 |  |  |  |  | 35
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 35
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 35
累計工期 | 18 | 剩餘工期 |  | 103 |  |  |  |  | 35
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 35
預定進度(%) | 7.514% | 實際進度(%) |  | 8.322% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 35
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 35
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 35
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 35
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 35
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 35
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.48 |  | 310497 | 12419.88 | 35
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 35
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 35
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 35
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 35
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 35
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 35
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 35
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 35
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 35
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 35
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 35
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 35
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 35
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 35
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 35
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 35
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 35
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 35
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 35
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 35
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 35
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 35
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 35
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 35
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 35
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 35
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.14167 |  | 21395 | 178.2917 | 35
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.14167 |  | 21395 | 178.2917 | 35
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.14167 |  | 149765 | 1248.0417 | 35
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.14167 |  | 6996 | 58.3 | 35
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.14167 |  | 116952 | 974.6 | 35
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 35
A. | [8 empty] | 35
B. | [8 empty] | 35
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 35
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 35
35
35
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 36
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 36
大工 | 1 | 12 | [6 empty] | 36
小工 | 1 | 13 | [6 empty] | 36
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 36
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 36
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 36
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 36
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 36
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 36
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 36
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 37
表報編號： | 19 | [7 empty] | 37
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-19 |  |  |  |  | 37
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 37
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 37
累計工期 | 19 | 剩餘工期 |  | 102 |  |  |  |  | 37
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 37
預定進度(%) | 7.971% | 實際進度(%) |  | 8.429% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 37
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 37
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 37
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 37
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 37
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 37
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.48 |  | 310497 | 0 | 37
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 37
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 37
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 37
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 37
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 37
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 37
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 37
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 37
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 37
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 37
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 37
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 37
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 37
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 37
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 37
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 37
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 37
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 37
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 37
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 37
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 37
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 37
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 37
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 37
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 37
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 37
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15 |  | 21395 | 178.2917 | 37
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15 |  | 21395 | 178.2917 | 37
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15 |  | 149765 | 1248.0417 | 37
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15 |  | 6996 | 58.3 | 37
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15 |  | 116952 | 974.6 | 37
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 37
A. | [8 empty] | 37
B. | [8 empty] | 37
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 37
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 37
37
37
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 38
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 38
大工 |  | 12 | [6 empty] | 38
小工 |  | 13 | [6 empty] | 38
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 38
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 38
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 38
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 38
八、重要事項紀錄：備料 | [8 empty] | 38
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 38
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 38
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 39
表報編號： | 20 | [7 empty] | 39
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 39
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 39
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 39
累計工期 | 20 | 剩餘工期 |  | 101 |  |  |  |  | 39
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 39
預定進度(%) | 8.427% | 實際進度(%) |  | 9.042% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 39
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 39
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 39
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 39
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 39
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 39
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.52 |  | 310497 | 12419.88 | 39
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 39
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 39
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 39
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 39
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 39
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 39
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 39
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 39
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 39
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 39
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 39
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 39
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 39
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 39
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 39
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 39
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 39
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 39
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 39
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 39
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 39
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 39
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 39
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 39
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 39
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 39
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15833 |  | 21395 | 178.2917 | 39
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15833 |  | 21395 | 178.2917 | 39
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15833 |  | 149765 | 1248.0417 | 39
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15833 |  | 6996 | 58.3 | 39
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.15833 |  | 116952 | 974.6 | 39
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 39
A. | [8 empty] | 39
B. | [8 empty] | 39
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 39
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 39
39
39
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 40
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 40
大工 | 1 | 13 | [6 empty] | 40
小工 | 1 | 14 | [6 empty] | 40
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 40
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 40
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 40
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 40
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 40
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 40
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 40
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 41
表報編號： | 21 | [7 empty] | 41
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-21 |  |  |  |  | 41
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 41
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 41
累計工期 | 21 | 剩餘工期 |  | 100 |  |  |  |  | 41
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 41
預定進度(%) | 8.884% | 實際進度(%) |  | 9.655% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 41
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 41
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 41
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 41
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 41
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 41
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.56 |  | 310497 | 12419.88 | 41
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 41
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 41
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 41
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 41
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 41
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 41
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 41
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 41
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 41
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 41
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 41
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 41
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 41
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 41
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 41
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 41
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 41
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 41
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 41
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 41
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 41
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 41
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 41
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 41
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 41
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 41
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.16667 |  | 21395 | 178.2917 | 41
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.16667 |  | 21395 | 178.2917 | 41
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.16667 |  | 149765 | 1248.0417 | 41
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.16667 |  | 6996 | 58.3 | 41
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.16667 |  | 116952 | 974.6 | 41
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 41
A. | [8 empty] | 41
B. | [8 empty] | 41
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 41
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 41
41
41
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 42
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 42
大工 | 1 | 14 | [6 empty] | 42
小工 | 1 | 15 | [6 empty] | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 42
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 42
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 42
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 42
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 42
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 42
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 42
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 43
表報編號： | 22 | [7 empty] | 43
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-22 |  |  |  |  | 43
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 43
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 43
累計工期 | 22 | 剩餘工期 |  | 99 |  |  |  |  | 43
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 43
預定進度(%) | 9.34% | 實際進度(%) |  | 10.27% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 43
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 43
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 43
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 43
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 43
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 43
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.6 |  | 310497 | 12419.88 | 43
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 43
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 43
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 43
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 43
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 43
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 43
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 43
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 43
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 43
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 43
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 43
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 43
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 43
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 43
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 43
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 43
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 43
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 43
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 43
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 43
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 43
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 43
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 43
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 43
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 43
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 43
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.175 |  | 21395 | 178.2917 | 43
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.175 |  | 21395 | 178.2917 | 43
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.175 |  | 149765 | 1248.0417 | 43
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.175 |  | 6996 | 58.3 | 43
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.175 |  | 116952 | 974.6 | 43
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 43
A. | [8 empty] | 43
B. | [8 empty] | 43
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 43
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 43
43
43
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 44
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 44
大工 | 1 | 15 | [6 empty] | 44
小工 | 1 | 16 | [6 empty] | 44
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 44
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 44
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 44
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 44
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 44
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 44
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 44
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 45
表報編號： | 23 | [7 empty] | 45
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-23 |  |  |  |  | 45
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 45
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 45
累計工期 | 23 | 剩餘工期 |  | 98 |  |  |  |  | 45
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 45
預定進度(%) | 9.796% | 實際進度(%) |  | 10.88% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 45
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 45
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 45
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 45
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 45
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 45
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.64 |  | 310497 | 12419.88 | 45
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 45
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 45
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 45
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 45
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 45
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 45
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 45
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 45
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 45
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 45
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 45
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 45
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 45
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 45
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 45
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 45
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 45
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 45
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 45
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 45
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 45
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 45
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 45
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 45
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 45
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 45
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.18333 |  | 21395 | 178.2917 | 45
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.18333 |  | 21395 | 178.2917 | 45
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.18333 |  | 149765 | 1248.0417 | 45
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.18333 |  | 6996 | 58.3 | 45
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.18333 |  | 116952 | 974.6 | 45
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 45
A. | [8 empty] | 45
B. | [8 empty] | 45
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 45
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 45
45
45
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 46
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 46
大工 | 1 | 16 | [6 empty] | 46
小工 | 1 | 17 | [6 empty] | 46
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 46
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 46
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 46
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 46
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 46
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 46
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 46
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 47
表報編號： | 24 | [7 empty] | 47
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-24 |  |  |  |  | 47
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 47
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 47
累計工期 | 24 | 剩餘工期 |  | 97 |  |  |  |  | 47
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 47
預定進度(%) | 10.25% | 實際進度(%) |  | 11.49% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 47
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 47
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 47
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 47
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 47
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.68 |  | 310497 | 12419.88 | 47
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 47
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 47
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 47
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 47
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 47
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 47
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 47
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 47
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 47
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 47
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 47
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 47
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 47
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 47
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 47
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 47
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 47
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 47
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 47
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 47
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 47
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 99394 | 0 | 47
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 47
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 47
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 47
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 47
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.19167 |  | 21395 | 178.2917 | 47
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.19167 |  | 21395 | 178.2917 | 47
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.19167 |  | 149765 | 1248.0417 | 47
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.19167 |  | 6996 | 58.3 | 47
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.19167 |  | 116952 | 974.6 | 47
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 15057.405 | 47
A. | [8 empty] | 47
B. | [8 empty] | 47
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 47
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 47
47
47
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 48
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 48
大工 | 1 | 17 | [6 empty] | 48
小工 | 1 | 18 | [6 empty] | 48
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 48
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 48
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 48
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 48
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 48
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 48
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 48
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 49
表報編號： | 25 | [7 empty] | 49
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-25 |  |  |  |  | 49
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 49
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 49
累計工期 | 25 | 剩餘工期 |  | 96 |  |  |  |  | 49
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 49
預定進度(%) | 10.81% | 實際進度(%) |  | 12.31% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 49
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 49
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 49
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 49
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 49
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 49
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 | 0.04 | 0.72 |  | 310497 | 12419.88 | 49
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 49
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 49
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 49
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 49
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 49
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 49
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 49
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 49
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 49
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 49
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 49
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 49
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 49
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 49
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 49
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 49
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 49
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 49
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 49
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 49
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 49
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 | 0.05 | 0.05 |  | 99394 | 4969.7 | 49
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 49
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 49
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 49
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 49
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.2 |  | 21395 | 178.2917 | 49
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.2 |  | 21395 | 178.2917 | 49
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.2 |  | 149765 | 1248.0417 | 49
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.2 |  | 6996 | 58.3 | 49
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.2 |  | 116952 | 974.6 | 49
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 20027.105 | 49
A. | [8 empty] | 49
B. | [8 empty] | 49
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 49
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 49
49
49
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 50
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 50
大工 | 1 | 18 | [6 empty] | 50
小工 | 1 | 19 | [6 empty] | 50
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 50
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 50
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 50
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 50
八、重要事項紀錄：拆除施工 | [8 empty] | 50
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 50
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 50
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 51
表報編號： | 26 | [7 empty] | 51
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-26 |  |  |  |  | 51
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 51
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 51
累計工期 | 26 | 剩餘工期 |  | 95 |  |  |  |  | 51
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 51
預定進度(%) | 11.36% | 實際進度(%) |  | 12.42% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 51
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 51
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 51
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 51
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 51
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 51
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.72 |  | 310497 | 0 | 51
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 51
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 51
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 51
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 51
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 51
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 51
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 51
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 51
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 51
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 51
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 51
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 51
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 51
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 51
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 51
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 51
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 51
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 51
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 51
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 51
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 51
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 99394 | 0 | 51
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 51
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 51
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 51
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 51
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.20833 |  | 21395 | 178.2917 | 51
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.20833 |  | 21395 | 178.2917 | 51
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.20833 |  | 149765 | 1248.0417 | 51
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.20833 |  | 6996 | 58.3 | 51
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.20833 |  | 116952 | 974.6 | 51
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 51
A. | [8 empty] | 51
B. | [8 empty] | 51
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 51
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 51
51
51
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 52
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 52
大工 |  | 18 | [6 empty] | 52
小工 |  | 19 | [6 empty] | 52
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 52
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 52
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 52
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 52
八、重要事項紀錄：備料 | [8 empty] | 52
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 52
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 52
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 53
表報編號： | 27 | [7 empty] | 53
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 53
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 53
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 53
累計工期 | 27 | 剩餘工期 |  | 94 |  |  |  |  | 53
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 53
預定進度(%) | 11.91% | 實際進度(%) |  | 12.52% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 53
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 53
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 53
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 53
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 53
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 53
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.72 |  | 310497 | 0 | 53
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 53
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 53
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 53
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 53
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 53
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 53
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 53
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 53
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 53
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 53
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 53
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 53
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 53
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 53
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 53
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 53
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 53
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 53
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 53
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 53
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 53
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 99394 | 0 | 53
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 53
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 53
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 53
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 53
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.21667 |  | 21395 | 178.2917 | 53
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.21667 |  | 21395 | 178.2917 | 53
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.21667 |  | 149765 | 1248.0417 | 53
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.21667 |  | 6996 | 58.3 | 53
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.21667 |  | 116952 | 974.6 | 53
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 53
A. | [8 empty] | 53
B. | [8 empty] | 53
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 53
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 53
53
53
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 54
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 54
大工 |  | 18 | [6 empty] | 54
小工 |  | 19 | [6 empty] | 54
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 54
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 54
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 54
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 54
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 54
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 54
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 54
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 55
表報編號： | 28 | [7 empty] | 55
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | 55
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 55
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 55
累計工期 | 28 | 剩餘工期 |  | 93 |  |  |  |  | 55
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 55
預定進度(%) | 12.47% | 實際進度(%) |  | 12.63% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 55
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 55
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 55
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 55
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 55
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 55
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.72 |  | 310497 | 0 | 55
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 55
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 55
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 55
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 55
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 55
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 55
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 55
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 55
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 55
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 55
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 55
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 55
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 55
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 55
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 55
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 55
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 55
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 55
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 55
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 55
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 55
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 99394 | 0 | 55
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 55
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 55
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 55
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 55
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.225 |  | 21395 | 178.2917 | 55
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.225 |  | 21395 | 178.2917 | 55
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.225 |  | 149765 | 1248.0417 | 55
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.225 |  | 6996 | 58.3 | 55
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.225 |  | 116952 | 974.6 | 55
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 55
A. | [8 empty] | 55
B. | [8 empty] | 55
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 55
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 55
55
55
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 56
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 56
大工 |  | 18 | [6 empty] | 56
小工 |  | 19 | [6 empty] | 56
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 56
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 56
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 56
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 56
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 56
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 56
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 56
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 57
表報編號： | 29 | [7 empty] | 57
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | 57
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 57
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 57
累計工期 | 29 | 剩餘工期 |  | 92 |  |  |  |  | 57
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 57
預定進度(%) | 13.02% | 實際進度(%) |  | 12.74% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 57
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 57
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 57
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 57
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 57
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 57
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.72 |  | 310497 | 0 | 57
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 57
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 57
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 57
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 57
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 57
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 57
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 57
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 57
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 57
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 57
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 57
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 57
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 57
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 57
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 57
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 57
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 57
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 57
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 57
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 57
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 57
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 99394 | 0 | 57
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 57
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 57
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 57
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 57
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.23333 |  | 21395 | 178.2917 | 57
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.23333 |  | 21395 | 178.2917 | 57
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.23333 |  | 149765 | 1248.0417 | 57
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.23333 |  | 6996 | 58.3 | 57
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.23333 |  | 116952 | 974.6 | 57
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 57
A. | [8 empty] | 57
B. | [8 empty] | 57
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 57
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 57
57
57
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 58
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 58
大工 |  | 18 | [6 empty] | 58
小工 |  | 19 | [6 empty] | 58
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 58
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 58
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 58
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 58
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 58
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 58
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 58
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 59
表報編號： | 30 | [7 empty] | 59
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | 59
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 59
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 59
累計工期 | 30 | 剩餘工期 |  | 91 |  |  |  |  | 59
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 59
預定進度(%) | 13.57% | 實際進度(%) |  | 12.85% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 59
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 59
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 59
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 59
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 59
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 59
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.72 |  | 310497 | 0 | 59
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 59
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 59
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 59
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 59
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 59
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 59
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 59
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 59
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 59
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 59
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 59
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 59
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 59
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 59
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 59
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 59
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 59
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 59
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 59
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 59
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 59
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 99394 | 0 | 59
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 59
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 59
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 59
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 59
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.24167 |  | 21395 | 178.2917 | 59
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.24167 |  | 21395 | 178.2917 | 59
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.24167 |  | 149765 | 1248.0417 | 59
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.24167 |  | 6996 | 58.3 | 59
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.24167 |  | 116952 | 974.6 | 59
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 59
A. | [8 empty] | 59
B. | [8 empty] | 59
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 59
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 59
59
59
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 60
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 60
大工 |  | 18 | [6 empty] | 60
小工 |  | 19 | [6 empty] | 60
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 60
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 60
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 60
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 60
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 60
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 60
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 60
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 61
表報編號： | 31 | [7 empty] | 61
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | 61
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 61
核定工期 | 120 | 工期展延天數 |  | 1 |  |  |  |  | 61
累計工期 | 31 | 剩餘工期 |  | 90 |  |  |  |  | 61
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 61
預定進度(%) | 14.12% | 實際進度(%) |  | 12.95% |  |  | 契約金額 | 2456000 | 61
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 61
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 61
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 61
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | 1 |  | 10508 | 0 | 61
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | 0 |  | 13223 | 0 | 61
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | 0.72 |  | 310497 | 0 | 61
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | 0 |  | 8375 | 0 | 61
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | 0 |  | 51618 | 0 | 61
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | 0 |  | 1188 | 0 | 61
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | 0 |  | 21157 | 0 | 61
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | 0 |  | 705 | 0 | 61
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | 0 |  | 617 | 0 | 61
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | 0 |  | 617 | 0 | 61
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 61
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | 0 |  | 1455 | 0 | 61
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | 0 |  | 1410 | 0 | 61
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | 0 |  | 529 | 0 | 61
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | 0 |  | 1146 | 0 | 61
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | 0 |  | 185 | 0 | 61
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 89918 | 0 | 61
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | 0 |  | 661 | 0 | 61
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | 0 |  | 2909 | 0 | 61
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | 0 |  | 882 | 0 | 61
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | 0 |  | 1869 | 0 | 61
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 82206 | 0 | 61
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 142723 | 0 | 61
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0 |  | 37290 | 0 | 61
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 99394 | 0 | 61
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 21334 | 0 | 61
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | 0 |  | 29620 | 0 | 61
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | 0 |  | 18506 | 0 | 61
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | 0 |  | 34381 | 0 | 61
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.25 |  | 21395 | 178.2917 | 61
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.25 |  | 21395 | 178.2917 | 61
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.25 |  | 149765 | 1248.0417 | 61
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.25 |  | 6996 | 58.3 | 61
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | 0.25 |  | 116952 | 974.6 | 61
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 61
A. | [8 empty] | 61
B. | [8 empty] | 61
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 61
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 61
61
61
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 62
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 62
大工 |  | 18 | [6 empty] | 62
小工 |  | 19 | [6 empty] | 62
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 62
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 62
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 62
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 62
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 62
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 62
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 62
Formulas:
坤曜土木工程有限公司 = [台西國中教學大樓西側廁所整修工程]+B5-1

## 日報表(8)
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 1
表報編號： | 2 | [7 empty] | 1
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 1
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 1
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 1
累計工期 | 2 | 剩餘工期 |  | 118 |  |  |  |  | 1
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 1
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 1
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 1
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 1
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 1
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 1
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 1
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 1
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 1
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 1
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 1
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 1
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 1
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 1
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 1
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 1
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 1
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 1
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 1
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 1
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 1
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 1
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 1
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 1
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 1
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 1
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 1
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 1
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 1
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 1
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 1
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 1
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 1
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 1
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 1
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 1
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 1
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 1
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 1
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 1
A. | [8 empty] | 1
B. | [8 empty] | 1
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 1
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 1
1
1
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 2
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 2
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 2
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 2
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 2
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 2
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 2
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 2
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 2
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 2
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 3
表報編號： | 3 | [7 empty] | 3
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-02 |  |  |  |  | 3
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 3
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 3
累計工期 | 3 | 剩餘工期 |  | 117 |  |  |  |  | 3
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 3
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 3
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 3
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 3
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 3
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 3
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 3
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 3
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 3
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 3
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 3
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 3
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 3
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 3
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 3
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 3
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 3
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 3
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 3
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 3
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 3
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 3
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 3
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 3
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 3
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 3
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 3
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 3
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 3
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 3
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 3
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 3
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 3
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 3
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 3
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 3
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 3
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 3
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 3
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 3
A. | [8 empty] | 3
B. | [8 empty] | 3
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 3
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 3
3
3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 4
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 4
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 4
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 4
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 4
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 4
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 4
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 4
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 4
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 4
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 5
表報編號： | 4 | [7 empty] | 5
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-03 |  |  |  |  | 5
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 5
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 5
累計工期 | 4 | 剩餘工期 |  | 116 |  |  |  |  | 5
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 5
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 5
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 5
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 5
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 5
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 5
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 5
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 5
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 5
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 5
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 5
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 5
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 5
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 5
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 5
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 5
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 5
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 5
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 5
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 5
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 5
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 5
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 5
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 5
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 5
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 5
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 5
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 5
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 5
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 5
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 5
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 5
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 5
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 5
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 5
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 5
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 5
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 5
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 5
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 5
A. | [8 empty] | 5
B. | [8 empty] | 5
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 5
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 5
5
5
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 6
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 6
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 6
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 6
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 6
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 6
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 6
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 6
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 6
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 6
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 7
表報編號： | 5 | [7 empty] | 7
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 7
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 7
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 7
累計工期 | 5 | 剩餘工期 |  | 115 |  |  |  |  | 7
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 7
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 7
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 7
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 7
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 7
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 7
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 7
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 7
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 7
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 7
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 7
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 7
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 7
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 7
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 7
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 7
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 7
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 7
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 7
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 7
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 7
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 7
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 7
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 7
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 7
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 7
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 7
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 7
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 7
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 7
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 7
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 7
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 7
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 7
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 7
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 7
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 7
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 7
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 7
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 7
A. | [8 empty] | 7
B. | [8 empty] | 7
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 7
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 7
7
7
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 8
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 8
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 8
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 8
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 8
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 8
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 8
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 8
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 8
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 8
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 9
表報編號： | 6 | [7 empty] | 9
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-05 |  |  |  |  | 9
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 9
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 9
累計工期 | 6 | 剩餘工期 |  | 114 |  |  |  |  | 9
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 9
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 9
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 9
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 9
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 9
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 9
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 9
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 9
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 9
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 9
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 9
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 9
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 9
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 9
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 9
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 9
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 9
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 9
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 9
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 9
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 9
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 9
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 9
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 9
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 9
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 9
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 9
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 9
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 9
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 9
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 9
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 9
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 9
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 9
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 9
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 9
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 9
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 9
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 9
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 9
A. | [8 empty] | 9
B. | [8 empty] | 9
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 9
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 9
9
9
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 10
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 10
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 10
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 10
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 10
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 10
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 10
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 10
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 10
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 10
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 10
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 11
表報編號： | 7 | [7 empty] | 11
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-06 |  |  |  |  | 11
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 11
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 11
累計工期 | 7 | 剩餘工期 |  | 113 |  |  |  |  | 11
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 11
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 11
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 11
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 11
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 11
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 11
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 11
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 11
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 11
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 11
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 11
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 11
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 11
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 11
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 11
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 11
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 11
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 11
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 11
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 11
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 11
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 11
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 11
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 11
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 11
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 11
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 11
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 11
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 11
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 11
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 11
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 11
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 11
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 11
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 11
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 11
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 11
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 11
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 11
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 11
A. | [8 empty] | 11
B. | [8 empty] | 11
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 11
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 11
11
11
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 12
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 12
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 12
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 12
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 12
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 12
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 12
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 12
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 12
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 12
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 13
表報編號： | 8 | [7 empty] | 13
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-07 |  |  |  |  | 13
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 13
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 13
累計工期 | 8 | 剩餘工期 |  | 112 |  |  |  |  | 13
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 13
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 13
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 13
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 13
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 13
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 13
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 13
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 13
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 13
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 13
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 13
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 13
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 13
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 13
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 13
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 13
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 13
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 13
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 13
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 13
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 13
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 13
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 13
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 13
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 13
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 13
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 13
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 13
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 13
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 13
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 13
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 13
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 13
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 13
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 13
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 13
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 13
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 13
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 13
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 13
A. | [8 empty] | 13
B. | [8 empty] | 13
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 13
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 13
13
13
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 14
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 14
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 14
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 14
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 14
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 14
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 14
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 14
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 14
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 14
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 14
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 15
表報編號： | 9 | [7 empty] | 15
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-08 |  |  |  |  | 15
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 15
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 15
累計工期 | 9 | 剩餘工期 |  | 111 |  |  |  |  | 15
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 15
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 15
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 15
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 15
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 15
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 15
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 15
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 15
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 15
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 15
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 15
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 15
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 15
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 15
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 15
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 15
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 15
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 15
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 15
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 15
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 15
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 15
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 15
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 15
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 15
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 15
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 15
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 15
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 15
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 15
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 15
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 15
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 15
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 15
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 15
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 15
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 15
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 15
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 15
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 15
A. | [8 empty] | 15
B. | [8 empty] | 15
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 15
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 15
15
15
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 16
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 16
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 16
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 16
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 16
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 16
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 16
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 16
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 16
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 16
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 17
表報編號： | 10 | [7 empty] | 17
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  |  | 17
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 17
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 17
累計工期 | 10 | 剩餘工期 |  | 110 |  |  |  |  | 17
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 17
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 17
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 17
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 17
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 17
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 17
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 17
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 17
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 17
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 17
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 17
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 17
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 17
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 17
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 17
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 17
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 17
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 17
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 17
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 17
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 17
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 17
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 17
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 17
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 17
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 17
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 17
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 17
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 17
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 17
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 17
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 17
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 17
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 17
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 17
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 17
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 17
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 17
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 17
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 17
A. | [8 empty] | 17
B. | [8 empty] | 17
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 17
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 17
17
17
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 18
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 18
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 18
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 18
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 18
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 18
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 18
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 18
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 18
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 18
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 18
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 19
表報編號： | 11 | [7 empty] | 19
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  |  | 19
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 19
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 19
累計工期 | 11 | 剩餘工期 |  | 109 |  |  |  |  | 19
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 19
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 19
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 19
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 19
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 19
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 19
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 19
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 19
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 19
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 19
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 19
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 19
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 19
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 19
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 19
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 19
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 19
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 19
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 19
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 19
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 19
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 19
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 19
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 19
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 19
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 19
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 19
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 19
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 19
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 19
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 19
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 19
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 19
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 19
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 19
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 19
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 19
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 19
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 19
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 19
A. | [8 empty] | 19
B. | [8 empty] | 19
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 19
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 19
19
19
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 20
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 20
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 20
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 20
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 20
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 20
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 20
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 20
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 20
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 20
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 20
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 21
表報編號： | 12 | [7 empty] | 21
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-11 |  |  |  |  | 21
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 21
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 21
累計工期 | 12 | 剩餘工期 |  | 108 |  |  |  |  | 21
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 21
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 21
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 21
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 21
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 21
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 21
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 21
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 21
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 21
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 21
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 21
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 21
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 21
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 21
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 21
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 21
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 21
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 21
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 21
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 21
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 21
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 21
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 21
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 21
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 21
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 21
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 21
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 21
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 21
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 21
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 21
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 21
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 21
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 21
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 21
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 21
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 21
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 21
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 21
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 21
A. | [8 empty] | 21
B. | [8 empty] | 21
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 21
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 21
21
21
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 22
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 22
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 22
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 22
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 22
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 22
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 22
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 22
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 22
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 22
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 22
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 23
表報編號： | 13 | [7 empty] | 23
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-12 |  |  |  |  | 23
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 23
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 23
累計工期 | 13 | 剩餘工期 |  | 107 |  |  |  |  | 23
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 23
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 23
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 23
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 23
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 23
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 23
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 23
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 23
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 23
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 23
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 23
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 23
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 23
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 23
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 23
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 23
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 23
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 23
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 23
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 23
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 23
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 23
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 23
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 23
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 23
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 23
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 23
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 23
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 23
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 23
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 23
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 23
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 23
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 23
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 23
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 23
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 23
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 23
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 23
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 23
A. | [8 empty] | 23
B. | [8 empty] | 23
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 23
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 23
23
23
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 24
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 24
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 24
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 24
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 24
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 24
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 24
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 24
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 24
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 24
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 24
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 25
表報編號： | 14 | [7 empty] | 25
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 25
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 25
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 25
累計工期 | 14 | 剩餘工期 |  | 106 |  |  |  |  | 25
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 25
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 25
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 25
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 25
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 25
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 25
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 25
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 25
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 25
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 25
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 25
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 25
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 25
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 25
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 25
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 25
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 25
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 25
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 25
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 25
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 25
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 25
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 25
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 25
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 25
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 25
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 25
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 25
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 25
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 25
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 25
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 25
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 25
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 25
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 25
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 25
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 25
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 25
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 25
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 25
A. | [8 empty] | 25
B. | [8 empty] | 25
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 25
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 25
25
25
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 26
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 26
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 26
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 26
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 26
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 26
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 26
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 26
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 26
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 26
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 26
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 27
表報編號： | 15 | [7 empty] | 27
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-14 |  |  |  |  | 27
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 27
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 27
累計工期 | 15 | 剩餘工期 |  | 105 |  |  |  |  | 27
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 27
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 27
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 27
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 27
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 27
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 27
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 27
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 27
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 27
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 27
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 27
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 27
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 27
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 27
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 27
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 27
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 27
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 27
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 27
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 27
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 27
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 27
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 27
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 27
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 27
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 27
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 27
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 27
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 27
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 27
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 27
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 27
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 27
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 27
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 27
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 27
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 27
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 27
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 27
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 27
A. | [8 empty] | 27
B. | [8 empty] | 27
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 27
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 27
27
27
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 28
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 28
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 28
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 28
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 28
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 28
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 28
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 28
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 28
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 28
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 29
表報編號： | 16 | [7 empty] | 29
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-15 |  |  |  |  | 29
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 29
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 29
累計工期 | 16 | 剩餘工期 |  | 104 |  |  |  |  | 29
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 29
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 29
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 29
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 29
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 29
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 29
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 29
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 29
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 29
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 29
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 29
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 29
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 29
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 29
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 29
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 29
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 29
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 29
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 29
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 29
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 29
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 29
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 29
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 29
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 29
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 29
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 29
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 29
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 29
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 29
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 29
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 29
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 29
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 29
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 29
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 29
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 29
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 29
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 29
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 29
A. | [8 empty] | 29
B. | [8 empty] | 29
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 29
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 29
29
29
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 30
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 30
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 30
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 30
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 30
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 30
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 30
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 30
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 30
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 30
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 31
表報編號： | 17 | [7 empty] | 31
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-16 |  |  |  |  | 31
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 31
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 31
累計工期 | 17 | 剩餘工期 |  | 103 |  |  |  |  | 31
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 31
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 31
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 31
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 31
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 31
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 31
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 31
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 31
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 31
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 31
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 31
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 31
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 31
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 31
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 31
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 31
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 31
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 31
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 31
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 31
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 31
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 31
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 31
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 31
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 31
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 31
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 31
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 31
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 31
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 31
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 31
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 31
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 31
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 31
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 31
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 31
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 31
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 31
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 31
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 31
A. | [8 empty] | 31
B. | [8 empty] | 31
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 31
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 31
31
31
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 32
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 32
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 32
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 32
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 32
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 32
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 32
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 32
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 32
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 32
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 33
表報編號： | 18 | [7 empty] | 33
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-17 |  |  |  |  | 33
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 33
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 33
累計工期 | 18 | 剩餘工期 |  | 102 |  |  |  |  | 33
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 33
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 33
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 33
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 33
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 33
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 33
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 33
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 33
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 33
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 33
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 33
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 33
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 33
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 33
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 33
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 33
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 33
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 33
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 33
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 33
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 33
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 33
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 33
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 33
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 33
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 33
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 33
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 33
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 33
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 33
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 33
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 33
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 33
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 33
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 33
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 33
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 33
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 33
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 33
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 33
A. | [8 empty] | 33
B. | [8 empty] | 33
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 33
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 33
33
33
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 34
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 34
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 34
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 34
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 34
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 34
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 34
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 34
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 34
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 34
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 35
表報編號： | 19 | [7 empty] | 35
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-18 |  |  |  |  | 35
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 35
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 35
累計工期 | 19 | 剩餘工期 |  | 101 |  |  |  |  | 35
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 35
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 35
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 35
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 35
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 35
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 35
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 35
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 35
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 35
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 35
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 35
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 35
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 35
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 35
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 35
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 35
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 35
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 35
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 35
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 35
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 35
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 35
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 35
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 35
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 35
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 35
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 35
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 35
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 35
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 35
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 35
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 35
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 35
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 35
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 35
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 35
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 35
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 35
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 35
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 35
A. | [8 empty] | 35
B. | [8 empty] | 35
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 35
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 35
35
35
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 36
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 36
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 36
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 36
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 36
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 36
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 36
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 36
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 36
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 36
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 36
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 37
表報編號： | 20 | [7 empty] | 37
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-19 |  |  |  |  | 37
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 37
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 37
累計工期 | 20 | 剩餘工期 |  | 100 |  |  |  |  | 37
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 37
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 37
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 37
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 37
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 37
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 37
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 37
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 37
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 37
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 37
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 37
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 37
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 37
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 37
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 37
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 37
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 37
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 37
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 37
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 37
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 37
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 37
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 37
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 37
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 37
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 37
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 37
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 37
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 37
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 37
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 37
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 37
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 37
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 37
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 37
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 37
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 37
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 37
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 37
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 37
A. | [8 empty] | 37
B. | [8 empty] | 37
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 37
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 37
37
37
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 38
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 38
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 38
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 38
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 38
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 38
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 38
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 38
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 38
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 38
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 38
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 39
表報編號： | 21 | [7 empty] | 39
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 39
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 39
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 39
累計工期 | 21 | 剩餘工期 |  | 99 |  |  |  |  | 39
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 39
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 39
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 39
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 39
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 39
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 39
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 39
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 39
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 39
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 39
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 39
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 39
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 39
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 39
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 39
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 39
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 39
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 39
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 39
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 39
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 39
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 39
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 39
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 39
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 39
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 39
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 39
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 39
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 39
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 39
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 39
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 39
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 39
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 39
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 39
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 39
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 39
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 39
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 39
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 39
A. | [8 empty] | 39
B. | [8 empty] | 39
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 39
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 39
39
39
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 40
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 40
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 40
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 40
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 40
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 40
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 40
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 40
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 40
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 40
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 40
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 41
表報編號： | 22 | [7 empty] | 41
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-21 |  |  |  |  | 41
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 41
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 41
累計工期 | 22 | 剩餘工期 |  | 98 |  |  |  |  | 41
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 41
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 41
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 41
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 41
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 41
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 41
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 41
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 41
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 41
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 41
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 41
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 41
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 41
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 41
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 41
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 41
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 41
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 41
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 41
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 41
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 41
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 41
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 41
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 41
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 41
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 41
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 41
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 41
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 41
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 41
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 41
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 41
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 41
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 41
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 41
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 41
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 41
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 41
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 41
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 41
A. | [8 empty] | 41
B. | [8 empty] | 41
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 41
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 41
41
41
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 42
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 42
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 42
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 42
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 42
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 42
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 42
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 42
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 42
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 42
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 43
表報編號： | 23 | [7 empty] | 43
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-22 |  |  |  |  | 43
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 43
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 43
累計工期 | 23 | 剩餘工期 |  | 97 |  |  |  |  | 43
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 43
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 43
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 43
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 43
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 43
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 43
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 43
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 43
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 43
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 43
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 43
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 43
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 43
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 43
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 43
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 43
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 43
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 43
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 43
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 43
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 43
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 43
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 43
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 43
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 43
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 43
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 43
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 43
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 43
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 43
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 43
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 43
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 43
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 43
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 43
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 43
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 43
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 43
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 43
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 43
A. | [8 empty] | 43
B. | [8 empty] | 43
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 43
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 43
43
43
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 44
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 44
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 44
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 44
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 44
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 44
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 44
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 44
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 44
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 44
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 44
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 45
表報編號： | 24 | [7 empty] | 45
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-23 |  |  |  |  | 45
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 45
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 45
累計工期 | 24 | 剩餘工期 |  | 96 |  |  |  |  | 45
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 45
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 45
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 45
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 45
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 45
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 45
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 45
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 45
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 45
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 45
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 45
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 45
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 45
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 45
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 45
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 45
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 45
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 45
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 45
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 45
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 45
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 45
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 45
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 45
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 45
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 45
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 45
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 45
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 45
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 45
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 45
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 45
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 45
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 45
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 45
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 45
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 45
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 45
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 45
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 45
A. | [8 empty] | 45
B. | [8 empty] | 45
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 45
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 45
45
45
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 46
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 46
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 46
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 46
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 46
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 46
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 46
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 46
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 46
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 46
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 46
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 47
表報編號： | 25 | [7 empty] | 47
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-24 |  |  |  |  | 47
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 47
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 47
累計工期 | 25 | 剩餘工期 |  | 95 |  |  |  |  | 47
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 47
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 47
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 47
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 47
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 47
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 47
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 47
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 47
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 47
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 47
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 47
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 47
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 47
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 47
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 47
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 47
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 47
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 47
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 47
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 47
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 47
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 47
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 47
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 47
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 47
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 47
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 47
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 47
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 47
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 47
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 47
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 47
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 47
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 47
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 47
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 47
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 47
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 47
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 47
A. | [8 empty] | 47
B. | [8 empty] | 47
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 47
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 47
47
47
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 48
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 48
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 48
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 48
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 48
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 48
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 48
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 48
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 48
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 48
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 48
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 49
表報編號： | 26 | [7 empty] | 49
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-25 |  |  |  |  | 49
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 49
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 49
累計工期 | 26 | 剩餘工期 |  | 94 |  |  |  |  | 49
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 49
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 49
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 49
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 49
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 49
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 49
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 49
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 49
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 49
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 49
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 49
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 49
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 49
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 49
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 49
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 49
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 49
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 49
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 49
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 49
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 49
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 49
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 49
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 49
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 49
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 49
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 49
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 49
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 49
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 49
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 49
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 49
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 49
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 49
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 49
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 49
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 49
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 49
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 49
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 49
A. | [8 empty] | 49
B. | [8 empty] | 49
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 49
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 49
49
49
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 50
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 50
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 50
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 50
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 50
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 50
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 50
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 50
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 50
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 50
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 50
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 51
表報編號： | 27 | [7 empty] | 51
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-26 |  |  |  |  | 51
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 51
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 51
累計工期 | 27 | 剩餘工期 |  | 93 |  |  |  |  | 51
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 51
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 51
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 51
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 51
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 51
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 51
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 51
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 51
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 51
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 51
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 51
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 51
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 51
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 51
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 51
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 51
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 51
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 51
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 51
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 51
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 51
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 51
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 51
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 51
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 51
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 51
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 51
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 51
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 51
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 51
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 51
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 51
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 51
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 51
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 51
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 51
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 51
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 51
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 51
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 51
A. | [8 empty] | 51
B. | [8 empty] | 51
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 51
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 51
51
51
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 52
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 52
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 52
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 52
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 52
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 52
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 52
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 52
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 52
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 52
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 52
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 53
表報編號： | 28 | [7 empty] | 53
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 53
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 53
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 53
累計工期 | 28 | 剩餘工期 |  | 92 |  |  |  |  | 53
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 53
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 53
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 53
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 53
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 53
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 53
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 53
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 53
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 53
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 53
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 53
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 53
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 53
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 53
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 53
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 53
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 53
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 53
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 53
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 53
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 53
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 53
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 53
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 53
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 53
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 53
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 53
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 53
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 53
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 53
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 53
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 53
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 53
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 53
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 53
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 53
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 53
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 53
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 53
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 53
A. | [8 empty] | 53
B. | [8 empty] | 53
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 53
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 53
53
53
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 54
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 54
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 54
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 54
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 54
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 54
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 54
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 54
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 54
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 54
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 54
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 55
表報編號： | 29 | [7 empty] | 55
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | 55
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 55
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 55
累計工期 | 29 | 剩餘工期 |  | 91 |  |  |  |  | 55
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 55
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 55
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 55
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 55
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 55
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 55
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 55
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 55
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 55
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 55
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 55
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 55
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 55
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 55
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 55
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 55
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 55
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 55
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 55
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 55
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 55
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 55
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 55
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 55
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 55
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 55
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 55
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 55
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 55
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 55
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 55
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 55
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 55
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 55
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 55
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 55
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 55
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 55
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 55
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 55
A. | [8 empty] | 55
B. | [8 empty] | 55
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 55
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 55
55
55
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 56
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 56
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 56
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 56
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 56
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 56
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 56
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 56
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 56
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 56
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 56
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 57
表報編號： | 30 | [7 empty] | 57
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | 57
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 57
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 57
累計工期 | 30 | 剩餘工期 |  | 90 |  |  |  |  | 57
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 57
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 57
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 57
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 57
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 57
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 57
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 57
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 57
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 57
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 57
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 57
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 57
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 57
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 57
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 57
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 57
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 57
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 57
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 57
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 57
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 57
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 57
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 57
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 57
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 57
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 57
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 57
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 57
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 57
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 57
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 57
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 57
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 57
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 57
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 57
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 57
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 57
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 57
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 57
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 57
A. | [8 empty] | 57
B. | [8 empty] | 57
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 57
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 57
57
57
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 58
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 58
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 58
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 58
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 58
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 58
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 58
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 58
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 58
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 58
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 58
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 59
表報編號： | 31 | [7 empty] | 59
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | 59
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 59
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 59
累計工期 | 31 | 剩餘工期 |  | 89 |  |  |  |  | 59
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 59
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 59
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 59
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 59
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 59
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 59
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 59
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 59
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 59
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 59
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 59
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 59
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 59
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 59
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 59
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 59
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 59
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 59
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 59
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 59
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 59
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 59
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 59
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 59
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 59
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 59
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 59
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 59
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 59
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 59
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 59
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 59
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 59
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 59
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 59
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 59
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 59
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 59
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 59
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 59
A. | [8 empty] | 59
B. | [8 empty] | 59
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 59
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 59
59
59
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 60
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 60
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 60
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 60
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 60
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 60
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 60
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 60
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 60
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 60
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 60
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 61
表報編號： | 32 | [7 empty] | 61
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | 61
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 61
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 61
累計工期 | 32 | 剩餘工期 |  | 88 |  |  |  |  | 61
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 61
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 61
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 61
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 61
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 61
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 61
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 61
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 61
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 61
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 61
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 61
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 61
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 61
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 61
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 61
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 61
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 61
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 61
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 61
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 61
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 61
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 61
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 61
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 61
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 61
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 61
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 61
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 61
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 61
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 61
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 61
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 61
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 61
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 61
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 61
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 61
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 61
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 61
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 61
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 61
A. | [8 empty] | 61
B. | [8 empty] | 61
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 61
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 61
61
61
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 62
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 62
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 62
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 62
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 62
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 62
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 62
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 62
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 62
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 62
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 62
Formulas:
坤曜土木工程有限公司 = [台西國中教學大樓西側廁所整修工程]+B5-1

## 日報表(9)
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 1
表報編號： | 2 | [7 empty] | 1
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 1
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 1
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 1
累計工期 | 2 | 剩餘工期 |  | 118 |  |  |  |  | 1
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 1
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 1
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 1
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 1
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 1
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 1
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 1
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 1
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 1
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 1
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 1
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 1
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 1
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 1
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 1
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 1
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 1
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 1
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 1
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 1
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 1
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 1
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 1
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 1
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 1
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 1
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 1
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 1
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 1
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 1
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 1
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 1
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 1
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 1
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 1
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 1
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 1
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 1
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 1
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 1
A. | [8 empty] | 1
B. | [8 empty] | 1
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 1
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 1
1
1
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 2
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 2
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 2
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 2
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 2
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 2
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 2
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 2
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 2
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 2
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 3
表報編號： | 3 | [7 empty] | 3
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-02 |  |  |  |  | 3
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 3
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 3
累計工期 | 3 | 剩餘工期 |  | 117 |  |  |  |  | 3
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 3
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 3
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 3
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 3
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 3
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 3
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 3
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 3
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 3
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 3
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 3
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 3
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 3
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 3
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 3
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 3
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 3
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 3
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 3
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 3
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 3
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 3
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 3
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 3
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 3
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 3
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 3
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 3
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 3
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 3
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 3
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 3
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 3
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 3
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 3
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 3
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 3
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 3
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 3
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 3
A. | [8 empty] | 3
B. | [8 empty] | 3
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 3
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 3
3
3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 4
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 4
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 4
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 4
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 4
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 4
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 4
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 4
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 4
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 4
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 5
表報編號： | 4 | [7 empty] | 5
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-03 |  |  |  |  | 5
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 5
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 5
累計工期 | 4 | 剩餘工期 |  | 116 |  |  |  |  | 5
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 5
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 5
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 5
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 5
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 5
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 5
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 5
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 5
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 5
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 5
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 5
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 5
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 5
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 5
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 5
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 5
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 5
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 5
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 5
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 5
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 5
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 5
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 5
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 5
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 5
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 5
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 5
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 5
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 5
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 5
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 5
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 5
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 5
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 5
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 5
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 5
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 5
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 5
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 5
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 5
A. | [8 empty] | 5
B. | [8 empty] | 5
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 5
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 5
5
5
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 6
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 6
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 6
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 6
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 6
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 6
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 6
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 6
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 6
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 6
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 7
表報編號： | 5 | [7 empty] | 7
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 7
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 7
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 7
累計工期 | 5 | 剩餘工期 |  | 115 |  |  |  |  | 7
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 7
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 7
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 7
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 7
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 7
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 7
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 7
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 7
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 7
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 7
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 7
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 7
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 7
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 7
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 7
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 7
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 7
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 7
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 7
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 7
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 7
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 7
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 7
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 7
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 7
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 7
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 7
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 7
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 7
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 7
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 7
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 7
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 7
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 7
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 7
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 7
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 7
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 7
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 7
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 7
A. | [8 empty] | 7
B. | [8 empty] | 7
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 7
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 7
7
7
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 8
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 8
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 8
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 8
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 8
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 8
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 8
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 8
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 8
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 8
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 9
表報編號： | 6 | [7 empty] | 9
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-05 |  |  |  |  | 9
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 9
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 9
累計工期 | 6 | 剩餘工期 |  | 114 |  |  |  |  | 9
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 9
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 9
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 9
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 9
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 9
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 9
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 9
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 9
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 9
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 9
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 9
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 9
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 9
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 9
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 9
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 9
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 9
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 9
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 9
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 9
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 9
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 9
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 9
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 9
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 9
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 9
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 9
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 9
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 9
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 9
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 9
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 9
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 9
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 9
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 9
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 9
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 9
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 9
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 9
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 9
A. | [8 empty] | 9
B. | [8 empty] | 9
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 9
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 9
9
9
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 10
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 10
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 10
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 10
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 10
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 10
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 10
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 10
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 10
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 10
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 10
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 11
表報編號： | 7 | [7 empty] | 11
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-06 |  |  |  |  | 11
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 11
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 11
累計工期 | 7 | 剩餘工期 |  | 113 |  |  |  |  | 11
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 11
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 11
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 11
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 11
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 11
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 11
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 11
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 11
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 11
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 11
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 11
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 11
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 11
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 11
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 11
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 11
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 11
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 11
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 11
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 11
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 11
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 11
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 11
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 11
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 11
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 11
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 11
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 11
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 11
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 11
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 11
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 11
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 11
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 11
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 11
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 11
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 11
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 11
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 11
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 11
A. | [8 empty] | 11
B. | [8 empty] | 11
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 11
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 11
11
11
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 12
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 12
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 12
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 12
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 12
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 12
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 12
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 12
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 12
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 12
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 13
表報編號： | 8 | [7 empty] | 13
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-07 |  |  |  |  | 13
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 13
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 13
累計工期 | 8 | 剩餘工期 |  | 112 |  |  |  |  | 13
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 13
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 13
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 13
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 13
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 13
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 13
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 13
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 13
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 13
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 13
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 13
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 13
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 13
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 13
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 13
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 13
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 13
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 13
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 13
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 13
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 13
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 13
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 13
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 13
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 13
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 13
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 13
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 13
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 13
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 13
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 13
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 13
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 13
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 13
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 13
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 13
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 13
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 13
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 13
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 13
A. | [8 empty] | 13
B. | [8 empty] | 13
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 13
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 13
13
13
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 14
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 14
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 14
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 14
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 14
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 14
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 14
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 14
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 14
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 14
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 14
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 15
表報編號： | 9 | [7 empty] | 15
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-08 |  |  |  |  | 15
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 15
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 15
累計工期 | 9 | 剩餘工期 |  | 111 |  |  |  |  | 15
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 15
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 15
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 15
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 15
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 15
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 15
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 15
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 15
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 15
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 15
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 15
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 15
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 15
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 15
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 15
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 15
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 15
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 15
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 15
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 15
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 15
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 15
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 15
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 15
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 15
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 15
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 15
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 15
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 15
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 15
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 15
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 15
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 15
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 15
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 15
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 15
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 15
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 15
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 15
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 15
A. | [8 empty] | 15
B. | [8 empty] | 15
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 15
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 15
15
15
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 16
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 16
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 16
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 16
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 16
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 16
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 16
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 16
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 16
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 16
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 17
表報編號： | 10 | [7 empty] | 17
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  |  | 17
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 17
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 17
累計工期 | 10 | 剩餘工期 |  | 110 |  |  |  |  | 17
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 17
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 17
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 17
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 17
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 17
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 17
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 17
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 17
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 17
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 17
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 17
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 17
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 17
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 17
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 17
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 17
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 17
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 17
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 17
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 17
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 17
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 17
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 17
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 17
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 17
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 17
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 17
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 17
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 17
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 17
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 17
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 17
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 17
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 17
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 17
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 17
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 17
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 17
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 17
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 17
A. | [8 empty] | 17
B. | [8 empty] | 17
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 17
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 17
17
17
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 18
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 18
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 18
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 18
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 18
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 18
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 18
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 18
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 18
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 18
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 18
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 19
表報編號： | 11 | [7 empty] | 19
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  |  | 19
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 19
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 19
累計工期 | 11 | 剩餘工期 |  | 109 |  |  |  |  | 19
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 19
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 19
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 19
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 19
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 19
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 19
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 19
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 19
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 19
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 19
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 19
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 19
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 19
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 19
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 19
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 19
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 19
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 19
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 19
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 19
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 19
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 19
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 19
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 19
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 19
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 19
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 19
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 19
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 19
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 19
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 19
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 19
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 19
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 19
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 19
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 19
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 19
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 19
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 19
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 19
A. | [8 empty] | 19
B. | [8 empty] | 19
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 19
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 19
19
19
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 20
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 20
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 20
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 20
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 20
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 20
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 20
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 20
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 20
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 20
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 20
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 21
表報編號： | 12 | [7 empty] | 21
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-11 |  |  |  |  | 21
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 21
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 21
累計工期 | 12 | 剩餘工期 |  | 108 |  |  |  |  | 21
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 21
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 21
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 21
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 21
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 21
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 21
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 21
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 21
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 21
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 21
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 21
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 21
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 21
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 21
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 21
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 21
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 21
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 21
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 21
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 21
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 21
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 21
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 21
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 21
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 21
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 21
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 21
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 21
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 21
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 21
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 21
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 21
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 21
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 21
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 21
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 21
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 21
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 21
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 21
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 21
A. | [8 empty] | 21
B. | [8 empty] | 21
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 21
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 21
21
21
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 22
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 22
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 22
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 22
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 22
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 22
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 22
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 22
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 22
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 22
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 22
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 23
表報編號： | 13 | [7 empty] | 23
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-12 |  |  |  |  | 23
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 23
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 23
累計工期 | 13 | 剩餘工期 |  | 107 |  |  |  |  | 23
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 23
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 23
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 23
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 23
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 23
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 23
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 23
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 23
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 23
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 23
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 23
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 23
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 23
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 23
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 23
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 23
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 23
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 23
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 23
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 23
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 23
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 23
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 23
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 23
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 23
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 23
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 23
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 23
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 23
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 23
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 23
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 23
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 23
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 23
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 23
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 23
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 23
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 23
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 23
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 23
A. | [8 empty] | 23
B. | [8 empty] | 23
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 23
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 23
23
23
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 24
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 24
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 24
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 24
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 24
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 24
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 24
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 24
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 24
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 24
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 24
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 25
表報編號： | 14 | [7 empty] | 25
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 25
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 25
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 25
累計工期 | 14 | 剩餘工期 |  | 106 |  |  |  |  | 25
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 25
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 25
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 25
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 25
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 25
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 25
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 25
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 25
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 25
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 25
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 25
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 25
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 25
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 25
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 25
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 25
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 25
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 25
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 25
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 25
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 25
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 25
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 25
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 25
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 25
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 25
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 25
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 25
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 25
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 25
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 25
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 25
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 25
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 25
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 25
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 25
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 25
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 25
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 25
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 25
A. | [8 empty] | 25
B. | [8 empty] | 25
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 25
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 25
25
25
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 26
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 26
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 26
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 26
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 26
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 26
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 26
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 26
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 26
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 26
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 26
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 27
表報編號： | 15 | [7 empty] | 27
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-14 |  |  |  |  | 27
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 27
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 27
累計工期 | 15 | 剩餘工期 |  | 105 |  |  |  |  | 27
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 27
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 27
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 27
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 27
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 27
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 27
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 27
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 27
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 27
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 27
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 27
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 27
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 27
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 27
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 27
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 27
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 27
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 27
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 27
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 27
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 27
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 27
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 27
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 27
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 27
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 27
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 27
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 27
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 27
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 27
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 27
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 27
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 27
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 27
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 27
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 27
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 27
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 27
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 27
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 27
A. | [8 empty] | 27
B. | [8 empty] | 27
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 27
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 27
27
27
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 28
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 28
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 28
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 28
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 28
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 28
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 28
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 28
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 28
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 28
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 29
表報編號： | 16 | [7 empty] | 29
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-15 |  |  |  |  | 29
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 29
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 29
累計工期 | 16 | 剩餘工期 |  | 104 |  |  |  |  | 29
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 29
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 29
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 29
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 29
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 29
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 29
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 29
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 29
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 29
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 29
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 29
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 29
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 29
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 29
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 29
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 29
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 29
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 29
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 29
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 29
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 29
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 29
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 29
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 29
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 29
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 29
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 29
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 29
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 29
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 29
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 29
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 29
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 29
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 29
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 29
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 29
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 29
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 29
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 29
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 29
A. | [8 empty] | 29
B. | [8 empty] | 29
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 29
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 29
29
29
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 30
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 30
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 30
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 30
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 30
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 30
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 30
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 30
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 30
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 30
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 31
表報編號： | 17 | [7 empty] | 31
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-16 |  |  |  |  | 31
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 31
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 31
累計工期 | 17 | 剩餘工期 |  | 103 |  |  |  |  | 31
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 31
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 31
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 31
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 31
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 31
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 31
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 31
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 31
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 31
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 31
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 31
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 31
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 31
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 31
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 31
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 31
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 31
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 31
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 31
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 31
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 31
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 31
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 31
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 31
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 31
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 31
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 31
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 31
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 31
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 31
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 31
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 31
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 31
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 31
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 31
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 31
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 31
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 31
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 31
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 31
A. | [8 empty] | 31
B. | [8 empty] | 31
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 31
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 31
31
31
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 32
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 32
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 32
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 32
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 32
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 32
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 32
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 32
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 32
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 32
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 33
表報編號： | 18 | [7 empty] | 33
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-17 |  |  |  |  | 33
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 33
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 33
累計工期 | 18 | 剩餘工期 |  | 102 |  |  |  |  | 33
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 33
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 33
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 33
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 33
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 33
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 33
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 33
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 33
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 33
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 33
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 33
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 33
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 33
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 33
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 33
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 33
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 33
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 33
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 33
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 33
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 33
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 33
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 33
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 33
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 33
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 33
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 33
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 33
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 33
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 33
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 33
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 33
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 33
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 33
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 33
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 33
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 33
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 33
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 33
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 33
A. | [8 empty] | 33
B. | [8 empty] | 33
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 33
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 33
33
33
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 34
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 34
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 34
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 34
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 34
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 34
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 34
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 34
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 34
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 34
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 35
表報編號： | 19 | [7 empty] | 35
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-18 |  |  |  |  | 35
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 35
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 35
累計工期 | 19 | 剩餘工期 |  | 101 |  |  |  |  | 35
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 35
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 35
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 35
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 35
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 35
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 35
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 35
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 35
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 35
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 35
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 35
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 35
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 35
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 35
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 35
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 35
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 35
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 35
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 35
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 35
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 35
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 35
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 35
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 35
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 35
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 35
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 35
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 35
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 35
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 35
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 35
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 35
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 35
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 35
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 35
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 35
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 35
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 35
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 35
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 35
A. | [8 empty] | 35
B. | [8 empty] | 35
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 35
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 35
35
35
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 36
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 36
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 36
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 36
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 36
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 36
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 36
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 36
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 36
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 36
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 36
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 37
表報編號： | 20 | [7 empty] | 37
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-19 |  |  |  |  | 37
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 37
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 37
累計工期 | 20 | 剩餘工期 |  | 100 |  |  |  |  | 37
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 37
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 37
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 37
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 37
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 37
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 37
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 37
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 37
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 37
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 37
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 37
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 37
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 37
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 37
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 37
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 37
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 37
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 37
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 37
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 37
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 37
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 37
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 37
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 37
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 37
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 37
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 37
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 37
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 37
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 37
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 37
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 37
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 37
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 37
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 37
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 37
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 37
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 37
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 37
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 37
A. | [8 empty] | 37
B. | [8 empty] | 37
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 37
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 37
37
37
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 38
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 38
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 38
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 38
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 38
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 38
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 38
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 38
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 38
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 38
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 38
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 39
表報編號： | 21 | [7 empty] | 39
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 39
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 39
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 39
累計工期 | 21 | 剩餘工期 |  | 99 |  |  |  |  | 39
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 39
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 39
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 39
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 39
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 39
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 39
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 39
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 39
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 39
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 39
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 39
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 39
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 39
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 39
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 39
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 39
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 39
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 39
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 39
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 39
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 39
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 39
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 39
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 39
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 39
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 39
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 39
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 39
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 39
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 39
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 39
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 39
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 39
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 39
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 39
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 39
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 39
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 39
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 39
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 39
A. | [8 empty] | 39
B. | [8 empty] | 39
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 39
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 39
39
39
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 40
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 40
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 40
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 40
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 40
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 40
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 40
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 40
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 40
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 40
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 40
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 41
表報編號： | 22 | [7 empty] | 41
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-21 |  |  |  |  | 41
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 41
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 41
累計工期 | 22 | 剩餘工期 |  | 98 |  |  |  |  | 41
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 41
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 41
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 41
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 41
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 41
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 41
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 41
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 41
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 41
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 41
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 41
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 41
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 41
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 41
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 41
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 41
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 41
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 41
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 41
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 41
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 41
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 41
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 41
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 41
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 41
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 41
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 41
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 41
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 41
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 41
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 41
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 41
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 41
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 41
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 41
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 41
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 41
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 41
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 41
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 41
A. | [8 empty] | 41
B. | [8 empty] | 41
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 41
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 41
41
41
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 42
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 42
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 42
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 42
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 42
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 42
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 42
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 42
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 42
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 42
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 43
表報編號： | 23 | [7 empty] | 43
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-22 |  |  |  |  | 43
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 43
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 43
累計工期 | 23 | 剩餘工期 |  | 97 |  |  |  |  | 43
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 43
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 43
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 43
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 43
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 43
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 43
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 43
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 43
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 43
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 43
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 43
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 43
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 43
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 43
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 43
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 43
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 43
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 43
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 43
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 43
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 43
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 43
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 43
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 43
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 43
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 43
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 43
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 43
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 43
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 43
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 43
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 43
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 43
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 43
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 43
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 43
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 43
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 43
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 43
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 43
A. | [8 empty] | 43
B. | [8 empty] | 43
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 43
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 43
43
43
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 44
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 44
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 44
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 44
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 44
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 44
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 44
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 44
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 44
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 44
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 44
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 45
表報編號： | 24 | [7 empty] | 45
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-23 |  |  |  |  | 45
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 45
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 45
累計工期 | 24 | 剩餘工期 |  | 96 |  |  |  |  | 45
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 45
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 45
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 45
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 45
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 45
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 45
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 45
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 45
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 45
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 45
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 45
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 45
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 45
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 45
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 45
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 45
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 45
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 45
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 45
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 45
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 45
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 45
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 45
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 45
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 45
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 45
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 45
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 45
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 45
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 45
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 45
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 45
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 45
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 45
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 45
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 45
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 45
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 45
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 45
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 45
A. | [8 empty] | 45
B. | [8 empty] | 45
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 45
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 45
45
45
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 46
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 46
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 46
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 46
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 46
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 46
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 46
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 46
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 46
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 46
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 46
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 47
表報編號： | 25 | [7 empty] | 47
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-24 |  |  |  |  | 47
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 47
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 47
累計工期 | 25 | 剩餘工期 |  | 95 |  |  |  |  | 47
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 47
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 47
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 47
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 47
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 47
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 47
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 47
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 47
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 47
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 47
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 47
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 47
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 47
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 47
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 47
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 47
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 47
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 47
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 47
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 47
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 47
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 47
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 47
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 47
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 47
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 47
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 47
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 47
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 47
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 47
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 47
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 47
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 47
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 47
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 47
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 47
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 47
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 47
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 47
A. | [8 empty] | 47
B. | [8 empty] | 47
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 47
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 47
47
47
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 48
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 48
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 48
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 48
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 48
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 48
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 48
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 48
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 48
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 48
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 48
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 49
表報編號： | 26 | [7 empty] | 49
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-25 |  |  |  |  | 49
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 49
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 49
累計工期 | 26 | 剩餘工期 |  | 94 |  |  |  |  | 49
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 49
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 49
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 49
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 49
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 49
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 49
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 49
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 49
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 49
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 49
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 49
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 49
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 49
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 49
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 49
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 49
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 49
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 49
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 49
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 49
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 49
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 49
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 49
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 49
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 49
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 49
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 49
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 49
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 49
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 49
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 49
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 49
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 49
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 49
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 49
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 49
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 49
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 49
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 49
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 49
A. | [8 empty] | 49
B. | [8 empty] | 49
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 49
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 49
49
49
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 50
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 50
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 50
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 50
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 50
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 50
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 50
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 50
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 50
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 50
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 50
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 51
表報編號： | 27 | [7 empty] | 51
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-26 |  |  |  |  | 51
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 51
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 51
累計工期 | 27 | 剩餘工期 |  | 93 |  |  |  |  | 51
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 51
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 51
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 51
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 51
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 51
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 51
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 51
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 51
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 51
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 51
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 51
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 51
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 51
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 51
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 51
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 51
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 51
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 51
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 51
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 51
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 51
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 51
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 51
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 51
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 51
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 51
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 51
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 51
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 51
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 51
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 51
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 51
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 51
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 51
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 51
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 51
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 51
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 51
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 51
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 51
A. | [8 empty] | 51
B. | [8 empty] | 51
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 51
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 51
51
51
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 52
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 52
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 52
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 52
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 52
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 52
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 52
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 52
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 52
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 52
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 52
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 53
表報編號： | 28 | [7 empty] | 53
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 53
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 53
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 53
累計工期 | 28 | 剩餘工期 |  | 92 |  |  |  |  | 53
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 53
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 53
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 53
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 53
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 53
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 53
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 53
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 53
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 53
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 53
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 53
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 53
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 53
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 53
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 53
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 53
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 53
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 53
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 53
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 53
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 53
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 53
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 53
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 53
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 53
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 53
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 53
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 53
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 53
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 53
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 53
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 53
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 53
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 53
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 53
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 53
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 53
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 53
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 53
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 53
A. | [8 empty] | 53
B. | [8 empty] | 53
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 53
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 53
53
53
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 54
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 54
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 54
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 54
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 54
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 54
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 54
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 54
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 54
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 54
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 54
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 55
表報編號： | 29 | [7 empty] | 55
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | 55
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 55
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 55
累計工期 | 29 | 剩餘工期 |  | 91 |  |  |  |  | 55
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 55
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 55
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 55
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 55
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 55
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 55
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 55
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 55
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 55
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 55
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 55
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 55
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 55
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 55
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 55
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 55
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 55
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 55
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 55
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 55
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 55
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 55
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 55
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 55
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 55
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 55
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 55
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 55
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 55
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 55
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 55
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 55
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 55
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 55
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 55
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 55
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 55
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 55
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 55
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 55
A. | [8 empty] | 55
B. | [8 empty] | 55
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 55
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 55
55
55
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 56
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 56
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 56
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 56
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 56
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 56
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 56
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 56
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 56
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 56
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 56
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 57
表報編號： | 30 | [7 empty] | 57
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | 57
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 57
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 57
累計工期 | 30 | 剩餘工期 |  | 90 |  |  |  |  | 57
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 57
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 57
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 57
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 57
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 57
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 57
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 57
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 57
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 57
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 57
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 57
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 57
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 57
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 57
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 57
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 57
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 57
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 57
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 57
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 57
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 57
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 57
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 57
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 57
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 57
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 57
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 57
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 57
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 57
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 57
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 57
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 57
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 57
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 57
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 57
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 57
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 57
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 57
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 57
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 57
A. | [8 empty] | 57
B. | [8 empty] | 57
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 57
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 57
57
57
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 58
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 58
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 58
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 58
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 58
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 58
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 58
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 58
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 58
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 58
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 58
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 59
表報編號： | 31 | [7 empty] | 59
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | 59
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 59
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 59
累計工期 | 31 | 剩餘工期 |  | 89 |  |  |  |  | 59
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 59
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 59
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 59
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 59
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 59
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 59
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 59
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 59
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 59
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 59
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 59
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 59
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 59
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 59
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 59
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 59
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 59
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 59
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 59
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 59
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 59
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 59
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 59
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 59
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 59
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 59
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 59
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 59
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 59
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 59
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 59
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 59
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 59
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 59
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 59
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 59
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 59
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 59
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 59
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 59
A. | [8 empty] | 59
B. | [8 empty] | 59
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 59
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 59
59
59
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 60
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 60
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 60
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 60
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 60
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 60
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 60
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 60
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 60
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 60
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 60
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 61
表報編號： | 32 | [7 empty] | 61
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | 61
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 61
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 61
累計工期 | 32 | 剩餘工期 |  | 88 |  |  |  |  | 61
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 61
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 61
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 61
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 61
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 61
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 61
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 61
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 61
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 61
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 61
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 61
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 61
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 61
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 61
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 61
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 61
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 61
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 61
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 61
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 61
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 61
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 61
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 61
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 61
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 61
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 61
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 61
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 61
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 61
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 61
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 61
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 61
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 61
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 61
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 61
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 61
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 61
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 61
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 61
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 61
A. | [8 empty] | 61
B. | [8 empty] | 61
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 61
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 61
61
61
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 62
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 62
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 62
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 62
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 62
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 62
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 62
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 62
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 62
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 62
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 62
Formulas:
坤曜土木工程有限公司 = [台西國中教學大樓西側廁所整修工程]+B5-1

## 日報表(10)
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 1
表報編號： | 2 | [7 empty] | 1
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 1
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 1
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 1
累計工期 | 2 | 剩餘工期 |  | 118 |  |  |  |  | 1
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 1
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 1
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 1
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 1
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 1
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 1
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 1
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 1
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 1
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 1
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 1
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 1
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 1
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 1
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 1
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 1
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 1
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 1
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 1
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 1
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 1
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 1
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 1
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 1
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 1
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 1
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 1
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 1
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 1
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 1
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 1
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 1
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 1
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 1
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 1
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 1
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 1
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 1
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 1
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 1
A. | [8 empty] | 1
B. | [8 empty] | 1
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 1
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 1
1
1
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 2
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 2
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 2
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 2
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 2
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 2
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 2
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 2
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 2
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 2
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 3
表報編號： | 3 | [7 empty] | 3
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-02 |  |  |  |  | 3
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 3
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 3
累計工期 | 3 | 剩餘工期 |  | 117 |  |  |  |  | 3
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 3
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 3
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 3
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 3
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 3
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 3
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 3
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 3
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 3
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 3
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 3
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 3
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 3
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 3
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 3
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 3
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 3
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 3
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 3
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 3
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 3
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 3
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 3
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 3
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 3
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 3
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 3
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 3
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 3
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 3
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 3
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 3
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 3
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 3
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 3
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 3
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 3
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 3
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 3
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 3
A. | [8 empty] | 3
B. | [8 empty] | 3
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 3
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 3
3
3
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 4
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 4
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 4
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 4
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 4
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 4
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 4
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 4
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 4
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 4
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 5
表報編號： | 4 | [7 empty] | 5
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-03 |  |  |  |  | 5
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 5
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 5
累計工期 | 4 | 剩餘工期 |  | 116 |  |  |  |  | 5
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 5
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 5
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 5
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 5
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 5
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 5
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 5
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 5
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 5
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 5
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 5
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 5
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 5
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 5
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 5
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 5
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 5
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 5
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 5
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 5
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 5
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 5
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 5
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 5
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 5
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 5
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 5
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 5
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 5
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 5
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 5
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 5
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 5
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 5
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 5
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 5
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 5
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 5
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 5
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 5
A. | [8 empty] | 5
B. | [8 empty] | 5
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 5
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 5
5
5
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 6
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 6
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 6
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 6
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 6
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 6
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 6
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 6
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 6
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 6
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 7
表報編號： | 5 | [7 empty] | 7
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 7
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 7
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 7
累計工期 | 5 | 剩餘工期 |  | 115 |  |  |  |  | 7
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 7
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 7
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 7
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 7
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 7
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 7
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 7
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 7
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 7
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 7
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 7
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 7
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 7
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 7
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 7
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 7
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 7
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 7
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 7
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 7
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 7
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 7
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 7
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 7
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 7
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 7
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 7
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 7
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 7
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 7
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 7
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 7
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 7
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 7
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 7
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 7
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 7
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 7
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 7
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 7
A. | [8 empty] | 7
B. | [8 empty] | 7
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 7
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 7
7
7
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 8
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 8
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 8
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 8
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 8
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 8
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 8
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 8
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 8
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 8
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 9
表報編號： | 6 | [7 empty] | 9
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-05 |  |  |  |  | 9
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 9
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 9
累計工期 | 6 | 剩餘工期 |  | 114 |  |  |  |  | 9
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 9
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 9
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 9
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 9
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 9
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 9
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 9
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 9
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 9
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 9
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 9
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 9
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 9
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 9
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 9
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 9
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 9
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 9
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 9
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 9
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 9
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 9
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 9
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 9
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 9
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 9
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 9
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 9
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 9
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 9
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 9
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 9
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 9
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 9
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 9
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 9
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 9
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 9
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 9
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 9
A. | [8 empty] | 9
B. | [8 empty] | 9
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 9
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 9
9
9
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 10
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 10
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 10
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 10
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 10
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 10
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 10
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 10
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 10
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 10
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 10
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 11
表報編號： | 7 | [7 empty] | 11
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-06 |  |  |  |  | 11
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 11
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 11
累計工期 | 7 | 剩餘工期 |  | 113 |  |  |  |  | 11
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 11
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 11
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 11
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 11
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 11
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 11
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 11
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 11
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 11
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 11
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 11
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 11
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 11
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 11
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 11
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 11
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 11
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 11
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 11
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 11
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 11
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 11
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 11
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 11
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 11
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 11
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 11
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 11
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 11
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 11
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 11
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 11
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 11
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 11
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 11
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 11
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 11
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 11
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 11
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 11
A. | [8 empty] | 11
B. | [8 empty] | 11
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 11
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 11
11
11
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 12
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 12
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 12
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 12
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 12
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 12
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 12
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 12
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 12
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 12
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 13
表報編號： | 8 | [7 empty] | 13
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-07 |  |  |  |  | 13
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 13
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 13
累計工期 | 8 | 剩餘工期 |  | 112 |  |  |  |  | 13
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 13
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 13
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 13
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 13
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 13
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 13
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 13
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 13
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 13
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 13
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 13
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 13
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 13
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 13
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 13
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 13
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 13
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 13
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 13
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 13
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 13
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 13
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 13
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 13
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 13
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 13
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 13
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 13
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 13
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 13
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 13
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 13
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 13
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 13
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 13
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 13
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 13
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 13
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 13
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 13
A. | [8 empty] | 13
B. | [8 empty] | 13
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 13
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 13
13
13
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 14
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 14
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 14
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 14
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 14
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 14
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 14
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 14
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 14
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 14
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 14
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 15
表報編號： | 9 | [7 empty] | 15
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-08 |  |  |  |  | 15
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 15
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 15
累計工期 | 9 | 剩餘工期 |  | 111 |  |  |  |  | 15
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 15
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 15
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 15
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 15
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 15
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 15
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 15
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 15
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 15
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 15
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 15
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 15
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 15
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 15
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 15
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 15
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 15
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 15
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 15
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 15
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 15
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 15
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 15
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 15
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 15
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 15
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 15
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 15
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 15
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 15
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 15
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 15
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 15
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 15
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 15
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 15
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 15
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 15
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 15
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 15
A. | [8 empty] | 15
B. | [8 empty] | 15
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 15
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 15
15
15
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 16
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 16
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 16
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 16
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 16
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 16
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 16
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 16
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 16
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 16
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 17
表報編號： | 10 | [7 empty] | 17
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-09 |  |  |  |  | 17
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 17
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 17
累計工期 | 10 | 剩餘工期 |  | 110 |  |  |  |  | 17
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 17
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 17
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 17
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 17
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 17
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 17
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 17
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 17
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 17
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 17
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 17
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 17
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 17
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 17
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 17
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 17
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 17
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 17
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 17
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 17
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 17
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 17
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 17
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 17
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 17
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 17
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 17
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 17
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 17
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 17
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 17
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 17
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 17
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 17
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 17
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 17
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 17
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 17
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 17
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 17
A. | [8 empty] | 17
B. | [8 empty] | 17
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 17
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 17
17
17
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 18
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 18
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 18
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 18
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 18
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 18
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 18
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 18
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 18
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 18
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 18
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 19
表報編號： | 11 | [7 empty] | 19
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  |  | 19
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 19
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 19
累計工期 | 11 | 剩餘工期 |  | 109 |  |  |  |  | 19
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 19
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 19
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 19
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 19
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 19
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 19
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 19
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 19
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 19
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 19
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 19
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 19
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 19
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 19
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 19
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 19
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 19
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 19
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 19
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 19
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 19
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 19
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 19
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 19
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 19
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 19
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 19
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 19
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 19
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 19
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 19
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 19
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 19
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 19
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 19
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 19
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 19
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 19
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 19
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 19
A. | [8 empty] | 19
B. | [8 empty] | 19
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 19
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 19
19
19
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 20
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 20
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 20
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 20
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 20
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 20
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 20
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 20
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 20
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 20
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 20
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 21
表報編號： | 12 | [7 empty] | 21
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-11 |  |  |  |  | 21
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 21
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 21
累計工期 | 12 | 剩餘工期 |  | 108 |  |  |  |  | 21
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 21
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 21
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 21
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 21
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 21
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 21
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 21
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 21
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 21
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 21
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 21
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 21
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 21
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 21
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 21
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 21
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 21
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 21
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 21
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 21
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 21
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 21
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 21
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 21
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 21
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 21
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 21
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 21
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 21
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 21
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 21
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 21
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 21
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 21
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 21
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 21
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 21
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 21
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 21
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 21
A. | [8 empty] | 21
B. | [8 empty] | 21
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 21
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 21
21
21
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 22
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 22
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 22
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 22
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 22
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 22
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 22
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 22
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 22
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 22
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 22
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 23
表報編號： | 13 | [7 empty] | 23
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-12 |  |  |  |  | 23
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 23
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 23
累計工期 | 13 | 剩餘工期 |  | 107 |  |  |  |  | 23
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 23
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 23
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 23
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 23
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 23
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 23
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 23
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 23
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 23
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 23
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 23
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 23
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 23
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 23
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 23
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 23
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 23
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 23
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 23
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 23
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 23
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 23
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 23
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 23
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 23
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 23
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 23
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 23
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 23
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 23
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 23
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 23
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 23
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 23
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 23
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 23
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 23
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 23
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 23
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 23
A. | [8 empty] | 23
B. | [8 empty] | 23
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 23
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 23
23
23
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 24
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 24
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 24
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 24
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 24
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 24
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 24
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 24
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 24
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 24
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 24
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 25
表報編號： | 14 | [7 empty] | 25
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 25
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 25
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 25
累計工期 | 14 | 剩餘工期 |  | 106 |  |  |  |  | 25
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 25
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 25
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 25
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 25
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 25
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 25
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 25
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 25
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 25
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 25
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 25
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 25
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 25
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 25
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 25
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 25
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 25
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 25
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 25
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 25
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 25
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 25
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 25
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 25
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 25
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 25
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 25
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 25
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 25
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 25
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 25
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 25
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 25
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 25
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 25
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 25
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 25
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 25
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 25
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 25
A. | [8 empty] | 25
B. | [8 empty] | 25
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 25
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 25
25
25
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 26
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 26
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 26
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 26
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 26
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 26
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 26
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 26
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 26
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 26
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 26
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 27
表報編號： | 15 | [7 empty] | 27
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-14 |  |  |  |  | 27
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 27
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 27
累計工期 | 15 | 剩餘工期 |  | 105 |  |  |  |  | 27
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 27
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 27
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 27
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 27
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 27
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 27
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 27
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 27
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 27
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 27
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 27
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 27
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 27
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 27
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 27
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 27
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 27
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 27
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 27
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 27
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 27
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 27
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 27
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 27
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 27
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 27
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 27
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 27
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 27
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 27
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 27
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 27
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 27
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 27
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 27
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 27
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 27
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 27
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 27
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 27
A. | [8 empty] | 27
B. | [8 empty] | 27
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 27
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 27
27
27
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 28
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 28
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 28
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 28
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 28
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 28
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 28
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 28
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 28
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 28
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 29
表報編號： | 16 | [7 empty] | 29
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-15 |  |  |  |  | 29
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 29
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 29
累計工期 | 16 | 剩餘工期 |  | 104 |  |  |  |  | 29
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 29
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 29
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 29
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 29
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 29
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 29
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 29
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 29
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 29
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 29
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 29
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 29
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 29
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 29
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 29
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 29
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 29
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 29
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 29
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 29
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 29
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 29
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 29
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 29
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 29
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 29
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 29
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 29
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 29
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 29
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 29
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 29
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 29
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 29
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 29
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 29
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 29
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 29
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 29
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 29
A. | [8 empty] | 29
B. | [8 empty] | 29
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 29
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 29
29
29
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 30
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 30
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 30
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 30
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 30
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 30
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 30
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 30
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 30
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 30
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 31
表報編號： | 17 | [7 empty] | 31
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-16 |  |  |  |  | 31
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 31
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 31
累計工期 | 17 | 剩餘工期 |  | 103 |  |  |  |  | 31
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 31
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 31
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 31
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 31
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 31
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 31
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 31
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 31
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 31
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 31
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 31
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 31
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 31
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 31
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 31
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 31
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 31
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 31
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 31
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 31
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 31
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 31
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 31
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 31
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 31
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 31
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 31
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 31
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 31
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 31
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 31
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 31
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 31
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 31
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 31
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 31
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 31
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 31
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 31
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 31
A. | [8 empty] | 31
B. | [8 empty] | 31
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 31
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 31
31
31
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 32
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 32
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 32
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 32
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 32
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 32
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 32
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 32
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 32
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 32
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 33
表報編號： | 18 | [7 empty] | 33
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-17 |  |  |  |  | 33
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 33
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 33
累計工期 | 18 | 剩餘工期 |  | 102 |  |  |  |  | 33
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 33
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 33
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 33
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 33
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 33
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 33
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 33
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 33
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 33
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 33
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 33
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 33
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 33
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 33
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 33
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 33
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 33
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 33
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 33
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 33
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 33
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 33
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 33
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 33
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 33
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 33
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 33
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 33
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 33
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 33
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 33
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 33
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 33
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 33
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 33
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 33
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 33
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 33
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 33
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 33
A. | [8 empty] | 33
B. | [8 empty] | 33
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 33
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 33
33
33
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 34
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 34
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 34
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 34
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 34
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 34
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 34
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 34
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 34
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 34
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 35
表報編號： | 19 | [7 empty] | 35
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-18 |  |  |  |  | 35
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 35
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 35
累計工期 | 19 | 剩餘工期 |  | 101 |  |  |  |  | 35
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 35
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 35
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 35
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 35
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 35
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 35
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 35
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 35
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 35
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 35
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 35
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 35
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 35
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 35
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 35
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 35
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 35
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 35
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 35
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 35
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 35
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 35
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 35
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 35
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 35
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 35
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 35
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 35
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 35
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 35
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 35
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 35
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 35
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 35
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 35
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 35
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 35
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 35
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 35
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 35
A. | [8 empty] | 35
B. | [8 empty] | 35
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 35
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 35
35
35
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 36
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 36
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 36
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 36
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 36
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 36
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 36
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 36
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 36
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 36
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 36
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 37
表報編號： | 20 | [7 empty] | 37
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-19 |  |  |  |  | 37
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 37
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 37
累計工期 | 20 | 剩餘工期 |  | 100 |  |  |  |  | 37
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 37
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 37
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 37
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 37
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 37
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 37
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 37
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 37
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 37
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 37
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 37
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 37
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 37
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 37
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 37
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 37
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 37
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 37
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 37
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 37
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 37
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 37
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 37
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 37
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 37
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 37
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 37
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 37
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 37
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 37
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 37
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 37
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 37
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 37
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 37
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 37
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 37
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 37
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 37
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 37
A. | [8 empty] | 37
B. | [8 empty] | 37
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 37
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 37
37
37
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 38
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 38
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 38
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 38
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 38
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 38
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 38
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 38
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 38
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 38
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 38
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 39
表報編號： | 21 | [7 empty] | 39
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 39
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 39
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 39
累計工期 | 21 | 剩餘工期 |  | 99 |  |  |  |  | 39
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 39
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 39
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 39
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 39
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 39
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 39
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 39
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 39
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 39
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 39
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 39
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 39
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 39
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 39
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 39
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 39
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 39
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 39
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 39
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 39
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 39
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 39
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 39
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 39
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 39
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 39
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 39
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 39
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 39
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 39
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 39
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 39
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 39
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 39
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 39
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 39
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 39
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 39
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 39
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 39
A. | [8 empty] | 39
B. | [8 empty] | 39
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 39
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 39
39
39
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 40
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 40
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 40
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 40
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 40
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 40
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 40
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 40
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 40
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 40
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 40
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 41
表報編號： | 22 | [7 empty] | 41
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-21 |  |  |  |  | 41
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 41
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 41
累計工期 | 22 | 剩餘工期 |  | 98 |  |  |  |  | 41
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 41
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 41
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 41
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 41
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 41
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 41
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 41
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 41
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 41
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 41
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 41
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 41
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 41
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 41
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 41
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 41
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 41
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 41
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 41
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 41
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 41
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 41
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 41
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 41
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 41
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 41
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 41
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 41
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 41
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 41
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 41
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 41
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 41
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 41
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 41
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 41
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 41
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 41
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 41
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 41
A. | [8 empty] | 41
B. | [8 empty] | 41
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 41
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 41
41
41
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 42
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 42
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 42
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 42
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 42
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 42
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 42
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 42
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 42
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 42
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 43
表報編號： | 23 | [7 empty] | 43
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-22 |  |  |  |  | 43
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 43
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 43
累計工期 | 23 | 剩餘工期 |  | 97 |  |  |  |  | 43
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 43
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 43
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 43
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 43
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 43
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 43
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 43
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 43
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 43
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 43
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 43
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 43
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 43
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 43
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 43
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 43
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 43
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 43
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 43
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 43
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 43
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 43
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 43
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 43
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 43
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 43
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 43
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 43
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 43
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 43
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 43
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 43
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 43
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 43
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 43
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 43
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 43
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 43
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 43
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 43
A. | [8 empty] | 43
B. | [8 empty] | 43
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 43
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 43
43
43
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 44
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 44
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 44
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 44
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 44
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 44
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 44
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 44
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 44
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 44
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 44
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 45
表報編號： | 24 | [7 empty] | 45
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-23 |  |  |  |  | 45
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 45
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 45
累計工期 | 24 | 剩餘工期 |  | 96 |  |  |  |  | 45
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 45
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 45
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 45
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 45
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 45
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 45
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 45
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 45
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 45
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 45
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 45
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 45
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 45
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 45
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 45
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 45
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 45
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 45
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 45
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 45
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 45
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 45
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 45
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 45
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 45
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 45
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 45
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 45
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 45
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 45
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 45
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 45
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 45
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 45
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 45
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 45
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 45
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 45
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 45
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 45
A. | [8 empty] | 45
B. | [8 empty] | 45
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 45
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 45
45
45
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 46
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 46
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 46
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 46
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 46
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 46
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 46
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 46
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 46
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 46
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 46
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 47
表報編號： | 25 | [7 empty] | 47
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-24 |  |  |  |  | 47
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 47
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 47
累計工期 | 25 | 剩餘工期 |  | 95 |  |  |  |  | 47
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 47
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 47
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 47
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 47
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 47
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 47
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 47
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 47
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 47
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 47
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 47
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 47
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 47
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 47
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 47
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 47
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 47
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 47
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 47
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 47
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 47
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 47
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 47
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 47
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 47
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 47
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 47
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 47
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 47
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 47
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 47
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 47
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 47
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 47
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 47
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 47
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 47
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 47
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 47
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 47
A. | [8 empty] | 47
B. | [8 empty] | 47
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 47
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 47
47
47
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 48
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 48
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 48
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 48
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 48
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 48
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 48
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 48
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 48
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 48
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 48
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 49
表報編號： | 26 | [7 empty] | 49
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-25 |  |  |  |  | 49
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 49
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 49
累計工期 | 26 | 剩餘工期 |  | 94 |  |  |  |  | 49
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 49
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 49
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 49
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 49
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 49
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 49
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 49
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 49
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 49
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 49
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 49
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 49
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 49
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 49
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 49
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 49
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 49
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 49
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 49
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 49
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 49
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 49
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 49
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 49
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 49
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 49
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 49
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 49
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 49
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 49
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 49
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 49
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 49
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 49
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 49
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 49
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 49
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 49
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 49
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 49
A. | [8 empty] | 49
B. | [8 empty] | 49
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 49
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 49
49
49
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 50
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 50
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 50
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 50
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 50
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 50
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 50
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 50
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 50
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 50
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 50
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 51
表報編號： | 27 | [7 empty] | 51
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-26 |  |  |  |  | 51
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 51
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 51
累計工期 | 27 | 剩餘工期 |  | 93 |  |  |  |  | 51
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 51
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 51
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 51
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 51
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 51
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 51
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 51
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 51
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 51
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 51
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 51
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 51
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 51
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 51
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 51
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 51
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 51
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 51
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 51
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 51
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 51
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 51
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 51
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 51
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 51
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 51
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 51
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 51
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 51
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 51
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 51
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 51
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 51
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 51
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 51
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 51
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 51
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 51
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 51
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 51
A. | [8 empty] | 51
B. | [8 empty] | 51
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 51
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 51
51
51
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 52
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 52
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 52
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 52
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 52
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 52
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 52
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 52
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 52
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 52
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 52
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 53
表報編號： | 28 | [7 empty] | 53
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 53
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 53
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 53
累計工期 | 28 | 剩餘工期 |  | 92 |  |  |  |  | 53
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 53
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 53
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 53
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 53
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 53
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 53
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 53
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 53
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 53
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 53
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 53
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 53
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 53
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 53
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 53
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 53
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 53
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 53
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 53
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 53
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 53
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 53
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 53
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 53
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 53
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 53
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 53
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 53
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 53
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 53
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 53
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 53
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 53
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 53
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 53
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 53
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 53
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 53
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 53
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 53
A. | [8 empty] | 53
B. | [8 empty] | 53
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 53
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 53
53
53
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 54
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 54
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 54
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 54
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 54
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 54
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 54
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 54
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 54
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 54
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 54
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 55
表報編號： | 29 | [7 empty] | 55
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | 55
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 55
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 55
累計工期 | 29 | 剩餘工期 |  | 91 |  |  |  |  | 55
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 55
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 55
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 55
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 55
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 55
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 55
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 55
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 55
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 55
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 55
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 55
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 55
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 55
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 55
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 55
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 55
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 55
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 55
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 55
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 55
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 55
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 55
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 55
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 55
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 55
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 55
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 55
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 55
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 55
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 55
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 55
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 55
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 55
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 55
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 55
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 55
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 55
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 55
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 55
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 55
A. | [8 empty] | 55
B. | [8 empty] | 55
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 55
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 55
55
55
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 56
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 56
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 56
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 56
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 56
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 56
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 56
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 56
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 56
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 56
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 56
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 57
表報編號： | 30 | [7 empty] | 57
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | 57
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 57
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 57
累計工期 | 30 | 剩餘工期 |  | 90 |  |  |  |  | 57
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 57
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 57
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 57
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 57
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 57
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 57
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 57
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 57
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 57
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 57
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 57
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 57
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 57
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 57
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 57
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 57
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 57
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 57
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 57
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 57
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 57
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 57
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 57
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 57
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 57
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 57
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 57
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 57
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 57
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 57
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 57
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 57
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 57
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 57
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 57
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 57
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 57
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 57
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 57
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 57
A. | [8 empty] | 57
B. | [8 empty] | 57
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 57
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 57
57
57
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 58
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 58
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 58
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 58
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 58
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 58
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 58
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 58
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 58
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 58
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 58
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 59
表報編號： | 31 | [7 empty] | 59
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | 59
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 59
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 59
累計工期 | 31 | 剩餘工期 |  | 89 |  |  |  |  | 59
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 59
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 59
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 59
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 59
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 59
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 59
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 59
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 59
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 59
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 59
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 59
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 59
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 59
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 59
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 59
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 59
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 59
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 59
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 59
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 59
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 59
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 59
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 59
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 59
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 59
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 59
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 59
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 59
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 59
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 59
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 59
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 59
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 59
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 59
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 59
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 59
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 59
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 59
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 59
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 59
A. | [8 empty] | 59
B. | [8 empty] | 59
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 59
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 59
59
59
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 60
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 60
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 60
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 60
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 60
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 60
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 60
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 60
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 60
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 60
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 60
公 共 工 程 施 工 日 誌 | [8 empty] | 61
表報編號： | 32 | [7 empty] | 61
本日天氣： | 上午：晴 下午:晴 |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | 61
工程名稱 | 台西國中教學大樓西側廁所整修工程 | 承攬廠商名稱 |  | 坤曜土木工程有限公司 |  |  |  |  | 61
核定工期 | 120 | 工期展延天數 | [6 empty] | 61
累計工期 | 32 | 剩餘工期 |  | 88 |  |  |  |  | 61
開工日期 | 2026-07-01 | 完工日期 |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 61
預定進度(%) | #REF! | 實際進度(%) |  | #REF! |  |  | 契約金額 | 2456000 | 61
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： | [8 empty] | 61
項 次 | 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 | 單價 | 本日完成金額 | 61
壹 | 直接工程費 | [7 empty] | 61
1 | 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 10508 | 0 | 61
2 | 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 13223 | 0 | 61
3 | 拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 310497 | 0 | 61
4 | 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 8375 | 0 | 61
5 | 地坪與台階增築 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 51618 | 0 | 61
6 | 砌1/2B磚牆 | M2 | 11.55 |  | #REF! |  | 1188 | 0 | 61
7 | 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性砂漿防水塗膜；樓板防水層試水 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21157 | 0 | 61
8 | 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 | M2 | 387 |  | #REF! |  | 705 | 0 | 61
9 | 地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 | M2 | 170 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 61
10 | 不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料) | 組 | 15 |  | #REF! |  | 617 | 0 | 61
11 | 地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 75 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 61
12 | 地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 5 |  | #REF! |  | 1455 | 0 | 61
13 | 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料) | M2 | 217 |  | #REF! |  | 1410 | 0 | 61
14 | 安裝鋁合金陽角收邊條 | M | 84 |  | #REF! |  | 529 | 0 | 61
15 | 施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥) | M2 | 1 |  | #REF! |  | 1146 | 0 | 61
16 | 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆) | M2 | 314 |  | #REF! |  | 185 | 0 | 61
17 | 洗手台整修工程(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 89918 | 0 | 61
18 | 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角) | 才 | 15 |  | #REF! |  | 661 | 0 | 61
19 | 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上) | M2 | 82 |  | #REF! |  | 2909 | 0 | 61
20 | 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板 | 間 | 12 |  | #REF! |  | 882 | 0 | 61
21 | 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏 | 片 | 3 |  | #REF! |  | 1869 | 0 | 61
22 | 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 82206 | 0 | 61
23 | 廁所安裝衛生設備(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 142723 | 0 | 61
24 | 安裝開關、插座與燈具(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 37290 | 0 | 61
25 | 給排水系統配管與安裝(連工帶料) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 99394 | 0 | 61
26 | 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂嗚警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 21334 | 0 | 61
27 | 安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 29620 | 0 | 61
28 | 新設砌磚拖布盆(H=30cm) | 式 | 1 |  | #REF! |  | 18506 | 0 | 61
29 | 門窗工程與雜項工程 | 式 | 1 |  | #REF! |  | 34381 | 0 | 61
貳 | 職業安全衛生管理費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 61
參 | 公共工程品質管制作業費(壹*1%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 21395 | 178.2917 | 61
肆 | 包商利潤及管理費(約壹*7%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 149765 | 1248.0417 | 61
伍 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 6996 | 58.3 | 61
陸 | 營業稅((壹~伍)*5%) | 式 | 1 | 0.0083333 | #REF! |  | 116952 | 974.6 | 61
營照專業工程特定施工項目 | [6 empty] | 本日完成總金額 | 2637.525 | 61
A. | [8 empty] | 61
B. | [8 empty] | 61
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）； | [8 empty] | 61
材料名稱 |  | 單位 | 設計數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 | 備註 |  |  | 61
61
61
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)： | [8 empty] | 62
工別 | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具名稱 | 本日使用數量 | 累計使用數量 |  |  | 62
大工 |  | #REF! | [6 empty] | 62
小工 |  | #REF! | [6 empty] | 62
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） | [8 empty] | 62
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 (二)其他事項： | [8 empty] | 62
六、施工取樣試驗記錄： | [8 empty] | 62
七、通知分包廠商辦理事項： | [8 empty] | 62
八、重要事項紀錄： | [8 empty] | 62
簽章【工地負責人】(註3)： | [8 empty] | 62
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。 4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 | [8 empty] | 62
Formulas:
坤曜土木工程有限公司 = [台西國中教學大樓西側廁所整修工程]+B5-1