## 9月
公共工程施工日誌
表報編號： | 1
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-09-27
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 130 | 天 | 累計工期 |  | 1 | 天 | 剩餘工期 | 129 | 天 | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.3
預定進度(%) |  |  | 1% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 2.5%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
工程告示牌與職安衛告示牌 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  | 1
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 2
體力工 |  | 6 |  | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.申報本日開工 2.廁所舊有設備拆除
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 2
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-09-28
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 130 | 天 | 累計工期 |  | 2 | 天 | 剩餘工期 | 128 | 天 | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.3
預定進度(%) |  |  | 1.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.2
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 6 |  | 12
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：廁所舊有設備拆除
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 3
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-09-29
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 130 | 天 | 累計工期 |  | 3 | 天 | 剩餘工期 | 127 | 天 | 工期展延天數 |  | 0
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.3
預定進度(%) |  |  | 1.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.3
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.2
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 6 |  | 18
水電工 |  | 1 |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.廁所舊有設備拆除及管線遷移 2.專任工程人員督導
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 4
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-09-30
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 131 | 天 | 累計工期 |  | 4 | 天 | 剩餘工期 | 127 | 天 | 工期展延天數 |  | 1
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.4
預定進度(%) |  |  | 1.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 0 |  | 2
體力工 |  | 0 |  | 18
水電工 |  | 0 |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

## 10月
公共工程施工日誌
表報編號： | 5
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-01
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 132 | 天 | 累計工期 |  | 5 | 天 | 剩餘工期 | 127 | 天 | 工期展延天數 |  | 2
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 114.2.5
預定進度(%) |  |  | 1.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 6
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-02
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 133 | 天 | 累計工期 |  | 6 | 天 | 剩餘工期 | 127 | 天 | 工期展延天數 |  | 3
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.6
預定進度(%) |  |  | 2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 7
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-03
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 134 | 天 | 累計工期 |  | 7 | 天 | 剩餘工期 | 127 | 天 | 工期展延天數 |  | 4
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.7
預定進度(%) |  |  | 2.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 8
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-04
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 134 | 天 | 累計工期 |  | 8 | 天 | 剩餘工期 | 126 | 天 | 工期展延天數 |  | 4
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.7
預定進度(%) |  |  | 2.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 6.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.4
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.4
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 6 |  | 24
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.廁所舊有設備拆除及管線遷移
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 9
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-05
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 134 | 天 | 累計工期 |  | 9 | 天 | 剩餘工期 | 125 | 天 | 工期展延天數 |  | 4
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.7
預定進度(%) |  |  | 2.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.5
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.5
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 6 |  | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：廁所舊有設備拆除及管線遷移
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 10
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-06
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 134 | 天 | 累計工期 |  | 10 | 天 | 剩餘工期 | 124 | 天 | 工期展延天數 |  | 4
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.7
預定進度(%) |  |  | 2.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,備料
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 11
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-07
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 135 | 天 | 累計工期 |  | 11 | 天 | 剩餘工期 | 124 | 天 | 工期展延天數 |  | 5
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.8
預定進度(%) |  |  | 3% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 12
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-08
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 136 | 天 | 累計工期 |  | 12 | 天 | 剩餘工期 | 124 | 天 | 工期展延天數 |  | 6
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.9
預定進度(%) |  |  | 3.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 13
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-09
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 137 | 天 | 累計工期 |  | 13 | 天 | 剩餘工期 | 124 | 天 | 工期展延天數 |  | 7
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.10
預定進度(%) |  |  | 3.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 7.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 14
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-10
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 137 | 天 | 累計工期 |  | 14 | 天 | 剩餘工期 | 123 | 天 | 工期展延天數 |  | 7
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.10
預定進度(%) |  |  | 3.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 8.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.6
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.6
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 6 |  | 36
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.廁所舊有設備拆除及管線遷移
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 15
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-11
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 137 | 天 | 累計工期 |  | 15 | 天 | 剩餘工期 | 122 | 天 | 工期展延天數 |  | 7
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.10
預定進度(%) |  |  | 3.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 9.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.7
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.7
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 5 |  | 41
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.廁所舊有設備拆除及管線遷移
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 16
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-12
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 137 | 天 | 累計工期 |  | 16 | 天 | 剩餘工期 | 121 | 天 | 工期展延天數 |  | 7
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.10
預定進度(%) |  |  | 4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.8
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.8
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 5 |  | 46
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.廁所舊有設備拆除及管線遷移
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 17
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-13
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 138 | 天 | 累計工期 |  | 17 | 天 | 剩餘工期 | 121 | 天 | 工期展延天數 |  | 8
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.11
預定進度(%) |  |  | 4.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 18
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-14
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 139 | 天 | 累計工期 |  | 18 | 天 | 剩餘工期 | 121 | 天 | 工期展延天數 |  | 9
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.12
預定進度(%) |  |  | 4.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 19
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-15
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 140 | 天 | 累計工期 |  | 19 | 天 | 剩餘工期 | 121 | 天 | 工期展延天數 |  | 10
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.13
預定進度(%) |  |  | 4.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 20
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-16
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 141 | 天 | 累計工期 |  | 20 | 天 | 剩餘工期 | 121 | 天 | 工期展延天數 |  | 11
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.14
預定進度(%) |  |  | 4.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 21
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-17
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 21 | 天 | 剩餘工期 | 121 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.依據9月22日施工協調會紀錄,校方同意開工日起前4周上班日予以不計工期 3.勞檢處督察。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 22
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-18
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 22 | 天 | 剩餘工期 | 120 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 10.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.9
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 5 |  | 51
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.廁所舊有設備拆除及管線遷移
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 23
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-19
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 23 | 天 | 剩餘工期 | 119 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 11.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除;工區下方廁所保護措施與清潔復原;環境保護與清潔 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
體力工 |  | 8 |  | 59
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.廁所舊有設備拆除及管線遷移
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 24
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-20
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 24 | 天 | 剩餘工期 | 118 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 11.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,材料準備
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 25
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-21
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 25 | 天 | 剩餘工期 | 117 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 13.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 3
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.本日無施工 2.管路材料進場 3.汙排管材料自主檢查
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 26
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-22
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 26 | 天 | 剩餘工期 | 116 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 13.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 5
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：給排水配管施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 27
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-23
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 27 | 天 | 剩餘工期 | 115 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 7% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 14.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.2
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 7
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工 4.防汛及交通維持及環境保護自主檢查
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 28
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-24
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 28 | 天 | 剩餘工期 | 114 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 7.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 14.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,施工準備
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 29
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-25
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 29 | 天 | 剩餘工期 | 113 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 7.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.3
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 9
體力工 |  | 3 |  | 62
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 30
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-26
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 30 | 天 | 剩餘工期 | 112 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 8.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.4
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.4 |  | 0.9
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 11
體力工 |  | 3 |  | 65
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 31
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-27
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 31 | 天 | 剩餘工期 | 111 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 9% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 15.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,施工準備
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 32
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-28
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 32 | 天 | 剩餘工期 | 110 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 9.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 16%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.45
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 13
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工 2.給排水系統配管施工自主檢查
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 33
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-29
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 33 | 天 | 剩餘工期 | 109 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 10.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 16.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.5
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 15
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工 2.專任工程人員督導
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 34
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-30
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 34 | 天 | 剩餘工期 | 108 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 10.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 16.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.55
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 17
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：給排水配管施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 35
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-10-31
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 35 | 天 | 剩餘工期 | 107 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 11.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 17.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.6
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 19
普通工 |  | 0 |  | 2
體力工 |  | 0 |  | 65
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.蹲式馬桶(腳踏式油壓兩段式沖水，加長型70公分)3.蹲便設備自主查驗
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

## 11月
公共工程施工日誌
表報編號： | 36
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-01
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 36 | 天 | 剩餘工期 | 106 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 12% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 17.7%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.65
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 1 |  | 20
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 37
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-02
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 37 | 天 | 剩餘工期 | 105 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 12.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 17.7%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 38
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-03
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 38 | 天 | 剩餘工期 | 104 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 13.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 18%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.7
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 1 |  | 21
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 39
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-04
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 39 | 天 | 剩餘工期 | 103 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 13.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 18.9%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.75
廁所安裝衛生設備 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 3 |  | 24
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.蹲式馬桶安裝
簽章：【工地負責人】（註3）：
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 40
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-05
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 40 | 天 | 剩餘工期 | 102 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 14.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 19.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.8
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 1 |  | 25
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 41
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-06
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 41 | 天 | 剩餘工期 | 101 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 15% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 20.1%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.85
廁所安裝衛生設備 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.2
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 3 |  | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.蹲式馬桶安裝
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 42
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-07
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 42 | 天 | 剩餘工期 | 100 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 15.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 20.1%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 43
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-08
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 43 | 天 | 剩餘工期 | 99 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 16.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 20.7%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.9
砌1/2B磚牆 |  |  |  | M2 | 34 |  | 5 |  | 5
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 1 |  | 29
泥水工 |  | 1 |  | 1
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.砌1/2B磚牆
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 44
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-09
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 44 | 天 | 剩餘工期 | 98 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 16.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 22.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
廁所安裝衛生設備 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.3
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 2 |  | 31
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：蹲式馬桶安裝
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 45
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-10
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 45 | 天 | 剩餘工期 | 97 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 17.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 23.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 0.95
砌1/2B磚牆 |  |  |  | M2 | 34 |  | 5 |  | 10
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 1 |  | 32
泥水工 |  | 1 |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.砌1/2B磚牆
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 46
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-11
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 46 | 天 | 剩餘工期 | 96 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 18% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 23.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
給排水系統配管與安裝 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.05 |  | 1
砌1/2B磚牆 |  |  |  | M2 | 34 |  | 5 |  | 15
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 1 |  | 33
泥水工 |  | 1 |  | 3
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.給排水配管施工2.砌1/2B磚牆
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 47
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-12
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 47 | 天 | 剩餘工期 | 95 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 18.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 23.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：鳳凰颱風來襲，臺中市政府宣佈本日停班停課1日
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 48
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-13
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 48 | 天 | 剩餘工期 | 94 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 19.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 25.1%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪與蹲便台階增築 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
砌1/2B磚牆 |  |  |  | M2 | 34 |  | 10 |  | 20
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 4 |  | 7
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪與蹲便台階增築施工2.砌1/2B磚牆施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 49
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-14
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 49 | 天 | 剩餘工期 | 93 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 19.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 26.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪與蹲便台階增築 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.7
砌1/2B磚牆 |  |  |  | M2 | 34 |  | 14 |  | 34
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 6 |  | 13
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪與蹲便台階增築施工2.砌1/2B磚牆施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 50
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-15
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 50 | 天 | 剩餘工期 | 92 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 20.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 26.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 51
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-16
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 51 | 天 | 剩餘工期 | 91 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 21% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 27.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪與蹲便台階增築 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 3 |  | 16
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪與蹲便台階增築施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 52
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-17
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 52 | 天 | 剩餘工期 | 90 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 21.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 27.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 53
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-18
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 53 | 天 | 剩餘工期 | 89 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 22.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 28.3%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 313 |  | 30 |  | 30
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 4 |  | 20
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷施工2.施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm)施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 54
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-19
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 54 | 天 | 剩餘工期 | 89 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 22.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 29.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.3 |  | 0.6
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 313 |  | 30 |  | 60
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 4 |  | 24
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷施工2.施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm)施工3.114年11月19日光中總字第114000660號函同意颱風因素展延1日。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 55
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-20
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 55 | 天 | 剩餘工期 | 88 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 23.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 30%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 313 |  | 30 |  | 90
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 26
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷施工 2.專任工程人員督導
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 56
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-21
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 56 | 天 | 剩餘工期 | 87 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 24% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 30.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 313 |  | 30 |  | 120
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 28
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 57
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-22
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 57 | 天 | 剩餘工期 | 86 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 24.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 31.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 313 |  | 30 |  | 150
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 30
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 58
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-23
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 58 | 天 | 剩餘工期 | 85 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 25.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 32.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 |  |  |  | M2 | 160 |  | 50 |  | 50
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 32
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 59
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-24
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 59 | 天 | 剩餘工期 | 84 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 25.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 32.4%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 60
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-25
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 60 | 天 | 剩餘工期 | 83 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 26.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 |  |  |  | M2 | 160 |  | 50 |  | 100
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 34
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 61
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-26
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 61 | 天 | 剩餘工期 | 82 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 27% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 33.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 62
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-27
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 62 | 天 | 剩餘工期 | 81 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 27.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 34%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 313 |  | 30 |  | 180
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 36
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 63
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-28
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 63 | 天 | 剩餘工期 | 80 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 28.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 34%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 64
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-29
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 64 | 天 | 剩餘工期 | 79 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 28.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 34.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼石英磚30*60cm |  |  |  | M2 | 190 |  | 20 |  | 20
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 38
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：牆面貼石英磚30*60cm施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 65
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-30
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 65 | 天 | 剩餘工期 | 78 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 29.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 34.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 0 |  | 33
普通工 |  | 0 |  | 2
體力工 |  | 0 |  | 65
泥水工 |  | 0 |  | 38
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

## 12月
公共工程施工日誌
表報編號： | 66
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-01
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 143 | 天 | 累計工期 |  | 66 | 天 | 剩餘工期 | 77 | 天 | 工期展延天數 |  | 13
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.16
預定進度(%) |  |  | 30% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 39.3%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫 |  |  |  | M2 | 190 |  | 40 |  | 60
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷 |  |  |  | M2 | 313 |  | 133 |  | 313
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷 |  |  |  | M2 | 160 |  | 60 |  | 160
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 4 |  | 42
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.牆面貼石英磚30*60cm施工2.地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷3.地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷4.防水粉刷施工自主檢查。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 67
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-02
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 144 | 天 | 累計工期 |  | 67 | 天 | 剩餘工期 | 77 | 天 | 工期展延天數 |  | 14
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.17
預定進度(%) |  |  | 30.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 39.3%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：依據業主12月1日光中總字第1140006855號函指示12/2及12/3學校段考停工2日。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 68
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-03
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 68 | 天 | 剩餘工期 | 77 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 31.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 39.3%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：依據業主12月1日光中總字第1140006855號函指示12/2及12/3學校段考停工2日。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 69
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-04
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 69 | 天 | 剩餘工期 | 76 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 31.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 42.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫 |  |  |  | M2 | 190 |  | 40 |  | 100
牆面與平頂水泥漆粉刷 |  |  |  | M2 | 175 |  | 50 |  | 50
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 44
油漆工 |  | 2 |  | 2
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.牆面貼石英磚30*60cm施工2.牆面與平頂水泥漆粉刷施工3.油漆施工自主檢查
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 70
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-05
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 70 | 天 | 剩餘工期 | 75 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 32.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 43.9%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫 |  |  |  | M2 | 190 |  | 20 |  | 120
牆面與平頂水泥漆粉刷 |  |  |  | M2 | 175 |  | 50 |  | 100
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 46
油漆工 |  | 2 |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.牆面貼石英磚30*60cm施工2.牆面與平頂水泥漆粉刷施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 71
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-06
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 71 | 天 | 剩餘工期 | 74 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 33% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 44.3%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面與平頂水泥漆粉刷 |  |  |  | M2 | 175 |  | 75 |  | 175
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
油漆工 |  | 2 |  | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.牆面與平頂水泥漆粉刷施工2.油漆施工自主檢查
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 72
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-07
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 72 | 天 | 剩餘工期 | 73 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 33.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 44.3%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 73
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-08
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 73 | 天 | 剩餘工期 | 72 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 34.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 45.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫 |  |  |  | M2 | 190 |  | 20 |  | 140
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 48
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：牆面貼石英磚30*60cm施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 74
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-09
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 74 | 天 | 剩餘工期 | 71 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 34.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 46.9%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫 |  |  |  | M2 | 190 |  | 20 |  | 160
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 50
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：牆面貼石英磚30*60cm施工
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 75
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-10
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 75 | 天 | 剩餘工期 | 70 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 35.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 49%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫 |  |  |  | M2 | 190 |  | 30 |  | 190
施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.7
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 52
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.牆面貼石英磚30*60cm施工2.施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm)3.牆面貼磚施工自主檢查。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 76
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-11
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 76 | 天 | 剩餘工期 | 69 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 36% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 54.7%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
廁所安裝衛生設備 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.4 |  | 0.7
地坪貼止滑石英磚30cm*30cm |  |  |  | M2 | 83 |  | 30 |  | 30
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 2 |  | 4
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.座式馬桶.壁掛式小便斗.扶手設備進場自主檢查 2.30*30地磚進場自主檢查
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 77
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-12
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 77 | 天 | 剩餘工期 | 68 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 36.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 54.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.8
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 54
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm)
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 78
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-13
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 78 | 天 | 剩餘工期 | 67 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 37.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 54.9%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水層;樓板防水層試水 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 1
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
普通工 |  | 1 |  | 5
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：防水層試水。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 79
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-14
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 79 | 天 | 剩餘工期 | 66 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 37.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 54.9%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 80
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-15
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 80 | 天 | 剩餘工期 | 65 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 38.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 0.9
雜項工程 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.2
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 56
普通工 |  | 1 |  | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm)2.鋁窗安裝
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 81
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-16
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 81 | 天 | 剩餘工期 | 64 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 39% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm) |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.1 |  | 1
雜項工程 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0.2 |  | 0.4
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 58
鋁窗 |  | 2 |  | 8
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=35cm)2.鋁窗安裝
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 82
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-17
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 82 | 天 | 剩餘工期 | 63 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 39.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 83
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-18
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 83 | 天 | 剩餘工期 | 62 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 40.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 84
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-19
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 84 | 天 | 剩餘工期 | 61 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 40.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 85
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-20
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 85 | 天 | 剩餘工期 | 60 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 41.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 86
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-21
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 86 | 天 | 剩餘工期 | 59 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 42% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 87
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-22
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 87 | 天 | 剩餘工期 | 58 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 43% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 88
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-23
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 88 | 天 | 剩餘工期 | 57 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 44% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 89
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-24
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 89 | 天 | 剩餘工期 | 56 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 45% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 55.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 90
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-25
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 90 | 天 | 剩餘工期 | 55 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 46% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 58.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
安裝塑鋼陽角線 |  |  |  | M | 44 |  | 44 |  | 44
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 2 |  | 60
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.安裝陽角線 2.專任工程人員督導
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 91
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-26
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 91 | 天 | 剩餘工期 | 54 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 47% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 61.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪貼止滑石英磚30cm*30cm |  |  |  | M2 | 83 |  | 20 |  | 50
地坪貼60cm*60cm止滑石英磚 |  |  |  | M2 | 3 |  | 3 |  | 3
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 3 |  | 63
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：1.地坪貼止滑石英磚30cm*30cm及60cm*60cm止滑石英磚施工2.貼磚施工自主檢查
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 92
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-27
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 92 | 天 | 剩餘工期 | 53 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 48% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 64.1%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪貼止滑石英磚30cm*30cm |  |  |  | M2 | 83 |  | 20 |  | 70
安裝不銹鋼方形地板落水頭 |  |  |  | 組 | 17 |  | 7 |  | 7
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 3 |  | 66
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：地坪貼止滑石英磚30cm*30cm及按裝落水頭
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 93
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-28
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 93 | 天 | 剩餘工期 | 52 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 49% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 66.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
地坪貼止滑石英磚30cm*30cm |  |  |  | M2 | 83 |  | 13 |  | 83
安裝不銹鋼方形地板落水頭 |  |  |  | 組 | 17 |  | 10 |  | 17
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
泥水工 |  | 3 |  | 69
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：地坪貼止滑石英磚30cm*30cm及按裝落水頭
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 94
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-29
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 94 | 天 | 剩餘工期 | 51 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 50% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 66.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 95
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-30
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 95 | 天 | 剩餘工期 | 50 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 51% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 66.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 96
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-31
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 145 | 天 | 累計工期 |  | 96 | 天 | 剩餘工期 | 49 | 天 | 工期展延天數 |  | 15
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.18
預定進度(%) |  |  | 52% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 66.6%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
水電工 |  | 0 |  | 33
普通工 |  | 0 |  | 6
體力工 |  | 0 |  | 65
泥水工 |  | 0 |  | 69
油漆工 |  | 0 |  | 6
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工備料。
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

## 12月 (2) (hidden)
公共工程施工日誌
表報編號： | 36
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-01
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 36 | 天 | 剩餘工期 | 106 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 1.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,施工準備
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 37
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-02
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 37 | 天 | 剩餘工期 | 105 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,施工準備
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 38
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-03
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 38 | 天 | 剩餘工期 | 104 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 2.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,施工準備
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 39
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-04
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 39 | 天 | 剩餘工期 | 103 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 2.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 40
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-05
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 40 | 天 | 剩餘工期 | 102 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 2.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 41
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-06
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 41 | 天 | 剩餘工期 | 101 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 2.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 42
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-07
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 42 | 天 | 剩餘工期 | 100 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 3% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 43
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-08
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 43 | 天 | 剩餘工期 | 99 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 3.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 44
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-09
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 44 | 天 | 剩餘工期 | 98 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 3.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
□無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：本日無施工,施工準備
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 45
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-10
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 45 | 天 | 剩餘工期 | 97 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 3.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 46
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-11
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 46 | 天 | 剩餘工期 | 96 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 3.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 47
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-12
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 47 | 天 | 剩餘工期 | 95 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 48
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-13
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 48 | 天 | 剩餘工期 | 94 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 4.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 49
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-14
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 49 | 天 | 剩餘工期 | 93 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 4.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 50
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-15
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 50 | 天 | 剩餘工期 | 92 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 4.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 51
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-16
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 51 | 天 | 剩餘工期 | 91 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 4.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 52
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-17
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 52 | 天 | 剩餘工期 | 90 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 53
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-18
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 53 | 天 | 剩餘工期 | 89 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 54
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-19
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 54 | 天 | 剩餘工期 | 88 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 55
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-20
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 55 | 天 | 剩餘工期 | 87 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 56
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-21
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 56 | 天 | 剩餘工期 | 86 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 5.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 57
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-22
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 57 | 天 | 剩餘工期 | 85 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 58
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-23
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 58 | 天 | 剩餘工期 | 84 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 6.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 59
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-24
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 59 | 天 | 剩餘工期 | 83 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 7.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 60
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-25
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 60 | 天 | 剩餘工期 | 82 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 7.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 61
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-26
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 61 | 天 | 剩餘工期 | 81 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 8.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 62
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-27
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 62 | 天 | 剩餘工期 | 80 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 9% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 63
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-28
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 63 | 天 | 剩餘工期 | 79 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 9.6% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 64
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-29
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 64 | 天 | 剩餘工期 | 78 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 10.2% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 65
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-11-30
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 65 | 天 | 剩餘工期 | 77 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 10.8% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
公共工程施工日誌
表報編號： | 66
本日天氣：上午：晴 下午：晴 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2025-12-01
工程名稱 |  |  | 光明國中B與C區5樓老舊廁所整修工程 |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  | 利成營造有限公司
核定工期 | 142 | 天 | 累計工期 |  | 66 | 天 | 剩餘工期 | 76 | 天 | 工期展延天數 |  | 12
開工日期 |  |  | 114.9.27 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 115.2.15
預定進度(%) |  |  | 11.4% |  |  |  | 實際進度(%) |  |  | 5.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註
營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無
■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無
(二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地負責人】（註3）：
註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
廠商非 屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、
解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全
安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。